## List Resource
Nama | Posisi | Project / Riset
Alwigani Rachman Badani | Developer | Project
Agus Dali Priyambada | Developer | Project
Anang Andrianto | Developer | Riset
Angga Nur Darmawan | Developer Analyst | Riset
Arief Dolants | System Analyst
Arief Rahman | Developer | Project
Danang Kastowo | Developer Analyst | Riset
Dhana Aulia Ayu Kurniawan | Developer | Riset
Dedy Ahmad Kurniawan | Developer Analyst | Riset
Fatkhul Karim | Developer | Riset
Galang G Fernanda | Developer | Project
Guntur Wijaya | Developer | Project
Hardika Catur Sapta | Developer Analyst | Riset
Harits Wahyu Fahlevi | Developer | Project
Heri Purnama | Developer | Project
Ika Mulat Putri | Developer | Project
Intan Fauziah | Developer | Project
Ira Putri | Developer Analyst | Project
Irwan Prastia | System Admin | Project
Lukman Hakim | Developer | Riset
M. Rizky Alif Yuza | Developer Analyst | Riset
Nevi Nurdidah | Developer Analyst | Project
Nur Laili | Quality Control | Riset
Nurindah Rizkha Pramythasari | PA
Okqi Andhi Herman Santoso | Multimedia | Riset
Rafida Nur Anggraini | Quality Control | Riset
Rahmad Ramdhani | Developer | Project
Rian Bagus Amrodin | Developer | Project
Rokhman Syamsudin | Developer | Project
Roslina Liliyanti | Developer Analyst | Riset
Saryoto | Developer | Riset
Sefty Nindyastuti | Quality Control | Riset
Septian Wibisono | Developer Analyst | Project
Subani Rabit Budi Setyawan | Developer Analyst | Project
Syukrun Yuniardi | Developer Analyst | Project
Tami A Wijayani | Developer | Riset
Udhi Permana | Developer | Riset
Ulung Parluki Tama | Developer Analyst | Project
Urip Tri Prastowo | Developer Analyst | Riset
Usva Dhiar Praditya | Developer Analyst | Project
Vicensius A. Paulo Alberto Moni | Developer Analyst | Project
Yoedi Arianto | Developer Analyst | Project
Yuli Nurcahyo | Multimedia | Riset
Yuslich Yanrespati | Developer Analyst | Riset

## Riset
No | Nama Riset | Issue Number | Detail Task | Resource | PM / SA / Leader | Validate Start Date | Validate End Date | Real Start Date | Real End Date | Progress | Status | Note
1 | Chanthel
| Chanthel Core | 2659 | Fixing Bug Edit File doc & docx | Usva Dhiar Praditya | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 50% | On Progress
|  |  | Chanthel UI | Roslina Liliyanti
|  | 2587 | - Layout folder atau file menggunakan grid & list |  |  | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 0% | On Progress
|  | 2682 | - Upload File |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 50% | On Progress
User Management
|  | 2588 | - Set Role User |  |  | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 0% | On Progress
|  | 2589 | - Set menu berdasarkan role user | [6 empty] | 0% | On Progress
|  | 2590 | - New User by Admin | [6 empty] | 0% | On Progress
|  |  | Menu Management | Roslina Liliyanti
|  | 2591 | - Menu dan action diambil dari database |  |  | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 0% | On Progress
|  | 2592 | - Parent child model | [6 empty] | 0% | On Progress
|  | 2593 | - Set menu berdasarkan role user | [6 empty] | 0% | On Progress
|  |  | Workflow | Usva Dhiar Praditya
|  | 2594 | - Approval dengan atau tanpa Signature |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 10% | On Progress
|  | 2595 | - Per User bisa membuat signature (image) | [6 empty] | 80% | On Progress
|  |  | Backend | Hardika Catur Sapta
|  | 2596 | - Management API menggunakan Baciro & Baciro UI |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-12 | 2018-04-06 | 2018-04-12 | 0% | On Progress
|  | 2597 | - Expired date apikey baciro |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 0% | On Progress
2 | Baciro
| Baciro FHIR |  | 1. Administration Module | Danang Kastowo | Arief Dolants, Danang Kastowo
- Patient Registers
|  | 2165 | -> Membuat API untuk modul-modul default FHIR |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-04 | 2017-12-14 | 2018-04-06 | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2166 | -> Membuat API untuk modul Patient Registers | [6 empty] | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2280 | -> Menambahkan Filter - Filter untuk API Pencarian pada Modul Patient Registers |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 2018-01-29 |  | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2341 | -> Melengkapi API pada module Patient yang merupak sub-dari patient | [6 empty] | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2431 | -> Melengkapi API pada module PatientContact, modul ini sub dari modul patient |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 2018-02-28 |  | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2456 | -> Melengkapi API pada module RelatedPerson |  |  | 2018-02-06 | 2018-03-12 | 2018-02-06 |  | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2457 | -> Melengkapi API pada module Person |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-02-06 |  | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2506 | -> Melengkapi API pada Module Group |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-09 |  | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2510 | -> Testing, Fixing Bug and Documentation of Patient Registers All Module |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 2018-03-06 |  | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2516 | -> Membuat API Scheduling and Appointments |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-23 | 2018-03-13 |  | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2650 | -> Merging All Module of FHIR API |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 2018-03-29 |  | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2357 | -> Membuat API Service Provider Directory Resources (Bagian dari modul Administration) | Hardika Catur Sapta |  | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 2018-02-12 |  | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2598 | -> Testing, Fixing Bug Service Provider Directory Resource (Module Administration) |  |  | 2018-03-26 | 2018-04-04 | 2018-03-26 |  | 50% | On Progress
|  | 2356 | -> Membuat API Clinical Categorization Resources (Bagian dari modul Administration) | Lukman Hakim |  | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 2018-02-12 | 2018-04-20 | 60% | On Progress | Note : 1. Kerjaan masih ada bug, fixing oleh Subani Rabit Budi Setyawan 2. Pekerjaan yang belum selesai diselesaikan Subani Rabit Budi Setyawan (Sesuai Deadline) 3. Pekerjaan Mas Lukman menyelesaikan task tersebut sampai benar2 selesai (tahap belajar)
|  | 2651 | -> Testing API Default FHIR of Clinical Categorization Resources | Subani Rabit Budi Setyawan |  | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 90% | On Progress | Belum Proses QC
|  | 2652 | -> Membuat API Domain Resource of Clinical Categorization Resources |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 2018-04-02 |  | 10% | On Progress
|  | 2565 | - Integrasi API FHIR dengan Web GUI | Harits Wahyu Fahlevi |  | 2018-03-20 | 2018-04-06 | 2018-03-20 |  | 60% | On Progress | High Priority
|  | 2568 | - Integrasi New Chanthel Web GUI |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 0% | On Progress | Mengerjakan High Priority Dulu
| Baciro Hanalytics | 2670 | UI Data Management Hanalytics | Guntur Wijaya | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 5% | On Progress
3 | Hgrid+ |  | Repair Eror GUI Hgrid+ | Arief Rahman | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza, Arief Rahman
|  | 2196 | - Bug Fixing from QC report |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-04-06 | 0% | On Progress
|  | 2274 | - Logo Hgrid+ (192.168.1.205/hgrid247/) Logo Belum Sesuai |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-13 |  | 0% | On Progress
|  | 2496 | - Tampilan Transformator Switchcase di hgrid247 dan hgrid+ Berbeda |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-19 |  | 0% | On Progress
|  | 2647 | - Create Project --> Klik OK ( Belum Ada Notifikasi Peringatan) |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  | 0% | On Progress
|  | 2648 | - Create Workflow --> Klik OK ( Belum Ada Notifikasi Peringatan) | [6 empty] | 0% | On Progress
|  | 2674 | - Transformator --> Output Record --> Klik Kanan ( masih kurang menu Add Fields From File ) |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-10 | 2018-04-04 | 2018-04-10 | 0% | On Progress
|  | 2675 | - Transformator --> Output Record --> Klik Kanan ( masih kurang menu Arrange Fields ) | [6 empty] | 0% | On Progress
|  | 2633 | Hgrid+ Rest API |  |  | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 50% | On Progress
4 | Hanalytics | 2637 | HDFS Browser | Arief Rahman | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza, Arief Rahman | 2018-03-28 | 2018-04-06 | 2018-03-28 | 2018-04-06 | 50% | On Progress
|  | 2685 | Membuat Operator Baru : Data Read, Data Write, Word2vec dan Doc2vec |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 20% | On Progress
|  | 2660 | Config Hanalytics yang baru di Spark 2.1 | M. Rizky Alif Yuza | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 80% | On Progress
|  | 2410 | Sentiment Analytic with Keras | Urip Tri Prastowo | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza, Ferry Pranolo, Urip Tri Prastowo | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-02-27 | 2018-04-06 | 85% | On Progress
5 | Yava | 2662 | Development YAVA 2.4 (Melanjutkan dari Release Internal Sebelumnya) | Dedy Ahmad Kurniawan | Putut E | 2018-04-03 | 2018-06-28 | 2018-04-03 | 2018-06-28 | 0% | On Progress | Kemungkinan untuk Release Beta
6 | Hgrid (Belajar) | 2152 | Hgrid & Shell Script | Ika Mulat Putri | Subani Rabit Budi Setyawan | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-04-13 | 56% | On Progress | Installasi HGRID, Belajar Pengenalan Hgrid, Belajar Praktik Membuat Project dengan Hgrid, Belajar Menjalankan Project di Server Yava, Belajar Shell Script, Belajar Case Like; Dislike dan Upload Chart Videos, Belajar Case Aktifasi Perdana, Belajar Case Last Long Lat, Belajar Case Tracking Penjualan, Upload ke SQL, Belajar Install Hadoop, Belajar Instalasi dan Running HGrid di Hadoop
|  | 2408 | Shell Script | Intan Fauziah | Nevi Nurdidah | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-02-26 | 2018-04-13 | 85% | On Progress | Belajar Case Aging Report
7 | Hadoop & MySQL (Belajar) | 2580 | MYSQL -> Memperlajari Basic MySQL, Install MySQL dan Mempelajari Fungsi - Fungsi Perintah di MySQL | Ika Mulat Putri | Arief Dolants | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-03-22 | 2018-04-13 | 43% | On Progress | Belajar Export File dari MySQL ke HDFS, Import File dari CSV ke MySQL, Query SQL , Shell Script, Belajar Load Data dari HDFS ke MySQL
8 | Deep Learning (Belajar) |  | Deep Learning Robotics | Angga Nur Darmawan, Subani Rabit Budi Setyawan | Arief Dolants
|  | 2346 | - DL4CV-ImageNet Bundle: Chapter10 Case Study: Emotion Recognition -> Pengembangan untuk upload data ke display Dot Matrix | Angga Nur Darmawan |  | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-02-12 | 2018-04-06 | 80% | On Progress
|  |  | Deep Learning Language Translation | Angga Nur Darmawan | Arief Dolants
|  | 2608 | - STT: Kaldi (Create model untuk online-mode) |  |  | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 50% | On Progress
|  | 2671 | - STT: Wavenet |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-13 | 2018-04-04 | 2018-04-13 | 0% | On Progress
|  | 2611 | - Learn Deep Neural Net Acoustic Model with Kaldi (Using nnet2) | Udhi Permana |  | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 2018-03-27 | 2018-04-13 | 80% | On Progress | learn kaldi script (run.sh, path.sh, cmd.sh, etc), read Speech representation and data exploration
|  | 2679 | - Learn Course Machine Learning with Python - Modul 4 |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 95% | On Progress
|  |  | Deep Learning Computer Vision Object Recognition | Septian Wibisono | Arief Dolants
|  | 2287 | - SzeliskiBook_20100903_draft : Chapter 3 and Chapter 14 (Image processing and Recognition) |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-02-14 | 2018-04-06 | 4% | On Progress
|  | 2288 | - DL4CV_ImageNetBundle : Chapter 4 (PreparingtheImageNet Dataset) | [6 empty] | 17% | On Progress
|  | 2545 | - DL4CV_StarterBundle.pdf : Chapter 7 (Your First ImageClassiﬁer) |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 2018-03-19 |  | 33% | On Progress
9 | REST API (Belajar) | 2684 | Belajar REST API | Dhana Aulia Ayu Kurniawan | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2018-04-05 | 2018-04-13 | 2018-04-05 | 2018-04-13 | 0% | On Progress
10 | POC Gamatechno | 2632 | Prepare Data Kalimantan Barat Gamatechno | Urip Tri Prastowo | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 2018-03-09 | 2018-04-06 | 90% | On Progress
11 | Gitlab (Riset) | 2214 | Upgrade Gitlab 5 ke Gitlab 10 | Septian Wibisono | Wisnu Krisnawan, Arief Dolants, Septian Wibisono | 2018-02-02 | 2018-02-15 | 2018-02-02 | 2018-04-06 | 50% | On Progress
12 | Project Chantel v 3.1.0 |  | Chanthel Mobile Version Beta | Fatkhul Karim | Arief Dolants, Danang Kastowo
|  | 2509 | - Pemasangan API untuk Chanthel Mobile Version |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-29 | 2018-02-27 | 2018-04-06 | 95% | On Progress | Solving Issue Auto Update Ketika Remove dan Rename Folder, Reassembly Code untuk Merampingkan Size App
Membuat Template Responsive Untuk Chanthel Core (Website)
|  | 2683 | - Resolve Bug Popup Animating |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 30% | On Progress
13 | QC
| Yava |  | Yava (Cluster | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto, Septian Wibisono
|  | 2469 | - User Guide YAVA 2.3 R2 |  |  | 2018-03-06 | 2018-04-13 | 2018-03-06 | 2018-04-13 | 60% | On Progress
|  | 2470 | - Troubleshooting YAVA 2.3 R2 |  |  |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 | 60% | On Progress
|  | 2471 | - Instalasi YAVA 2.3 R3 | [6 empty] | 0% | On Progress
|  | 2472 | - User Guide YAVA 2.3 R3 | [6 empty] | 0% | On Progress
|  | 2473 | - Troubleshooting YAVA 2.3 R3 | [6 empty] | 0% | On Progress
|  | 2474 | - Instalasi YAVA 2.4 | [6 empty] | 0% | On Progress
|  | 2475 | - User Guide YAVA 2.4 | [6 empty] | 0% | On Progress
|  | 2482 | - Troubleshooting YAVA 2.4 | [6 empty] | 0% | On Progress
Yava Gluster
|  | 2478 | - Troubleshooting YAVA GLUSTER R1 |  |  | 2018-03-06 | 2018-04-30 | 2018-03-06 | 2018-04-30 | 50% | On Progress
|  | 2481 | - Troubleshooting YAVA GLUSTER Cluster R2 | [6 empty] | 50% | On Progress
| Chanthel - Core |  | Chanthel Mobile
|  | 2465 | - Mobile Apps Chanthel | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Septian Wibisono, Rafida Nur Anggraini | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-06 | 2018-04-13 | 50% | On Progress | Menunggu Hasil Pekerjaan dari Fakhul Karim
|  | 2613 | - Chanthel API Mobile Apps | Nur Laili | Arief Dolants, Septian Wibisono, Nur Laili | 2018-03-20 | 2018-04-02 | 2018-03-20 | 2018-04-06 | 80% | On Progress | di Mesin 205
|  | 2614 |  | Sefty Nindyastuti | Arief Dolants, Septian Wibisono, Sefty Nindyastuti |  |  |  |  | 80% | On Progress | di VM via RPM Chanthel
| Hgrid+ |  | Repair Eror GUI Hgrid+ | Sefty Nindyastuti | Arief Dolants, Anang Andrianto, Septian Wibisono, Sefty Nindyastuti
|  | 2275 | - Logo Hgrid+ (192.168.1.205/hgrid247/) Logo Belum Sesuai |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-13 | 2018-04-06 | 0% | On Progress
|  | 2498 | - Tampilan Transformator Switchcase di hgrid247 dan hgrid+ Berbeda |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-19 |  | 0% | On Progress
|  | 2641 | - Create Project --> Klik OK ( Belum Ada Notifikasi Peringatan) |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  | 0% | On Progress
|  | 2642 | - Create Workflow --> Klik OK ( Belum Ada Notifikasi Peringatan) | [6 empty] | 0% | On Progress
|  | 2672 | - Transformator --> Output Record --> Klik Kanan ( masih kurang menu Add Fields From File ) |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-10 | 2018-04-04 | 2018-04-10 | 0% | On Progress
|  | 2673 | - Transformator --> Output Record --> Klik Kanan ( masih kurang menu Arrange Fields ) | [6 empty] | 0% | On Progress
|  | 2620 | Hgrid+ Rest API |  |  | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 50% | On Progress
| Hanalytics | 2466 | - Web Hanalytics | Nur Laili | Arief Dolants, Septian Wibisono, Nur Laili | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 2018-03-06 | 2018-04-20 | 25% | On Progress
- Check Rest API Baciro
|  | 2615 | -> Rest API Baciro (Oozie Hanalytics) |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 0% | On Progress
|  | 2483 | - Hanalytics Rest API |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 20% | On Progress
| FHIR | 2617 | - FHIR Rest API | Sefty Nindyastuti | Arief Dolants, Septian Wibisono, Sefty Nindyastuti | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 25% | On Progress | di Mesin 231
14 | System Admin
| Kemhan Phase 1 | 1784 | Monitoring Yava (Production) | Irwan Prastia | Irwan Prastia | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 2017-09-01 | 2018-04-06 | 95% | On Progress
| KMO | 1785 | Monitoring Machine KMO |  |  | 2017-04-03 | 2017-08-31 | 2017-04-03 | 2018-04-06 | 90% | On Progress
|  | 2626 | Config Geomesa Accumulo Mesin KMO |  |  | 2017-03-28 | 2017-04-06 | 2017-03-28 | 2017-04-06 | 50% | On Progress
15 | Multimedia
| Hgrid | 1786 | Update Video Tutorial | Yuli Nurcahyo, Okqi Andhi Herman Santoso | Yuli Nurcahyo, Okqi Andhi Herman Santoso | 2017-10-04 | 2017-10-25 | 2017-10-04 | 2018-04-06 | 12% | On Progress | Collecting Asset
|  | 1787 | Video Overview |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-31 | 2017-10-10 | 2018-04-06 | 97% | On Progress | Konsep Done, Collecting Asset On Progress

## Pending Riset
No | Nama Riset | Issue Number | Detail Task | Resource | PM / SA / Leader | Validate Start Date | Validate End Date | Real Start Date | Real End Date | Progress | Status | Note
1 | Settopbox |  | Pengembangan Face Recognition
|  | 1730 | - Pengembangan Training dan Face Recognition di Server Sendiri | Angga Nur Darmawan | Dedi Oktanto | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 2017-08-14 | 2017-08-31 | 10% | Hold | Menunggu Koordinasi dengan Team Jakarta
Pengembangan IoT
|  | 1731 | - Testing Pengiriman Data Hasil FaceRecognition ke Server | Angga Nur Darmawan | Dedi Oktanto | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 2017-08-14 | 2017-08-31 | 0% | Hold | Menunggu Koordinasi dengan Team Jakarta
|  | 1732 | TVBox Survey Prototype | [7 empty] | Hold | Rencana Ke Depan
2 | Kemhan
| Sisfohanneg |  | Web Clipper | Urip Tri Prastowo | Syahreza Octadian
|  | 1733 | - Webclip Kibana |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-06 | 2017-08-23 | 2017-09-08 | 40% | Hold | Phantom, Resource Mengerjakan MARS & POC Kompas
| Kemhandepia |  | Update Ontologi Per Object | Nana Pandiawan -> Handover Urip Tri Prastowo | Ferry Pranolo, Ganda Saputra
|  | 1734 | - Create New Instance |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 60% | Hold | Menunggu Query Object Per Class dari Ganda Saputra, Resource Mengerjakan POC PT Sima Agung Prima Sawit
|  | 1735 | - Update Instance |  |  | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-27 | 95% | Hold | Menunggu Query Update SparkQL dari Ganda Saputra, Resource Mengerjakan POC PT Sima Agung Prima Sawit
|  | 1736 | Update All | [7 empty] | Hold
| CyberDefend | 1737 | Telegram Web Hooks | Nana Pandiawan -> Handover Urip Tri Prastowo | Syahreza Octadian | 2017-07-19 | 2017-07-31 | 2017-07-19 | 2017-07-31 | 0% | Hold | Resource Mengerjakan Pekerjaan POC PT Sima Agung Prima Sawit
|  | 1738 | Event Correlation Metron | M. Rizky Alif Yuza | Syahreza Octadian | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 2017-10-17 | 2017-10-27 | 50% | Hold | Resource Mengerjakan New HDMon
3 | Chanthel
| Core | 1810 | Install Chanthel dengan Mengambil Installer RPM | Usva Dhiar Praditya | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2018-01-11 | 2018-01-16 | 2018-01-11 | 2018-01-19 | 70% | Hold | Menunggu RPM Fitur Task Stabil
|  | 2002 | Install Chanthel pada VM Local Menggunakan Document NON YAVA 2.3.0.0.doc |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 10% | Hold | Menunggu RPM Fitur Task Stabil
| CMS |  | Migrasi OpenEMR ke PostgreSQL | Tami A. Wijayani | Arief Dolants, Danang Kastowo
- Patient / Client
|  | 2356 | -> History |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-04 | 2017-10-02 | 2018-01-19 | 55% | Hold | Resource Mengerjakan KKP
|  | 1822 | -> Immunization |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 80% | Hold
|  | 1742 | Theme Customize | Roslina Liliyanti |  | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 90% | Hold | Mengubah Satuan Panjang dari Pixel ke MM, Mengubah Warna Titik Saat Melakukan Rectangle, Resource Mengerjakan MARS
| Chanthel PACS | 1743 | Update PACS Reporting (2) | Roslina Liliyanti | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 30% | Hold | Resource Mengerjakan MARS
|  | 1744 | Create Template Grafik Untuk Data Visualization | Usva Dhiar Praditya |  | 2017-10-20 | 2017-10-25 | 2017-10-20 | 2017-10-25 | 20% | Hold | Resource Mengerjakan BPN & Chanthel Core
|  | 1745 | Mengubah Template Web PACS | Aisyah Mutia Dawis |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 30% | Hold | Proses Handover
4 | Baciro
| Vgrid |  | Issue: | Septian Wibisono | Solechoel Arifin
|  | 1746 | - Not getting the correct output when using Format String functions |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-05 | 2017-09-18 | 0% | Hold | Belum Mendapat Respon IRI
| Baciro V2.0.0 |  | Update REST API Baciro ORM V 2.0.0 | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto, Septian Wibisono
- Oozie
-> Get Graph Job Oozie berdasarkan Job ID Oozie
|  | 1747 | => Update Get Graph Job Oozie berdasarkan Job ID Oozie |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-11 | 2017-09-12 | 80% | Hold | Resource Mengerjakan QC Chanthel Core
|  | 1815 | Update RestAPI Group by Inventory Name by User |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-11 | 2018-01-23 | 30% | Hold
| Baciro Gateway |  | Oozie | Rahmad Ramdhani | Arief Dolants, Rahmad Ramdhani
|  | 1748 | - Menambahkan Job Info Cluster di Baciro UI |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 2017-08-11 | 2017-08-25 | 0% | Hold | Mengerjakan Pekerjaan Ristekdikti
|  | 1749 | - Menambahkan Job Nodes Cluster di Baciro UI | [6 empty] | 10%
|  | 1750 | - Menambahkan Job Scheduler Cluster di Baciro UI | [6 empty] | 0%
|  | 1751 | - Menambahkan Job Metrics Cluster di Baciro UI | [6 empty] | 20%
|  | 1752 | Update Halaman YARN | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-09-15 | 2017-09-26 | 40% | Hold | Resource Mengerjakan QC Chanthel Core
| Baciro Hanalytics | 2506 | Kebutuhan pproses List Hanalytics | M. Rizky Alif Yuza | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 60% | Hold | Menunggu xml Fix dari Mas Ferry dan belum tidak pakai di KBI
|  | 2484 | Cluster Status for Hanalytics | Guntur Wijaya |  | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 20% | Hold | Mengerjakan High Priority Dulu (Data Management)
5 | Hgrid+ | 1891 | Run Workflow Using Oozie | Arief Rahman | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza, Arief Rahman | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-01-19 | 2018-01-31 | 50% | Hold | Menunggu Baciro ORM Fix
|  | 1897 | Testing Hgrid+ | M. Rizky Alif Yuza |  | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 50% | Hold | Menunggu Baciro ORM Fix
|  | 2145 | Make Versioning Workflow | Arief Rahman |  | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 30% | Hold | Menunggu Baciro ORM Fix
|  |  | Repair Eror GUI Hgrid+ | Arief Rahman
|  | 2436 | - Activation Fitur HGrid uncheklist (tidak ada notifikasi) |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 0% | Hold
|  | 2365 | - Perbedaan Tampilan Workflow pada HGrid247 dengan HGrid+ |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 0% | Hold | Csd tersebut falid karena (file OcsChgExtract.csd ini hasil generate hgrid versi jadul, jadi tidak suport sama hgrid dekstop terbaru dan juga hgrid versi web)
|  | 2366 | - Transformation pada HGrid247 dan HGrid+ (Isi pada Transformation yang terdapat di HGrid247 tidak saling berhubungan sedangkan isi pada Transformation pada HGrid+ saling berhubungan) | [6 empty] | 0% | Hold | Csd tersebut falid karena (file OcsChgExtract.csd ini hasil generate hgrid versi jadul, jadi tidak suport sama hgrid dekstop terbaru dan juga hgrid versi web)
|  | 2640 | - Transformation(belum adanya fungsi Custom ) | [6 empty] | 0% | Hold | Belum Sesuai
6 | Hanalytics | 1913 | Update Design GUI Hanalytics | Arief Rahman | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza, Arief Rahman | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 30% | Hold
|  | 2376 | Spark Sequence Vector Analytic | Urip Tri Prastowo | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza, Ferry Pranolo, Urip Tri Prastowo | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 1% | Hold
7 | MARS Advertising Survey | 2253 | Testing Proses Flume-> Kafka-> Storm Trident -> Nifi | Yuslich Yanrespati | Mugi Prayitno, Imam Turmuzi | 2018-02-19 | 2018-02-15 | 2018-02-13 | 2018-03-16 | 90% | Hold | switch dari c3.js ke banana solr
8 | Dashboard Monitoring | 1756 | -> Revass | Arief Rahman | Dany Agustiyanto | [5 empty] | Hold | Menunggu Koordinasi dari Team Jakarta
|  | 1757 | -> TOIP | [7 empty] | Hold
9 | Yava | 1758 | Support Release Yava 2.2.x.x (Fixing Bugs) | Putut E, Dedy Ahmad Kurniawan, Saryoto | Putut E | 2017-03-30 | 2017-07-20 | 2017-03-30 | 2017-08-31 | 80% | Hold | Kalau Ada Isu
|  | 1761 | Documentation Untuk Developer (Test dan Dokumentasi Yava 2.3 HDFS) | Septian Wibisono |  | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 70% | Hold | Versi 2.3, Menunggu Content dari Developer
|  | 1762 | Add Service Zeppelin Versi 07 di YAVA | Subani Rabit Budi Setyawan |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-12-31 | 90% | Hold | Add Service di Yava, Belajar Membuat RPM
|  | 1763 | Explore Jupyter |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 20% | Hold | Stuck
|  | 1764 | Add Service Hive2 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-31 | 2017-12-05 | 2017-12-31 | 30% | Hold | Stuck
10 | Hgrid (Belajar) | 1765 | New Mapping | Angga Nur Darmawan | Ulung Parluki Tama | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 0% | Hold | Cluster Performance Monthly
11 | Deep Learning (Belajar) |  | Deep Learning NLP | Arief Dolants | Arief Dolants
|  | 2373 | - stt : kaldi |  |  | 2018-02-21 | 2018-03-09 | 2018-02-21 | 2018-03-09 | 0% | Hold
|  |  | Deep Learning Robotics | Subani Rabit Budi Setyawan | Arief Dolants
|  | 2536 | - DL4CV-ImageNet Bundle: Case Study: Age and Gender Prediction |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-29 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | 15% | Hold
|  |  | Deep Learning Language Translation | Angga Nur Darmawan | Arief Dolants
|  | 2406 | - LanguageTranslation - Keras |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-02-26 | 2018-03-29 | 75% | Hold
12 | Pengembangan Project Management Tools (Bagian Front End) | 1767 | Membuat Attraktif Button Untuk Merespon Submit Form dari User | Fatkhul Karim | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-07 | 2017-12-15 | 60% | Hold | Resource Mengerjakan Pembuatan Template Email Opini Konsumen (Bagian Front End)
|  | 1768 | Membuat Desain Identitiy Untuk Setiap Page |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 30% | Hold | Resource Mengerjakan Pembuatan Template Email Opini Konsumen (Bagian Front End)
|  | 1769 | Fixing Bug Fungsi (CRUD) Project Activity (2) | Galang G Fernanda |  | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 90% | Hold | Resource Belajar Hgrid
13 | QC
| Yava |  | Testing & Documentation
|  |  | - Dokumen Tutorial | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto, Septian Wibisono
|  | 1771 | -> Tutorial Spark |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 2017-10-06 | 20% | Hold
|  | 1772 | -> Tutorial Storm |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-10-06 | 5% | Hold
| Chanthel - Core | 1773 | Report Testing Upload OCR (Bentuk Grafik) | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-07-14 | 2017-07-26 | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 0% | Hold | Resource Mengerjakan QC Chanthel Core Task Lainnya
|  | 1774 | Testing Chanthel Postgre |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-10-27 | 40% | Hold
|  | 1776 | OCR | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-11-22 | 2017-11-29 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 80% | Hold | Resource Mengerjakan QC Chanthel Core Task Lainnya
| Chanthel - CMS | 1780 | Testing User Manual CMS | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 70% | Hold | Mengerjakan QC Yava & QC Hgrid
Documentation
|  | 1781 | - Integrasi dari CMS ke Orthanc | [7 empty] | Hold
| Vgrid | 1782 | Testing Vgrid 1.4.4 | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Akmar Hanafi | 2017-09-28 | 2017-10-06 | 2017-10-11 | 2017-10-20 | 60% | Hold
Documentation Vgrid 1.4.4
|  | 1783 | - [Ind] Dokumen Testing Vgrid 1.4.4 |  |  | 2017-09-28 | 2017-10-06 | 2017-10-11 | 2017-10-20 | 70% | Hold
| Baciro V2.0.0 | 1994 | QC REST API Baciro V.2.0.0 | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini, Septian Wibisono | 2018-01-23 | 2018-02-02 | 2018-01-23 | 2018-02-15 | 75% | Hold | Error di Dev
|  | 2210 | Testing Rest API di Mesin 205 |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 90% | Hold | Error di Dev
| Hgrid+ |  | Repair Eror GUI Hgrid+
|  | 2435 | - Activation Fitur HGrid uncheklist (tidak ada notifikasi) | Sefty Nindyastuti | Arief Dolants, Anang Andrianto, Septian Wibisono, Sefty Nindyastuti | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 0% | Hold | Tidak Jadi dibuat menunya
|  | 2363 | - Perbedaan Tampilan Workflow pada HGrid247 dengan HGrid+ |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 0% | Hold | Csd tersebut falid karena (file OcsChgExtract.csd ini hasil generate hgrid versi jadul, jadi tidak suport sama hgrid dekstop terbaru dan juga hgrid versi web)
|  | 2364 | - Transformation pada HGrid247 dan HGrid+ (Isi pada Transformation yang terdapat di HGrid247 tidak saling berhubungan sedangkan isi pada Transformation pada HGrid+ saling berhubungan) | [6 empty] | 0% | Hold | Csd tersebut falid karena (file OcsChgExtract.csd ini hasil generate hgrid versi jadul, jadi tidak suport sama hgrid dekstop terbaru dan juga hgrid versi web)
|  | 2639 | - Transformation(belum adanya fungsi Custom ) | [6 empty] | 0% | Hold | Belum Sesuai

## Recents Riset
No | Nama Riset | Issue Number | Detail Task | Resource | PM / SA / Leader | Validate Start Date | Validate End Date | Real Start Date | Real End Date | Progress | Status | Note
1 | Settopbox |  | Pengembangan Face Recognition | Handika Tri Aswara | Dedi Oktanto
|  | 943 | - Face Recognition OpenCV+dLib |  |  | 2017-05-24 | 2017-06-23 | 2017-05-24 | 2017-06-06 | 100% | Done
|  | 944 | - Implementasi Webcam pada Rasperry PI |  |  | 2017-05-24 | 2017-06-23 | 2017-05-24 | 2017-06-06 | 100% | Done | Done Menggunakan Webcam Logitech, Untuk Minggu Selanjutnya Menggunakan Camera Bawaan dari Raspberry
|  | 945 | - Pengembangan Face Recognition Menggunakan Server Sendiri (Upload Foto ke Server) | Angga Nur Darmawan |  | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 100% | Done
Pengembangan IoT
|  | 946 | - Penyiapan Server (VM non YAVA) |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-12 | 2017-05-08 | 2017-05-12 | 100% | Done | Running Data Dummy -> Kafka -> Nifi -> Solr -> Banana
|  | 947 | - Persiapan Koneksi dari Device ke Server (Dashboard Banana) |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-26 | 2017-05-15 | 2017-05-18 | 100% | Done
|  | 948 | - Implementasi Modem pada Raspberry Pi |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 100% | Done | Penggunaan modul GSM A6-Mini Gagal di Implementasikan di Raspberry Pi Maupun Arduino, maka diganti Modul GSM yang Lain dan dikerjakan oleh Tim Jakarta
|  | 949 | - Testing upload data ke Server VM menggunakan data dummy (flatfile) |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 100% | Done
|  | 950 | - Implementasi Pengiriman Data Hasil FaceRecognition dari Raspberry Pi Tiap xx Waktu ke Server |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 100% | Done | Data Dikirim Setiap 5 Detik Sekali
|  | 951 | - Membandingkan Hasil Face Recognize Berdasarkan Level Pencahayaan |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-18 | 2017-07-06 | 2017-07-18 | 100% | Done
|  | 952 | - Improve validitas hasil Face Recognition |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 100% | Done
Pengembangan Web Base Entry Data
|  | 953 | - Desain Mockup | Handika Tri Aswara, Yuli Nurcahyo | Dedi Oktanto | 2017-05-08 | 2017-05-19 | 2017-05-08 | 2017-05-18 | 100% | Done
|  |  | - Implement Desain Ke Dalam Web Menggunakan CI (Frontend) | Roslinna Liliyanti
|  | 954 | -> login-import database |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 100% | Done
|  | 955 | -> login-create form login |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 100% | Done
|  | 956 | -> manage user-create new user |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 100% | Done
|  | 957 | -> manage user-create delete user |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 100% | Done
|  | 958 | -> manage user-create edit user |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 100% | Done
|  | 959 | -> manage user-create add user |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 100% | Done
|  | 960 | -> manage user-create capture user |  |  | 2017-06-13 | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-08-22 | 100% | Done
|  | 961 | -> dashboard home-link to manage user + simulation |  |  | 2017-06-22 | 2017-07-28 | 2017-06-22 | 2017-08-22 | 100% | Done | Tampilan Done, Simulation Done
- Fixing Bugs
|  | 962 | -> Penyesuaian Ukuran Frame Video Streaming |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 100% | Done
|  | 963 | -> Fixing Bugs Tampilan Buffer Edit User | [6 empty] | 100% | Done
|  | 964 | -> Merapikan Layout Edit / Add User | [6 empty] | 100% | Done
|  | 965 | -> Fixing Bugs Drop Down Edit User |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 966 | -> Update Fitur Web App Settopbox |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 967 | -> Fixing Bugs Facerec | Handika Tri Aswara, Angga Nur Darmawan |  | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 100% | Done
|  | 968 | - Implement Desain Ke Dalam Web Menggunakan CI (Backend) | Handika Tri Aswara |  | 2017-06-05 | 2017-07-28 | 2017-06-05 | 2017-08-22 | 100% | Done
|  |  | Integrasi System | Handika Tri Aswara, Yuli Nurcahyo
|  | 969 | - Video Demo Progress Settopbox |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-08 | 2017-09-04 | 2017-09-08 | 100% | Done
|  | 970 | - Try Join Collection on Solr (for User Data and Settopbox User) | Angga Nur Darmawan |  | 2017-09-04 | 2017-09-08 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 100% | Done | Prepare Field on Solr for Uplaod Data, 2 Collection yang di Join
|  | 971 | - Implement Algoritma Face Recognition dari Tim Jakarta | Handika Tri Aswara, Angga Nur Darmawan |  | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-21 | 2017-09-29 | 100% | Done | Algoritma Face Recognition dari Tim Jakarta Tanggal 21 Agustus Pagi, Penyesuain REST API Algoritma Face Recognition dari Tim Jakarta, Mencoba Oprek Script dari Jakarta Untuk Face Recognition Via Image Capture, Tidak Menggunakan Video Capture, Create VM Baru Untuk Mengetes Bootable Raspi Jogja.
|  | 972 | - Pembuatan Sever Untuk Settopbox | Angga Nur Darmawan |  | 2017-08-21 | 2017-08-31 | 2017-08-21 | 2017-10-06 | 100% | Done | Pembuatan Requirement Untuk Server Settopbox, Menunggu Server Dibuat, Mencoba Gluster dipindah ke GlusterF, Menunggu Koordinasi dengan Team Jakarta
|  |  | Documentation | Angga Nur Darmawan |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 973 | - Dokumen Instalasi dan Running Aplikasi di Server (Untuk Handover)
2 | Kemhan
| Sisfohanneg | 974 | Menu Jaringan Ontology Spesifik (d3js) | Nana Pandiawan | Ferry Pranolo | 2017-05-03 | 2017-06-06 | 2017-05-03 | 2017-06-06 | 100% | Done
|  | 975 | Menu Network Person Analysis (d3js) - Node |  |  | 2017-05-05 | 2017-06-06 | 2017-05-05 | 2017-06-06 | 100% | Done
|  | 976 | Menu Network Person Analysis (d3js) - Node di Buat Circle |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 100% | Done
|  | 977 | Install Crawling dan Sentiment Analysis di Mesin r&d (*.222) |  | Wakhid Sudiantoro | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 100% | Done
|  | 978 | Modif Layout Sisfohanneg menjadi Medan |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 100% | Done
|  | 979 | Crawling Ontology (militaryfactory.com) | Urip Tri Prastowo | Ferry Pranolo | 2017-05-03 | 2017-07-05 | 2017-06-16 | 2017-07-05 | 100% | Done
|  | 980 | Crawling Ontology (globalfirepower.com) |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-07 | 2017-07-04 | 2017-07-07 | 100% | Done
|  | 981 | Update Crawling Ontology (militaryfactory.com) |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 100% | Done
|  | 982 | Translation Machine |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 100% | Done
Crawling Instagram
|  | 983 | - Java |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-28 | 2017-07-24 | 2017-08-01 | 100% | Done
|  | 984 | - Collection Solr | Nana Pandiawan |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 100% | Done
|  |  | Crawling Facebook | Urip Tri Prastowo
|  | 985 | - Java |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 100% | Done
|  | 986 | - Update Java |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 100% | Done
|  | 987 | - Collection Solr | Nana Pandiawan |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 100% | Done
|  | 988 | Testing & Fixing Bugs Crawling (Instagram & Facebook) |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 100% | Done
|  | 989 | Update API Network | Urip Tri Prastowo |  | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 2017-08-03 | 2017-08-18 | 100% | Done
|  | 990 | Update Eksternal File Config API |  | Syahreza Octadian | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 100% | Done
|  | 991 | Update UI Network (Label & Warna) | Nana Pandiawan | Ferry Pranolo | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 100% | Done
Web Clipper
|  | 992 | - Export Catalog to PDF and Doc (Header&Footer) | Vicensius A. Paulo Alberto | Syahreza Octadian | 2017-05-29 | 2017-08-04 | 2017-06-16 | 2017-08-07 | 100% | Done
|  | 993 | - Insert Parameter | [6 empty] | 100% | Done
|  | 994 | - Cluster Analysis | [6 empty] | 100% | Done
|  | 995 | - Webclip Sentiment Analysis |  |  | 2017-05-29 | 2017-09-06 | 2017-06-16 | 2017-08-23 | 100% | Done
|  | 996 | - Webclip Sentiment Analysis (2) | Nana Pandiawan |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 100% | Done | Tambahan
|  | 997 | - Webclip Tagclouds |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 100% | Done
|  | 998 | - Webclip Network |  |  | 2017-08-25 | 2017-09-06 | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 100% | Done
|  | 999 | - Webclip Top Person |  |  | 2017-08-25 | 2017-09-06 | 2017-08-25 | 2017-09-04 | 100% | Done
|  | 1000 | - Webclip Influencer | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1001 | - Webclip Media Share | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1002 | - Webclip Organization | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1003 | - Webclip Geolocation | Urip Tri Prastowo |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-29 | 100% | Done | Geolocation Tanpa Login
|  | 1004 | Create Geolocation Menu on Medan |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 100% | Done
|  | 1005 | Restart API JAVA |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 100% | Done
|  | 1006 | Crawling : Menambahkan Regex Filter | Nana Pandiawan | Ferry Pranolo | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 100% | Done
|  | 1007 | Persiapan Demo | Nana Pandiawan, Urip Tri Prastowo | Syahreza Octadian | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 100% | Done | Running Jedis / Redis, Running API, Menunggu Hasil Demo
| Kemhanpedia |  | Update Ontologi Per Object | Nana Pandiawan -> Handover Urip Tri Prastowo | Ferry Pranolo, Ganda Saputra
|  | 1008 | - Create New Class |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-11 | 2017-09-22 | 100% | Done | Check By Ganda Saputra (Mencari Cara Menampilkan Tree View Class), Menyimpan Log ke MySQL, Query Object Per Class dari Ganda Saputra
|  | 1009 | - Update Class |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-10-09 | 100% | Done
|  | 1010 | Scrapping Population |  | Ganda Saputra | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 100% | Done
|  | 1011 | Scrapping Criminal Index Per City (All Country) |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 100% | Done
|  | 1012 | Scrapping Militer |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-06 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 100% | Done
| Cyberdefend | 1013 | Tunning Indexing Metron (Performance) | M. Rizky Alif Yuza | Wakhid Sudiantoro | 2017-05-03 | 2017-06-16 | 2017-05-03 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1014 | Learn Short Rules (855 Rules) |  | Muhammad Arief | 2017-05-08 | 2017-06-16 | 2017-06-06 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1015 | Move & Config Services Environtment for Metron |  | Syahreza Octadian | 2017-06-02 | 2017-06-06 | 2017-06-02 | 2017-06-06 | 100% | Done
|  | 1016 | Learn PCAP Sensor on Metron |  | Muhammad Arief | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 100% | Done
|  | 1017 | Integrate Zeppelin with PCAP on Metron |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1018 | Explore PCAP Ekstrak Data Detail |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 100% | Done
|  | 1019 | Visualisasi Hasil Ekstrak Data Detail PCAP |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-13 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | 100% | Done
|  | 1020 | Script Otomatis Visualisasi PCAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 100% | Done
|  | 1021 | Cyber Threat Map |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-28 | 2017-07-19 | 2017-07-28 | 100% | Done
|  |  | Cybersuite UI | Nana Pandiawan -> Handover Urip Tri Prastowo | Syahreza Octadian
|  | 1022 | - Sensor Management |  |  | 2017-06-06 | 2017-07-17 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 100% | Done | Fixing Bugs, Add Kill & Validasi, Validasi Create Kafka Topic
|  | 1023 | - Topologi UI |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 100% | Done
|  | 1024 | - Submit PCAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1025 | - API Submit PCAP |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 100% | Done
|  | 1026 | Link Data Discover from Sensors (bro,snort,yaf) to PCAP Plugin | M. Rizky Alif Yuza | Muhammad Arief | 2017-08-15 | 2017-08-23 | 2017-08-15 | 2017-08-23 | 100% | Done
|  | 1027 | Plugin Kibana untuk Query PCAP |  | Syahreza Octadian | 2017-08-03 | 2017-08-11 | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 100% | Done
|  | 1028 | Recovery Elastic Search (Tunning Performance) |  | M. Rizky Alif Yuza | 2017-09-04 | 2017-09-06 | 2017-09-04 | 2017-09-06 | 100% | Done
|  | 1029 | Indexing Elastic Search (Tunning Performance) |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 100% | Done
|  | 1030 | Running All Metron Environtment System |  | Wakhid Sudiantoro | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-08-29 | 2017-09-19 | 100% | Done | Menggunakan Server yang ADA Sambil Menunggu Info Bapak Wakhid Tentang Hardware, Data 80GB Mesin Tidak Stabil
|  | 1031 | Membuat Alarm Notif By Email Jika ElasticSearch Cluster Status RED |  | M. Rizky Alif Yuza | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 100% | Done
|  | 1032 | Implement Metron 040 di Server Jogja |  | Arief Dolants | 2017-10-02 | 2017-10-13 | 2017-10-02 | 2017-10-17 | 100% | Done
|  | 1033 | Persiapan Demo |  | Syahreza Octadian | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 100% | Done | Menunggu Hasil Demo
3 | Chanthel
| Core | 1034 | Update Script OCR ke PHP | Hardika Catur Sapta | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 100% | Done
|  | 1035 | Update Script OCR |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 100% | Done
|  | 1036 | Chanthel Web HDFS | Danang Kastowo |  | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 100% | Done
|  | 1037 | Update Script DCM File ke PHP | Hardika Catur Sapta |  | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 100% | Done
|  | 1038 | Create API (Create Folder, Upload, Download) | Danang Kastowo |  | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 100% | Done
|  | 1039 | Package RPM (Versi WEBHDFS) | Septian Wibisono |  | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 2017-09-07 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 1040 | Create API (List Folder, List File, Signature) | Danang Kastowo |  | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 1041 | Digital Signature |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-22 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 1042 | Chanthel Support HA |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 1043 | Create API (getAllUser, getAllGroup, getMember) |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 100% | Done
|  |  | Create Workflow di Chanthel Using Go JS | Arief Rahman
|  | 1044 | - Install Chanthel & Include GO JS to Chanthel |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 100% | Done
|  | 1045 | - Rule Workflow Signature Diagram |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-10 | 2017-10-05 | 2017-10-10 | 100% | Done
|  | 1046 | Create Form New Workflow |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 100% | Done
|  | 1047 | Update API Chanthel | Hardika Catur Sapta |  | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 100% | Done
|  | 1048 | Approve and Reject File (Digital Signature) in Workflow | Arief Rahman |  | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 100% | Done
|  | 1049 | Save Workflow ke Chanthel |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-13 | 2017-10-24 | 100% | Done
|  | 1050 | Testing Upload File .wfc Pada Chanthel | Usva Dhiar Praditya |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 100% | Done
|  | 1051 | Open Workflow | Arief Rahman |  | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 100% | Done
|  | 1052 | Import Database 'cb_chanthel' pada Chanthel 10.1.80.38 | Usva Dhiar Praditya |  | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 100% | Done
|  | 1053 | Create Menu Workflow on Tree Chanthel | Arief Rahman |  | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 2017-10-26 | 2017-11-03 | 100% | Done
|  | 1054 | Create API Chanthel & Create Task Directory | Hardika Catur Sapta |  | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 1055 | Update Script Chanthel (Set Parameter SMTP) |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 1056 | Install OCR Script di chanthel |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 100% | Done
|  | 1057 | Membuat Fitur Form Workflow Reimburse & Lembur pada Chanthel dengan Mengambil Template Fitur Task | Usva Dhiar Praditya, Arief Rahman |  | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2017-12-20 | 100% | Done | upload file.txt Done, upload file. pdf Done, Menambahkan Attachment Done, Memasang Template & Testing Done, Merapikan Format Form Done, Membuat Header Document Reimburse Done, Membuat Content & Footer doc.remburse Done, Membuat Template Remburse & Lembur Untuk Input Description Done
|  | 1058 | Membuat List Features Chanthel Core | Usva Dhiar Praditya |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2018-01-02 | 100% | Done
|  | 1739 | Testing Installasi Chanthel Yava |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-08 | 2018-01-03 | 2018-01-10 | 100% | Done | comment code 'reload' pada fungsi : processDelNode, pathfile : /var/www/chanthel/httpsdocs/js/CB.UsersGroups.js
|  | 1798 | Membuat Repositori Chanthel (Fitur Search) ke Git |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 100% | Done | Proses QC Rafida
|  | 1846 | Pull Request Source Code Chanthel Untuk Fungsi Create Workflow ke Git |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 100% | Done
|  | 1740 | Membuat Validasi User Login pada Chanthel Core |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 2018-01-04 | 2018-01-19 | 100% | Done | Solved (dicoba di local VM), Kalau Bug Muncul Lagi akan dilanjutkan, Karena Penambahan Code (Validasi User Login) akan Mempengaruhi Proses yang Lain
|  | 1847 | Dokumentasi Cara Membuat Template Workflow (Remburse & Lembur) |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 100% | Done
|  | 1912 | Install Chanthel Untuk TeamBSO | Hardika Catur Sapta |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 100% | Done
|  | 1945 | Solving RPM Build 20 (Fitur Workflow) di VM Local | Usva Dhiar Praditya |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 100% | Done | Dokumen Create Workflow & Document Solving RPM Build 20 (Fitur Workflow) On Progress QC
|  | 2090 | Testing & Pull Request ke Git "solusi247/chanthel" Branch Workflow |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2163 | Install Chanthel Untuk KMO | Hardika Catur Sapta |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 100% | Done
|  | 2091 | Create RPM (Workflow) | Usva Dhiar Praditya |  | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-01-31 | 2018-02-14 | 100% | Done | Proses QC
|  | 2092 | Tambah Option Untuk Disable Button New atau Hide pada Tree Task dan Case by Status |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 100% | Done
|  |  | Create Chanthel API | Hardika Catur Sapta
|  | 2205 | - Membuat Module Rename File |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 100% | Done
|  | 2206 | - Membuat Module Rename Directory | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2355 | - Penambahan Module Searching |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 100% | Done
|  | 2254 | Update Chanthel API |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | Done
|  | 2494 | Fixing Bug Chanthel API | Usva Dhiar Praditya |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 100% | Done
|  | 2300 | Get API for Mobile Chanthel (List Tree Directory, Download, Delete, Rename) | Hardika Catur Sapta |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 100% | Done
|  | 2638 | Penambahan Fitur chanthelAPI berupa Delete Permanent, Non Permanent dan Restore |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 100% | Done
|  | 2302 | Membuat Dokumentasi & Testing API Management User Chanthel | Usva Dhiar Praditya |  | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 100% | Done
|  | 2377 | Membuat API Chatting Create, Update, Delete pada Aplikasi Slack |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 100% | Done
|  | 2378 | Fixing Bug Chanthel Workflow |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 100% | Done
|  | 2433 | Fixing Bug Chanthel Edit Workflow |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 100% | Done
|  | 2535 | Menambah Header Response API Chanthel Core |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 100% | Done
|  | 2577 | Membuat Assign Task Berdasarkan Level pada User |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 100% | Done | Request Mas Mawaddah untuk Ristekdikti
Chanthel UI
|  | 2585 | - Update layout dengan template baru | Roslina Liliyanti |  | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 100% | Done
|  | 2586 | - Halaman Login ada tambahan button login via google |  |  |  | 2018-04-06 |  | 2018-04-03 | 100% | Done
|  | 2680 | - Create Folder |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 100% | Done
|  | 2681 | - Download File | [6 empty] | 100% | Done
User Management
|  | 2627 | - Update Layout | Tami A. Wijayani |  | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 100% | Done
Menu Management
|  | 2628 | - Update Layout | Tami A Wijayani |  | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 100% | Done
Login Management
|  | 2636 | - Google Authenticator | Roslina Liliyanti |  | 2018-03-28 | 2018-04-13 | 2018-03-28 | 2018-04-05 | 100% | Done
| CMS |  | Explore Phoenix | Danang Kastowo | Arief Dolants, Danang Kastowo
|  | 1059 | - REST API |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 100% | Done
|  |  | Integrasi Open EMR – Orthanc | Roslinna Liliyanti
|  | 1060 | - Pasien |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 100% | Done
|  | 1061 | - Sending Modality |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 100% | Done
|  | 1062 | - Upload File Dicom | Heri Purnama |  | 2017-05-03 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 100% | Done
|  | 1063 | - Update Configurasi Crontab | Danang Kastowo |  | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 100% | Done
|  | 1064 | - Merapikan Tampilan untuk Upload | Heri Purnama |  | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 100% | Done
|  | 1065 | - Merapikan Tampilan untuk Sending Modality, Patient dan Pacs | Roslinna Liliyanti |  | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 100% | Done
|  | 1066 | - Menambahkan Upload File Dicom Untuk Pasien yang dibuat dari Openemr |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 100% | Done
|  | 1067 | Dicom Viewer to CMS |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 100% | Done
|  | 1068 | GSC – DWG & Tekla | Hardika Catur Sapta |  | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 100% | Done
|  | 1069 | Testing OCR | Akmar Hanafi |  | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 100% | Done
|  | 1070 | Chanthel – Search Result | Usva Dhiar Praditya |  | 2017-05-15 | 2017-05-23 | 2017-05-15 | 2017-05-23 | 100% | Done
|  | 1071 | Chanthel Template – Custom Dashboard |  |  | 2017-05-22 | 2017-06-22 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 100% | Done | Content & Right Panel
|  |  | Explore OpenEmr | Akmar Hanafi
|  | 1072 | - Cara Penggunaan OpenEmr |  |  | 2017-05-05 | 2017-07-07 | 2017-05-10 | 2017-08-10 | 100% | Done
|  | 1073 | - Proses Bisnis OpenEmr |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-08 | 2017-07-17 | 2017-08-10 | 100% | Done
Integrasi Open EMR – Hbase
|  | 1074 | - Migrasi Tabel-Tabel OpenEMR (MySQL) ke Hbase Menggunakan Phoenix |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 100% | Done
|  |  | Integrasi Open EMR - Chanthel | Heri Purnama
|  | 1075 | - Instalasi Chanthel, Testing Upload File dari OpenEmr |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 100% | Done
|  |  | Integrasi Orthanc dan Horos | Danang Kastowo
|  | 1076 | - Testing Koneksi dari Orthanc ke Horos atau Sebaliknya |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 100% | Done
|  | 1077 | Update File Crontab sh ke PHP | Heri Purnama |  | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 100% | Done
|  | 1078 | Cek Permission Menu di OpenEmr | Roslinna Liliyanti |  | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 100% | Done
|  |  | Bencmark CMS | Akmar Hanafi
|  | 1079 | - Testing Kapasitas Aplikasi |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-12 | 2017-07-03 | 2017-07-12 | 100% | Done
|  | 1080 | - Compare Testing Tools (WAPT & Webserver Stress) |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 100% | Done
|  | 1081 | - Report Result Testing |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 100% | Done
|  | 1082 | Insert Data Real |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-09 | 2017-06-06 | 2017-06-09 | 100% | Done
|  | 1083 | Migrasi Database MySQL ke PostgreSQL | Danang Kastowo |  | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 100% | Done
|  | 1084 | Testing Koneksi ke Database PostgreSQL | Heri Purnama |  | 2017-06-12 | 2017-06-29 | 2017-06-12 | 2017-06-29 | 100% | Done
|  |  | Demo Video CMS di RSCM (Documentation) | Akmar Hanafi
|  | 1085 | - Membuat Dokumen User Guide CMS |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 2017-07-05 | 100% | Done
|  | 1086 | Add Fitur Play Video di OpenEmr | Danang Kastowo |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 100% | Done
|  | 1087 | Add Fitur Capture & Annotations di OpenEmr | Roslinna Liliyanti |  | 2017-06-21 | 2017-07-19 | 2017-06-21 | 2017-07-19 | 100% | Done
|  |  | Migrasi OpenEMR ke PostgreSQL | Heri Purnama
|  | 1088 | - Config |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 100% | Done
|  | 1089 | - Login | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1090 | -> Fixing Bug Login | Tami A. Wijayani |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 100% | Done | Checking by Danang Kastowo
|  | 1091 | - Menu Group | Heri Purnama |  | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 100% | Done
- Administration
|  | 1092 | -> Add Book |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 100% | Done
|  | 1093 | -> Fasilities | Tami A. Wijayani |  | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 100% | Done | Checking by Heri Purnama
|  | 1094 | => Add |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 1095 | ==> Fixing Bug Add |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 100% | Done | Checking by Danang Kastowo
|  | 1096 | -> Patient Reminders |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 100% | Done | Checking by Heri Purnama
|  | 1097 | -> Alerts |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 100% | Done
|  |  | -> Others | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1098 | => Logs |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 100% | Done
|  | 1099 | -> Globals |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 100% | Done
|  |  | -> User | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1100 | => Add |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 1101 | ==> Fixing Bugs Add |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 100% | Done | Checking by Danang Kastowo
|  |  | -> Addr Book | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1102 | => Add New |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 1103 | ==> Fixing Bugs Add New |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 100% | Done | Checking by Danang Kastowo
|  | 1104 | -> Pratice |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 100% | Done | Checking by Heri Purnama
|  |  | -> Rules | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1105 | => Add New |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 100% | Done
|  | 1106 | - Message and Reminder Center | Heri Purnama |  | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 100% | Done
|  | 1107 | -> Fixing Bug Message and Reminder Center | Tami A. Wijayani |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 100% | Done | Checking by Danang Kastowo
|  | 1108 | - Daily Summary | Heri Purnama |  | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 100% | Done
|  |  | - Miscellaneous | Tami A. Wijayani | [7 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1109 | -> Order Catalog |  |  | 2017-08-30 | 2017-09-05 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 100% | Done
|  | 1110 | -> Office Notes |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 100% | Done
|  |  | - Fees | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1111 | -> Billing |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 100% | Done
|  | 1112 | -> Batch Payments |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 100% | Done
|  | 1113 | -> Posting | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | - Procedures | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1114 | -> Lab Documents |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 100% | Done
|  |  | - Report | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1115 | -> Clinic |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 100% | Done
|  | 1116 | => Report Result | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1117 | => Standart Measure | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1118 | => AMC | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1119 | => AMC Tracking | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | -> Report Visit | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1120 | => Daily Report |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 100% | Done
|  | 1121 | => Appointments | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1122 | => Encounters | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1123 | => Appointment and Encounters | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1124 | => Chart Check Out |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 1125 | => Services | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1126 | => Syndromic Surveyllance | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | -> Financial | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1127 | => Sales |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 1128 | => Cash Receipt | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1129 | => FO Receipt | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1130 | => Receipt Summary | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1131 | => Collections | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1132 | => Patient Ledger by Date | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1133 | => Financial Summary by Service Code | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | -> Procedures | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1134 | => Statistics |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  |  | -> Insurance | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1135 | => Distribution |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 100% | Done
|  | 1136 | => Unique SP | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | -> Service | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1137 | => Background Service |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 100% | Done
|  | 1138 | => Direct Message Log | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | -> Report Clients | [8 empty] | Checking by Heri Purnama
|  | 1139 | => Referrals |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 100% | Done
|  | 1140 | => Immunization Registered | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1141 | => Clinical |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 100% | Done | Checking by Heri Purnama
|  | 1142 | => Patient List | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1143 | => Patient List Creation | [6 empty] | 100% | Done
- Calenders
|  | 1144 | -> Search |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 100% | Done | Checking by Heri Purnama
|  | 1145 | -> Add | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1146 | --> Fixing Bug Add |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 100% | Done | Checking by Danang Kastowo
- Patient / Client
|  | 1147 | -> Patients |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-15 | 2017-09-05 | 2017-09-15 | 100% | Done | Checking by Heri Purnama
|  | 1148 | -> New/Search | [6 empty] | 100% | Done
-> Visit
=> Create Visit
|  | 1149 | ==> Encounter Summary |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
==> Administrative
|  | 1150 | -- Fee Sheet |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 1151 | -- Misc Billing Options HCFA | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1152 | -- New Encounter Form | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1153 | -- Procedure Order | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1154 | => Current | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1155 | => Visit History | [6 empty] | 100% | Done
-> Visit Form
|  | 1156 | => Functional and Cognitive Status |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 1157 | => Review on Systems | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1158 | => SOAP | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1159 | => Vitals | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1160 | => CarePlan |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 100% | Done
|  | 1161 | => Clinical Instruction | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1162 | => Eye Exam |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 100% | Done
|  | 1163 | => Review on Systems Check | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1164 | => Speech Dictation |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 100% | Done
|  | 1165 | -> View Pass Encounter |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
-> Finder
|  | 1166 | => Report |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 1167 | => Trasctions | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1168 | => Document |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 100% | Done
|  | 1169 | => Issues |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 1170 | => Ledger | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1171 | => External Data | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1172 | => Past Encounters and Documents | [6 empty] | 100% | Done
-> Records
|  | 1173 | => Patient Record Request |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 1174 | -> Notes |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 100% | Done
|  | 1175 | -> Patient Remminders |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 100% | Done
|  | 1176 | -> Disclouser |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 100% | Done
|  | 1177 | -> Amendments |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 100% | Done
|  | 1178 | -> Clinical Remminder |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 2017-10-03 | 2017-10-11 | 100% | Done
|  | 1179 | -> Recurrent Appointment | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1180 | -> Medical Problem |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 100% | Done
|  | 1181 | --> Fixing Bug Medical Problem |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 100% | Done
|  | 1182 | -> Alergies |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 100% | Done
|  | 1183 | --> Fixing Bug Alergies |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 100% | Done
|  | 1184 | -> Medications |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 100% | Done
|  | 1185 | --> Fixing Bug Medications |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 100% | Done
|  | 1186 | -> Prescription |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-11 | 2017-12-05 | 100% | Done
- Popup
|  | 1187 | => Export |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 100% | Done
|  | 1188 | => Import | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1189 | => Letter | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1190 | OpenEMR-API | Danang Kastowo |  | 2017-07-06 | 2017-07-14 | 2017-07-06 | 2017-07-14 | 100% | Done
|  | 1191 | Instalasi Orthanc dan OMR | Heri Purnama, Hardika Catur |  | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 100% | Done
|  | 1192 | Explore Cornestonetools | Roslinna Liliyanti |  | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 100% | Done
|  | 1193 | Anonete Video |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 100% | Done
|  | 1194 | Instal CMS ke Server Jakarta | Danang Kastowo |  | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 100% | Done
FHIR
|  | 1195 | - HAPI FHIR |  |  | 2017-09-19 | 2017-10-02 | 2017-09-19 | 2017-10-02 | 100% | Done | Deploy ke Server Jogja Untuk Testing
|  | 1196 | - [Eng] FHIR Documentation | Rafida Nur Anggraini |  | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 100% | Done
|  | 1197 | - [Ind] FHIR Documentation |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 100% | Done
|  | 1198 | - Create Table Untuk Patient Register | Danang Kastowo |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 1199 | - Desain Database (Modul Administration) & Clinical FHIR |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 2017-11-01 | 2017-12-12 | 100% | Done
| Chanthel PACS | 1200 | Web PACS | Roslinna Liliyanti | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-08-29 | 2017-09-06 | 100% | Done
|  | 1201 | Menyiapkan Demo Chanthel PACS di Kantor HO |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 100% | Done
|  | 1202 | Update Feature PACS |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 1203 | UX Customization, Layout, Color, Font Sesuai Theme Kesehatan / RS | Urip Tri Prastowo |  | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 100% | Done
|  | 1204 | Upload File Dicom dari Web ke Web Orthanc dan Database | Heri Purnama |  | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100% | Done
|  | 1205 | Query Solr | Hardika Catur Sapta |  | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 100% | Done
|  | 1206 | Templating PACS | Urip Tri Prastowo |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 1207 | Set Calender Patient | Anang Andrianto |  | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 1208 | Update Set Calender Patient |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 1209 | Upload File Dicom dari Web ke Solr | Heri Purnama |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 1210 | Query File Dicom "Insert user_patients PACS" | Usva Dhiar Praditya |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 1211 | Riset Osimis Viewer (Dicom Viewer) | Danang Kastowo |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 1212 | Update Template PACS to Responsive Web | Urip Tri Prastowo |  | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 100% | Done
|  | 1213 | PACS Reporting | Roslinna Liliyanti |  | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-20 | 2017-09-29 | 100% | Done
|  | 1214 | Update Halaman Calender | Anang Andrianto |  | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 100% | Done
|  | 1215 | Convert Image Pixel to CM |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-04 | 2017-10-09 | 100% | Done
|  | 1216 | Resize Image (Width, Height, Percent) |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 100% | Done
|  | 1217 | Menyiapkan Collection Solr | Hardika Catur Sapta |  | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 100% | Done
|  | 1218 | Update PACS Reporting | Roslinna Liliyanti |  | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 2017-10-13 | 100% | Done
|  | 1219 | Update Convert Image Pixel to CM | Anang Andrianto |  | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 100% | Done
|  | 1220 | Update Resize Image (Width, Height, Percent) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1221 | Dicom Viewer | Roslinna Liliyanti |  | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 100% | Done
|  | 1222 | Instal TSSeract dan ImageMagick | Hardika Catur Sapta |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 100% | Done
|  | 1223 | Resize Dicom (Update) | Anang Andrianto |  | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 100% | Done
|  | 1224 | Setting DPI Dicom on PACS Website |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 100% | Done
|  | 1225 | Get Width, Height, DPI Image after Resize | Anang Andrianto |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-10-24 | 100% | Done
|  | 1226 | Update & Testing Script Metadata Dicom to Solr | Hardika Catur Sapta |  | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 100% | Done
|  | 1227 | Update & Testing Script Metadata Dicom to Solr (Web HDFS) |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 100% | Done
|  | 1228 | Menampilkan Data pada Tabel di Menu Dicom View | Anang Andrianto |  | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 100% | Done
|  | 1229 | OCR OpenCV | Hardika Catur Sapta |  | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 100% | Done
|  | 1230 | Migrasi mssql —> mysql | Danang Kastowo |  | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100% | Done
|  | 1231 | Migrasi mssql —> postgre | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1232 | Migrasi Database mssql Harkit —> mysql |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 1233 | Migrasi Data Harkit | Hardika Catur Sapta |  | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 1234 | Update Detail Pasien Harkit |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done | Menambah List Metadata
|  | 1235 | Pelajari Database Harkit |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 100% | Done
|  | 1236 | Update Dashbord PACS (Menampilkan Nilai Parameter Pengukuran Echo Pasien pada Periode Tertentu) |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 100% | Done
|  | 1237 | Membuat Grafik Angka pada Dashboard PACS | Usva Dhiar Praditya |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 100% | Done
|  | 1238 | Fixing Bug Kalibrasi Dicom Viewer | Hardika Catur Sapta |  | 2017-12-19 | 2017-12-26 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 100% | Done | Service Tidak Bisa di Buka Sourcenya
|  | 1239 | Dashboard PACS | Usva Dhiar Praditya |  | 2017-12-21 | 2017-12-27 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 100% | Done | Membuat Grafik Data Average Pasien
|  | 1240 | Testing Kalibrasi File Dicom dengan Aplikasi RadiAnt Dekstop | Hardika Catur Sapta |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 100% | Done
|  | 1241 | Integrasi Orthanc dengan Radiant |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 100% | Done
|  | 1811 | Memasang Template Dashboard pada PACS | Usva Dhiar Praditya, Hardika Catur Sapta |  | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-11 | 2018-01-16 | 100% | Done
|  | 2454 | Memasang Template Responsive pada Project Pacs - Harkit | Harist Wahyu Fahlevi |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 100% | Done
|  | 2455 | Integrasi PACS Server dengan Web PACS |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 100% | Done
|  | 2550 | Fixing Bug Integrasi PACS Server dengan Web PACS |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 100% | Done
4 | Baciro
| Vgrid | 1242 | Support Vgrid with Mapr 5.2.0 | Septian Wibisono | Arief Dolants, Septian Wibisono | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 100% | Done
|  |  | Issue: | Septian Wibisono | Solechoel Arifin
|  | 1243 | - Oozie reference error, self is not defined. |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-14 | 2017-08-31 | 2017-09-11 | 100% | Done | Testing
|  | 1244 | - When using /Data statement -getting an error message | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1245 | - Problem with If and else | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1246 | - Combination of Condition & Include or Omit is giving error |  |  |  | 2017-09-15 |  |  | 100% | Done
|  | 1247 | - DDF file is not supported |  |  |  | 2017-09-14 |  |  | 100% | Done
|  | 1248 | - Precision is not working with combination of Math function | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1249 | - Not getting the correct result when using Frame | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1250 | - enc_aes256 function not working |  |  | 2017-09-05 |  | 2017-09-05 |  | 100% | Done
|  | 1251 | - When using enc_fp_aes256_alphanum the job is getting killed |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 100% | Done
|  | 1252 | - Packaging |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-10-02 | 100% | Done
| Baciro V2.0.0 |  | Update REST API Baciro ORM V 2.0.0 | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto
- All
|  | 1253 | -> Update Header Request API |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 100% | Done
|  | 1254 | - Get All Project & Inventory by User |  |  | 2017-04-03 | 2017-04-21 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 100% | Done
|  | 1255 | - Login |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-02 | 2017-06-16 | 100% | Done
- User
|  | 1256 | -> User Role ID |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 100% | Done
- Group
|  | 1257 | -> Add Group |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 100% | Done
|  | 1258 | -> Update Group |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 100% | Done
- Cluster
|  | 1259 | -> Add Cluster |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 100% | Done
|  | 1260 | -> Edit Cluster | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1261 | -> Add Cluster Config | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1262 | -> Edit Cluster Config | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1263 | -> Update Cluster Status |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100% | Done
- Project
|  | 1264 | -> Share Project |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 100% | Done
|  | 1265 | -> Update Share Project |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 100% | Done
- Oozie
|  | 1266 | -> Get Job ID |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100% | Done
|  | 1267 | -> Get Job Info |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100% | Done
|  | 1268 | => Get Job Info -> Get Info Oozie (Update) |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100% | Done
-> Get Job History
|  | 1269 | => Get Job History -> Get History Oozie (Update) |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100% | Done
-> Get Info Yarn
|  | 1270 | => Penambahan REST Baru |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 100% | Done
|  | 1271 | -> Submit Job |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 100% | Done
|  | 1272 | -> Config Oozie untuk Submit Job |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 2017-08-03 | 2017-09-04 | 100% | Done
|  | 1273 | -> Get Job ID Oozie by User (Real Time) |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 100% | Done
|  | 1274 | -> Get Detail Job ID Oozie with YARN |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 100% | Done
|  | 1275 | -> Get Job ID Oozie berdasarkan UserID |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 100% | Done
|  | 1276 | -> Get Info Job Oozie berdasarkan Job ID Oozie / All | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1277 | -> Get Graph Job Oozie berdasarkan Job ID Oozie | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1278 | -> Get Definition Job Oozie berdasarkan Job ID Oozie |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 100% | Done
|  | 1279 | -> Get Log Job Oozie berdasarkan Job ID Oozie | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1280 | -> Get AuditLog Job Oozie berdasarkan Job ID Oozie | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1281 | -> Get Status Job Oozie berdasarkan Job ID Oozie | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1282 | -> Get Oozie System Configuration => Only Admin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1283 | -> Get Oozie System Status => Only Admin |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 100% | Done
|  | 1284 | -> Get Oozie System OS Environment => Only Admin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1285 | -> Get Oozie Java System Properties => Only Admin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1286 | -> Get Oozie Instrumentation => Only Admin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1287 | -> Get Oozie Build Version | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1288 | -> Get Oozie Available Timezones | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1289 | -> Get Oozie Available Servers => Only Admin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1290 | -> Get Oozie ShareLib => Only Admin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1291 | -> Get History Job Oozie berdasarkan Project ID |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 100% | Done
|  | 1292 | -> Get Info Job Yarn berdasarkan Job ID Yarn / All |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 100% | Done
|  | 1293 | -> Get Info Cluster |  |  |  | 2017-08-14 |  | 2017-08-14 | 100% | Done
|  | 1294 | -> Get Nodes Cluster | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1295 | -> Get Metrics Cluster | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1296 | -> Get Scheduler Cluster | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1297 | -> Get Application Statistic Cluster | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1298 | -> Get Application Attempts Cluster | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1299 | -> Get Application State Job | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1300 | -> Get Application Queue Job |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 100% | Done
|  | 1301 | -> Get Application Node Manager Info |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 100% | Done
|  | 1302 | -> Set JOB ID Yarn Via Cluster Config (Bukan HardCode) |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 100% | Done
|  | 1303 | -> Get Log YARN |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 100% | Done
|  | 1304 | - Generate Jar |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 100% | Done | Fixing Bugs
|  | 1305 | -> Set Java Home Via Cluser Config (Bukan HardCode) |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 100% | Done
|  | 1306 | Create RPM VGRID v.2.0.0 |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 100% | Done
Update REST API Baciro Phoenix V 2.0.0
|  | 1307 | - Get All User and Get User by ID |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-06 | 2017-07-03 | 2017-07-06 | 100% | Done
|  | 1308 | - Issue X 11 on Generate JAR |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-18 | 2017-09-26 | 100% | Done
|  | 1309 | Update RestAPI Get All Project & Inventory by UserID |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 100% | Done
|  | 2048 | Install Baciro | Arief Rahman | Arief Dolants, Anang Andrianto, Arief Rahman | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 70% | Cancel
|  | 2052 | Membuat API updateInventory baciro-ORM | Roslina Liliyanti | Arief Dolants, Anang Andrianto, Roslina Liliyanti, Septian Wibisono | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2096 | Tambahkan Query Group by inventory_name, Get Inventory dan Invetory by User |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 100% | Done
|  | 2150 | Tambahakan API Update Invetory by ID, untuk Menghindari Duplikasi File |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 100% | Done
|  | 2257 | Proses Compile Masih Ada Bug, File tidak ter-create di folder user baciro. | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto, Septian Wibisono | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2237 | Update Rest API Project Get Project By ID User (User ID Tersedia tetapi Belum Memiliki Project Masih Bisa Masuk ke HGridPlus) |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 100% | Done
|  | 2238 | Update Rest API Project "Add Inventory" (Penambahan Parameter `inventory_version`) Untuk Add Versioning pada HGridplus | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2239 | Update Rest API Project "Update Inventory" (Penambahan Parameter `inventory_version`) Untuk Add Versioning pada HGridplus | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2258 | Update Rest API Project "inventory_by_user" (Penambahan Parameter `inventory_version`) Untuk Add Versioning pada Hgridplus |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 100% | Done
| Baciro Gateway |  | User Management | Rahmad Ramdhani | Arief Dolants, Rahmad Ramdhani
|  | 1310 | - User |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-16 | 2017-05-09 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1311 | -> GetUserbyId / via User | [8 empty] | Fungsi & Ajax
|  | 1312 | -> GetAllUser / via admin | [8 empty] | Fungsi
|  | 1313 | -> AddUser / via admin | [8 empty] | Fungsi
|  | 1314 | -> UpdateUser / via admin | [8 empty] | Fungsi
|  | 1315 | -> UpdateUser/via user | [8 empty] | Fungsi
|  | 1316 | -> DeleteUser/via admin | [8 empty] | Fungsi
- Group
|  | 1317 | -> Add Group /via admin | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done | Fungsi
|  | 1318 | -> Add Group /via user | [6 empty] | 100% | Done | Fungsi
|  | 1319 | -> Update Group / via admin | [5 empty] | 2017-06-22 | 100% | Done
|  | 1320 | -> Update Group / via user | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1321 | -> Delete Group / via admin | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1322 | -> Delete Group / via user | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1323 | -> Popup Create, Update & Delete Group / via User |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 100% | Done
|  | 1324 | -> Popup Create, Update & Delete Group / via Admin |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 100% | Done
|  |  | - Member |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-16 | 2017-05-09
|  | 1325 | -> Get Member / via admin | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1326 | -> Get Member / via user | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1327 | -> Add Member / via admin | [5 empty] | 2017-07-10 | 100% | Done | Fungsi Done, Auto Complete Done
|  | 1328 | -> Add Member / via user | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done | Fungsi
|  | 1329 | -> Update Member / via admin | [5 empty] | 2017-06-22 | 100% | Done
|  | 1330 | -> Update Member / via user | [5 empty] | 2017-06-22 | 100% | Done
|  | 1331 | -> Delete Member / via admin | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done | Fungsi
|  | 1332 | -> Delete Member / via user | [6 empty] | 100% | Done | Fungsi
Project
- Project
|  | 1333 | -> Get Project by User / via admin | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done | Fungsi
|  | 1334 | -> Get Project by User / via user | [6 empty] | 100% | Done | Fungsi
|  | 1335 | -> Get All Project by Group / via admin | [6 empty] | 100% | Done | Fungsi
|  | 1336 | -> Get All Project by Group / via user | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1337 | -> Update Project / via user | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1338 | -> Delete Project / via admin | [6 empty] | 100% | Done | Fungsi
|  | 1339 | -> Delete Project / via user | [6 empty] | 100% | Done | Fungsi
|  | 1340 | -> Share Project / via admin |  |  | 2017-06-12 | 2017-07-19 | 2017-06-12 | 2017-07-19 | 100% | Done
|  | 1341 | -> Share Project / via user |  |  | 2017-06-12 | 2017-07-06 | 2017-06-12 | 2017-07-06 | 100% | Done
|  | 1342 | -> Get Inventory / via admin |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-06-16 | 100% | Done | Fungsi
|  | 1343 | -> Get Inventory / via user | [6 empty] | 100% | Done | Fungsi
|  | 1344 | -> Add Inventory / via admin | [5 empty] | 2017-07-06 | 100% | Done
|  | 1345 | -> Add Inventory / via user | [5 empty] | 2017-07-10 | 100% | Done
|  | 1346 | -> Update Button Inventory / via user |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100% | Done
|  | 1347 | -> Delete Button Download Inventory / via user | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1348 | -> Download Inventory / via admin |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-07-07 | 100% | Done
|  | 1349 | -> Download Inventory / via user | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done | Fungsi
|  | 1350 | -> Popup Create & Delete Project / via Admin |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 100% | Done
|  |  | Cluster |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-19 | 2017-07-21
|  | 1351 | -> Create, Update & Delete Cluster / via Admin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1352 | -> Create, Update & Delete Cluster Config / via Admin |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-21 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 100% | Done
|  | 1353 | -> Order Cluster by Created Date |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 100% | Done
|  |  | Generate Jar |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-16 | 2017-05-09
|  | 1354 | -> Generate Jar / via admin | [5 empty] | 2017-07-10 | 100% | Done
|  | 1355 | -> Delete Button inv_id, compile_id, compile_name dari view jar |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100% | Done
|  |  | Oozie |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-16 | 2017-05-09
|  | 1356 | - Submit Job | [5 empty] | 2017-08-03 | 100% | Done
|  | 1357 | - Get Job History | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done | Fungsi
|  | 1358 | - Get Job Info | [5 empty] | 2017-07-10 | 100% | Done
|  | 1359 | - Update Get Job Info |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 100% | Done | Tampilan
|  | 1360 | - Menampilkan Detail Oozie di Baciro UI |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 100% | Done
|  | 1361 | - Menampilkan Detail Yarn di Baciro UI |  |  |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-11 | 100% | Done
|  | 1362 | - Menampilkan Realtime Status Job Oozie di Baciro UI | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1363 | - Menambahkan Job Appattempts Yarn di Baciro UI |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-15 | 2017-08-11 | 2017-08-15 | 100% | Done
|  | 1364 | - Menambahkan Job State Yarn | [6 empty] | 100% | Done
| Baciro FHIR | 1365 | Persiapan Server & Testing Koneksi | Danang Kastowo | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 100% | Done
1. Administration Module
- Patient Registers
|  | 2168 | -> Sharing Session Development with NodeJS (Internal) | All Team |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 100% | Done
|  | 1753 | -> Membuat tabel-tabel untuk modul default FHIR | Danang Kastowo |  | 2017-12-14 | 2018-01-04 | 2017-12-14 | 2018-01-04 | 100% | Done
|  | 2164 | -> Membuat tabel-tabel untuk modul Patient Registers |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-04 | 2017-12-14 | 2018-01-04 | 100% | Done
|  | 2167 | -> Membuat Desain Tabel Modul Clinical Categorization Resources |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 100% | Done
|  | 2255 | -> Membuat Desain Tabel Modul Service Provider Directory Resource |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 100% | Done
|  | 2256 | -> Membuat Panduan "Development of FHIR Module" |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-19 | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 100% | Done
|  | 2493 | -> Scheduling and Appointments |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 100% | Done
|  | 2357 | -> Membuat API Service Provider Directory Resources (Bagian dari modul Administration) | Hardika Catur Sapta |  | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 2018-02-12 | 2018-03-23 | 100% | Done
| Baciro Hanalytics | 2492 | Membuat Inventory Hanalytics | M. Rizky Alif Yuza | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 100% | Done
|  | 2512 | Fixing Bug Inventory Hanalytics |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 100% | Done
|  | 2564 | Update Inventory Hanalytics |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 100% | Done | Tambah Rest API untuk Detail Inventory
|  | 2572 | Update Rest API untuk Save Inventory Hanalytics Versioning |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 100% | Done
|  | 2502 | Running Hanalytics di Spark 2 & Oozie |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 100% | Done
|  | 2513 | Baciro Oozie untuk Hanalytics |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 100% | Done
|  | 2530 | Add Fitur Upload Delete Inventory File |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 100% | Done
|  | 2430 | Membuat API WebHDFS dari Sisi Klien (HGrid), untuk Libnya sudah ada tinggal menggunakan | Guntur Wijaya |  | 2018-02-28 | 2018-03-23 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 100% | Done
|  | 2531 | Fixing Bug WebHDFS |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 2018-03-14 | 2018-03-23 | 100% | Done
|  | 2630 | Job History for Hanalytics |  |  | 2018-03-21 | 2018-04-04 | 2018-03-21 | 2018-04-06 | 100% | Done
5 | Hgrid+ | 1754 | Integragsi Hgrid & Part Batch Flow with New Baciro | Arief Rahman | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza, Arief Rahman | 2017-12-26 | 2018-01-05 | 2017-12-26 | 2018-01-05 | 100% | Done
|  | 1755 | Repair Bugs Operation Menu, Tree Menu |  |  | 2017-12-26 | 2018-01-05 | 2017-12-26 | 2018-01-12 | 100% | Done
|  | 2086 | Create Form to Input IP Config and Ports |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 100% | Done
Repair Eror GUI Hgrid+
|  | 2141 | - Apply Change Meta Data |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-06 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 100% | Done
|  | 2175 | - Create New Project |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 100% | Done
|  | 2176 | - Compile Hgrid | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2177 | - Download jar | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2178 | - Output Directory | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2179 | - Open csd Workflow (Workflow tidak bisa di buka) |  |  |  | 2018-02-08 |  | 2018-02-08 | 100% | Done
|  | 2180 | - IP Configuration (tidak ada notifikasi) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2181 | - Export Workflow to image | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2182 | - Create New Project (Tidak ada notifikasi untuk Nama Project yang Sama) | [6 empty] | 100% | Done | Notifikasi Jika Project Sudah Ada
|  | 2183 | - Create Workflow | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2216 | - Update Workflow |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 100% | Done
|  | 2198 | - Save Open Workflow (kotak dialog save csd masih muncul) |  |  | 2018-02-08 |  | 2018-02-08 |  | 100% | Done
|  | 2217 | - Open Workflow-->Save Workflow-->New Project-->Klik Ok (Tidak bisa save csd) |  |  | 2018-02-09 |  | 2018-02-09 |  | 100% | Done
|  | 2218 | - Save Workflow | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2223 | - Split Transpose (Kotak dialog masih tetap muncul setelah di klik OK) |  |  |  | 2018-02-15 |  | 2018-02-12 | 100% | Done
|  | 2224 | - Transformation (Kotak dialog masih tetap muncul setelah di klik OK) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2225 | - SwitchCase (Kotak dialog masih tetap muncul setelah di klik OK) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2260 | - Open Workflow-->Save Workflow-->New Project-->Klik Ok (project sudah ada namun csdnya tidak ada, kotak dialog masih tetap muncul) |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2263 | - Delete Project | [5 empty] | 2018-02-13 | 100% | Done
|  | 2265 | - Duplikat csd |  |  |  | 2018-02-13 |  |  | 100% | Done
|  | 2266 | - Show Version csd | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2226 | - Isi Join di HGrid247 dengan Hgrid+ berbeda |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-09 |  | 100% | Done
|  | 2227 | - Delete Workflow (masih belum terhapus) | [5 empty] | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2268 | - Open Workflow (File-->Open Workflow-->Klik OK) |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 100% | Done
|  | 2271 | - Koordinat Default Workflow |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 100% | Done
|  | 2272 | - Open Version csd (Klik Workflow-->Klik Kanan-->Version-->Show Version csd-->Klik Open) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2197 | - Run Workflow |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2222 | - Open Workflow-->Save Workflow-->Exist Project-->Klik Ok (Tidak bisa save csd dan kotak dialog masih tetap ada) |  |  | 2018-02-09 |  | 2018-02-09 |  | 100% | Done
|  | 2291 | - Create Workflow (Notifikasi Nama Untuk Workflow Yang Sama Sudah Sukses) |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2292 | - Run Jar | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2304 | - Export Workflow to Image (Workflow yang di export menimbun pada satu halaman yang sama) |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 100% | Done
|  | 2323 | - Export Workflow to Image (Workflow yang di export memunculkan dua tab yang berbeda, satu tab kosong tidak ada isinya, dan satu tab berisi image hasil export workflow) |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 100% | Done
|  | 2324 | - Download CSD |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 100% | Done
|  | 2332 | - Source Sink pada Hgrid+ (Belum ada Avro Source Tap) |  |  |  | 2018-02-21 |  | 2018-02-27 | 100% | Done
|  | 2333 | - Source Sink Palette (terdapat JDBCSink Tap yang Double) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2461 | - Anak Panah Penghubung (Nge Case) |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 100% | Done
|  | 2462 | - Transformator (each double) |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 |  | 100% | Done
|  | 2338 | - Enabled dan Disabled (Adanya Enabled dan Disabled pada setiap Assembly dan Source Sink pada HGrid247 dan pada HGrid+ belum ada) |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-19 | 2018-03-09 | 100% | Done
|  | 2495 | - Hasil Compile Generate Jar csd AgingReportOverPay_bit (Hasil berbeda antara Hgrid247 dan Hgrid+) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2507 | - Hasil Submit Job csd Tracking_Penjualan_CP di hgrid247 Sudah Keluar Outputnya tetapi Submit Job di hgrid+ sudah sama | [5 empty] | 2018-03-15 | 100% | Done
|  | 2277 | - Assembly pada Hgrid+ (Belum ada UDF Function Assembly dan PMML Node Assembly) | [5 empty] | 2018-03-19 | 100% | Done
|  | 2557 | - Open Workflow --> Save Workflow (masih adanya csd yang double saat di save) |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 100% | Done
|  | 2558 | - csd ClusteringMasterNew di hgrid+ dan di Hgrid247 hasil compile berbeda |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 100% | Done
|  | 2624 | - Workflow yang sudah di save, waktu di buka tidak ada isi workflownya |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 100% | Done
|  | 2643 | - Transformation(Transformation-->conversion ,, belum adanya MurmurHash128Hex) |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-19 | 2018-03-29 | 100% | Done
|  | 2644 | - Transformation (Transformation-->Field ,, belum adanya SetPreviousValueIfNull) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2645 | - Transformation(Transformation--> Date,, belum adanya TimestampToJulian dan JulianToTimestamp) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2646 | - Transformation (belum adanya fungsi text-similarity | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2619 | Check Rest API Baciro |  |  | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 100% | Done
6 | Hanalytics |  | Repair Bugs Hanalytics | Arief Rahman | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza, Arief Rahman
|  | 2195 | - Operator Random Forest, CSV Write, Random Forest Apply, Classification Evaluator |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 100% | Done
|  | 2278 | - "resize windows" Menyebabkan Letak Panel Menjadi Tidak Benar (Panel Tree Operator Menutupi Tree Project) -> Rename Operator Name Tidak Update Connect |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | Done
|  | 2305 | - Create Line Node to Style Curve, Line Node Overlap Icon Operator |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 100% | Done
|  | 2318 | - Repair Error Drag and Drop Node on Browser Internet Explorer (Edge) |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 100% | Done
|  | 2319 | - Repair Scroll Bar Tree Operator If Zoom-in and Zoom-out Browser | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2362 | - Repair Save Workflow |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 100% | Done
|  | 2391 | - Desain Mockup Hanalytics |  |  | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 100% | Done
|  | 2458 | Integrasi Hanalytics dengan New Baciro |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 2018-03-06 | 2018-03-29 | 100% | Done
|  | 2147 | Penggunaan Hive API untuk Hanalytics | Angga Nur Darmawan | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza, Angga Nur Darmawan | 2018-02-06 | 2018-04-30 | 2018-02-06 | 2018-03-09 | 100% | Done | Sudah Bisa Load File csv ke Hive Table
|  | 2209 | Create Hive Connection from Spark | Urip Tri Prastowo | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza, Ferry Pranolo, Urip Tri Prastowo | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2289 | Change word to vector fasttext with java |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 2018-02-14 | 2018-02-26 | 100% | Done
7 | MARS Advertising Survey | 2252 | Testing Proses Storm integrasi ke yava | M. Rizky Alif Yuza | Mugi Prayitno, Imam Turmuzi | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | Done
|  | 2299 | Testing Proses Storm Integrasi ke Nifi |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 100% | Done
|  | 2317 | Menyiapkan Web Admin |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 100% | Done
8 | Dashboard Monitoring | 1366 | Explore Web Mas Adit (As Template) | Usva Dhiar Praditya | Dany Agustiyanto | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 100% | Done
|  | 1367 | Modif Layout | Arief Rahman |  | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 100% | Done | Data Table Scroll Bar Event
|  | 1368 | Design Layout | Yuli Nurcahyo |  | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 100% | Done
|  | 1369 | Integrasi dengan Real Data - CRM Report (success rate) | Arief Rahman |  | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 100% | Done
|  | 1370 | Queue JBOSS |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 100% | Done
|  |  | DWBI Report (Completeness) | Urip Tri Prastowo
|  | 1371 | - Quik Count |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 100% | Done
|  | 1372 | - Create Background Colour By Condition |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-15 | 2017-06-02 | 2017-06-15 | 100% | Done
|  | 1373 | - Benchmark Optimasi Awal Akses Dashboard | Arief Rahman |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 100% | Done
- Capacity
|  | 1374 | -> Data Lake |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-19 | 2017-07-11 | 2017-07-19 | 100% | Done
|  | 1375 | -> OSDSS |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-08-15 | 100% | Done | Update Perubahan Grafik Realtime Done dan History Done (Menunggu FeedBack)
|  | 1376 | -> Telkomsel Poin : Sukses Rate |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | 100% | Done | Dashboard BSO
9 | Yava | 1377 | Release Yava 2.2.x.x (Yava Metron) | Putut E, Dedy Ahmad Kurniawan, Saryoto | Putut E | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 100% | Done
|  | 1378 | Development Yava 2.x Upgrade (Development and Testing) | Putut E, Dedy Ahmad Kurniawan, Saryoto, Alwigani Rachman Badani |  | 2017-04-10 | 2017-07-20 | 2017-04-10 | 2017-08-31 | 100% | Done
|  | 1379 | Yava 2.3 (Fixing Bugs, Testing Service and Testing Upgrade) | Dedy Ahmad Kurniawan, Saryoto, Alwigani Rachman Badani |  | 2017-08-10 | 2017-09-01 | 2017-08-10 | 2017-09-29 | 100% | Done | Testing by Kamaluddin Abdul Basit dan Sutris Setyadi (BSO) Done, Create Installer and Deliver to Server Jakarta
|  | 1380 | Add Stack phpPgAdmin Postgre in Yava 2.3 | Alwigani Rachman Badani |  | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 100% | Done | Postgre Db Done, phpPgAdmin Done
|  | 1381 | Hawq Implementation | Arief Dolan, Dedy Ahmad Kurniawan, Saryoto, Alwigani Rachman Badani |  | 2017-08-10 | 2017-08-31 | 2017-08-10 | 2017-08-31 | 100% | Done
|  | 1382 | Hawq Implementation for Yava 2.1 | Dedy Ahmad Kurniawan, Saryoto |  | 2017-08-10 | 2017-08-25 | 2017-08-10 | 2017-08-29 | 100% | Done | RPM & Installation Document Sudah Dikirim (System Admin)
|  | 1383 | Sandbox Yava 2.2 Ugos | Dedy Ahmad Kurniawan | Sigit Prasetyo, Putut E | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 100% | Done
|  | 1384 | Yava 2.3 GlusterFS Beta (Implementasi dan Testing) | Dedy Ahmad Kurniawan, Saryoto | Putut E | 2017-09-19 | 2017-12-31 | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 100% | Done | Dokumen Untuk Referensi masih Sedikit, Fase Testing By BSO, Bundle Installer YAVA 2.3 GlusterFS Beta ( yava-2.3.0.0-Glusterfs-R1.sh ) Include Service (Glusterfs, HBase,Phoenix, Hive, Pig, Sqoop, Solr, Spark, Tez, Zookeeper)
|  | 2526 | Yava 2.3 GlusterFS Beta 2 (Add New Service) |  |  | 2018-01-02 | 2018-02-12 | 2018-01-02 | 2018-02-12 | 100% | Done | Include Service Ranger, Ranger KMS, Kafka, Atlas
|  | 2622 | Release Yava 2.3 GlusterFS Beta 2 |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 100% | Done | Budle Installer YAVA 2.3 GlusterFS Beta 2
|  | 1385 | Yava 2.3 Release 2 |  |  | 2017-09-19 | 2017-12-31 | 2017-09-19 | 2017-12-31 | 100% | Done | Memasukkan Stack Baru, Rencana Include Service Ranger (Integrasi dengan HDFS, Integrasi dengan YARN, Integrasi dengan Hbase, Integrasi dengan Hive, Integrasi dengan Hive Tez, Integrasi dengan Kafa), Atlas (Integrasi dengan Hive), Knox (Integrasi dengan HDFS, Integrasi dengan Hive), Hive (Integrasi dengan Tez Engine) and Falcon (Integrasi dengan Oozie), Mahout and Slider, Bundle Test. Bundle Installer YAVA 2.3 Release 2 (yava-2.3.0.0-E-repo-R2.sh) Include New Service (Ranger, Mahout, Knox, Atlas, Falcon, Slider)
|  | 1760 | Yava 2.3 Add New Service |  |  | 2018-01-02 | 2018-04-02 | 2018-01-02 | 2018-03-28 | 100% | Done | Add New Service : Zepplin, Jupiter, H2O and DRUID, Nifi, Spark2, Superset ; Release Beta dan Masuk ke Tahap Testing oleh QC
|  | 2621 | Release YAVA 2.3 R3 |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 100% | Done | Budle Installer YAVA 2.3 R3
|  | 2631 | Testing Nifi, Superset, Flume, Kafka, Spark-Stream and Hive (Integrasi) | Saryoto |  | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 100% | Done | Integrasi Nifi dengan Solr dan Elasticsearch, Integrasi Superset dengan Hive; Sqoop dan MySQL, Integrasi Flume, Kafka, Spark-Stream and Hive
|  | 2663 | Testing & Dokumentasi Upgrade from YAVA 2.1 to YAVA 2.3 |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 100% | Done | Support Team Documentation
|  |  | Yava 2.4 Development | Dedy Ahmad Kurniawan, Saryoto
|  | 2043 | Prepare Compile RPM | Dedy Ahmad Kurniawan |  | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 100% | Done | List Compile RPM (Ambari, Hadoop, Zookeeper, Hive, Pig, Sqoop, Tez, Slider, HBase, Phoenix, Spark, Bigtop, Yava-Select)
|  | 2044 | Developement Stack | Dedy Ahmad Kurniawan, Saryoto |  | 2018-02-03 | 2018-03-02 | 2018-02-03 | 2018-03-02 | 100% | Done | Plan Stack Include (Hadoop, Zookeeper, Hive, Pig, Sqoop, Tez, Slider, HBase+Phoenix, Spark, Ambari-Metrics, Kafka, Atlas, Storm, Mapreduce2, YARN, HDFS)
Alpha Test Internal Developer
|  | 2522 | - Test install single node |  |  | 2018-03-03 | 2018-03-12 | 2018-03-03 | 2018-03-12 | 100% | Done | Hadoop, Tez, Hive, HBase, Pig, Sqoop, Oozie, Zookeeper, Storm, Atlas, Kafka, Spark2, Slider, Solr
|  | 2523 | - Test Install Cluster Node |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-28 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 100% | Done
|  | 2524 | - Test Jobs |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-28 | 2018-03-14 | 2018-03-28 | 100% | Done
|  | 2045 | Perbaikan |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-28 | 2018-03-05 | 2018-03-28 | 100% | Done | Perbaikan RPM, Script Stack, Version Stack dll
|  | 2046 | Release YAVA 2.4 Alpha |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 100% | Done | Release Internal
|  | 1386 | Add Service Zeppelin Versi 06 di YAVA | Subani Rabit Budi Setyawan | Putut E, Arief Dolan | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 100% | Done | Add Service di Yava, Testing Done
|  | 1387 | Mencoba Oozie Integrasi Falcon |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 100% | Done
10 | Medan (Media Analytics) - POC Kompas | 1388 | Collect and Analyst Data | Nana Pandiawan, Urip Tri Prastowo | Sigit Prasetyo | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 100% | Done
|  | 1389 | Create Ulang Sandbox Medan |  | Sigit Prasetyo | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 100% | Done | Tambah top_person, Network, Influncer
|  | 1390 | Fixing Geolocation + Create Redis CLuster | Urip Tri Prastowo | Sigit Prasetyo | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 100% | Done
11 | Medan (Media Analytics) - POC Kementrian Lingkungan Hidup | 1391 | Merubah Tampilan Dashboard Kemhan ke Media Analytics | Nana Pandiawan -> Handover Urip Tri Prastowo | Ali Suharto, Novenra Satria | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 100% | Done
12 | POC PT Sima Agung Prima Sawit | 1392 | Install Dashboard Admin PHP | Nana Pandiawan -> Handover Urip Tri Prastowo | Imam Turmudi | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 100% | Done
|  | 1393 | Membuat Input Data Produksi Kebun |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 2017-11-09 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 1394 | Script Spooling Data to HDFS |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 100% | Done | Menunggu Review Pak Imam T
|  | 1395 | Entry Data Pemupukan | Andri Tri W, Nana Pandiawan -> Handover Urip Tri Prastowo |  | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 100% | Done | Menunggu Hasil Demo
|  | 1396 | Import Data LHP from xlsx File | Nana Pandiawan -> Handover Urip Tri Prastowo |  | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 100% | Done
|  | 1397 | Import Data Pemupukan from xlsx |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 100% | Done
|  | 1398 | Modifikasi Pagination Datatable (Tidak Load Semua Sekaligus) |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 100% | Done | Menunggu Hasil Persentasi
13 | Gluster FS (Belajar) | 1399 | Experiment Menulis 4 milyar File ke Gluster FS | Septian Wibisono | Arief Dolants | 2017-08-31 | 2017-09-11 | 2017-08-31 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 1400 | Memodifikasi Apache Ranger Terintegrasi Gluster FS | Septian Wibisono | Arief Dolants | 2017-08-22 | 2017-08-25 | 2017-09-29 | 2017-10-27 | 50% | Handover | Mencari Referensi Tentang Gluster dan Ranger, Mencoba Glusterfs Distributed, Replicated dan Stripped, Mencoba Install Ranger, Mencoba build dan install apache ranger di VM (Tapi Masih Gagal), Rebuild Ranger, Testing Solr di Yava 2.3, Ranger terinstall, Testing Service di Ranger, Handover ke Team Yava
14 | Hgrid (Belajar) | 1401 | DSI | Angga Nur Darmawan | Ulung Parluki Tama | 2017-09-08 | 2017-09-29 | 2017-09-08 | 2017-10-04 | 100% | Done | Install Hadoop & Hgrid, Mencoba Membuat Workflow, Compare Workflow dengan Workflow yang Sudah Jadi (Masih Beda), Belajar Shell Script, Belajar Case Baru, Mencoba Case DSI-VAS
|  | 1402 | Hadoop & Hgrid | Alwigani Rachman Badani | Subani Rabit Budi Setyawan | 2017-10-03 | 2017-10-31 | 2017-10-03 | 2017-12-31 | 100% | Done | Install Hadoop & Hgrid, Baca Dokumentasi Hgrid, Membuat Workflow, Belajar Shell Script, Command Line Hadoop, Belajar Case Baru, Belajar Case Baru dengan Mapping yang Berbeda, Pembahasan Case Baru dengan Mapping yang Berbeda, Case Baru dengan Mapping yang Berbeda 2, Memperdalam Shell Script, Mengulang Mengerjakan Case, Memahami Environment Mesin Production, Memperdalam Belajar Shell Script
|  | 1403 | Hgrid & Shell Script | Galang G Fernanda | Subani Rabit Budi Setyawan, Nevi Nurdidah | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 100% | Done | Installasi HGRID, Belajar Pengenalan Hgrid, Belajar Praktik Membuat Project dengan Hgrid, Belajar Praktik Membuat Project dengan Hgrid, Belajar Menjalankan Project di Server Yava, Belajar Shell Script, praktik studi kasus, Membuat Project MapReduce dengan HGrid dan Jalankan di Server Yava (Galang), Belajar Mapping Hgrid (Intan), Belajar Membuat Workflow dengan Mapping yang Telah di Berikan Subani (Intan)
|  |  |  | Intan Fauziah |  | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 100% | Done
|  | 2579 | Membuat Workflow dan Trace Workflow |  | Arief Dolants | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-04-06 | 100% | Done | wf summary sales januari 2009
|  | 1404 | Hadoop, MapReduce, Hgrid | Guntur Wijaya | Subani Rabit Budi Setyawan | 2017-12-20 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2017-12-31 | 100% | Done | Mempelajari Dokumentasi Hgrid & Hadoop, Belajar Shell Script, Membuat Simplecase, Middlecase, Advancecase, Belajar Sample Project
15 | Hive (Belajar) | 1405 | Memahami Query dan Proses Loading ke HIVE | Angga Nur Darmawan | Muhammad Nizar Khariz | 2017-10-05 | 2017-10-13 | 2017-10-05 | 2017-10-24 | 100% | Done
16 | Java (Belajar) | 1406 | Java | Guntur Wijaya | Tami A Wijayani | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 2017-10-04 | 2017-11-21 | 100% | Done | Pengenalan Java Dasar, Latihan Java Project, Belajar Git, Latihan Sample Project Perpustakaan untuk Pemahaman Konsep Dasar Java, Belajar Konsep Pewarisan, Java EE : Project Kemhan, Compare Spring Framework with Ninja Framework, Belajar Rest API, Create Simple App with Ninja Framework -> Tahap Compare Ninja dengan Spring, Belajar Apache, Belajar Framework dan API
17 | PHP (Belajar) | 1407 | Membuat Login, Dashboard dan Menampilkan Data Menggunakan CI | Aisyah Mutia Dawis | Roslina Liliyanti | 2017-11-06 | 2017-11-15 | 2017-11-06 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 1408 | Menambahkan CRUD Menggunakan Codeigniter 3 |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 100% | Done
|  | 1409 | Codeigniter (CI) -> Upload Image, Upload File, Download File |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 1410 | Belajar RESTfull API PHP | Heri Purnama | Arief Dolants | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 100% | Done
|  | 1766 | Membaca Dokumentasi CI, Mempelajari Aplikasi Datalake, Mempelajari Konsep Hmvc pada CI | Guntur Wijaya | M. Rizky Alif Yuza | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 2018-01-02 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 2315 | CI | Harits Wahyu Fahlevi | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 100% | Done | Instalasi dan Konfigurasi Awal Codeigniter, Penerapan Bootstrap Responsive Template pada Framework Code Igniter (Baru Menerapkan Halaman Awal Saja Belum Sampai Bagian Sistem yang Lain misalnya Bagian CRUDnya)
18 | Redis & Json (Belajar) | 1411 | Redis & Json (Persiapan untuk Kemhan) | Guntur Wijaya | Urip Tri Prastowo | 2017-11-20 | 2017-12-04 | 2017-11-20 | 2017-12-04 | 100% | Done | Belajar API Kemhan, Instalasi Node js
19 | PM2 (Belajar) | 1412 | PM2 (Persiapan untuk Kemhan) | Guntur Wijaya | Urip Tri Prastowo | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 100% | Done | Instalasi PM2
20 | API Kemhan (Belajar) | 1413 | Troubleshot Api Kemhan | Guntur Wijaya | Urip Tri Prastowo | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 100% | Done
21 | Solr J (Belajar) | 1414 | Solr J | Guntur Wijaya | Urip Tri Prastowo | 2017-12-12 | 2017-12-15 | 2017-12-12 | 2017-12-19 | 100% | Done
22 | NodeJS (Belajar) | 2144 | Membuat api-mongo-oracle | Heri Purnama, Rahmad Ramdhani | Arief Dolants | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 100% | Done
|  | 2202 | Create API Inventory for Hanalytics | Guntur Wijaya | M. Rizky Alif Yuza | 2018-02-08 | 2018-02-23 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 100% | Done
|  | 2249 | WebHDFS |  |  | 2018-02-13 | 2018-03-16 | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 100% | Done
23 | Hadoop & MySQL (Belajar) | 2581 | Hadoop -> Install Hadoop, Running Hadoop | Ika Mulat Putri | Arief Dolants | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 100% | Done
24 | Deep Learning (Belajar) |  | Deep Learning Robotics | Angga Nur Darmawan, Subani Rabit Budi Setyawan | Arief Dolants
|  | 2246 | - DL4CV-StarterBundle-Case Study: Smile Detection | Angga Nur Darmawan |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 100% | Done
|  | 2201 | - DL4VC-ImageNet Bundle: Chapter10 Case Study: Emotion Recognition |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 100% | Done | 1. create file: emotion_config.py, build_dataset.py, emotionvggnet.py, train_recognizer.py, test_recognizer.py, emotion_detector.py 2. Run build_dataset.py 3. Run train_recognizer.py untuk 3 epoch (laptop tidak kuat) 4. train dataset untuk emotion recognizer
|  | 2297 | - Emot Detection & Display Using Dot Matrix |  |  | 2018-02-15 | 2018-03-09 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 100% | Done
|  | 2371 | - Image Classification with Keras and Deep Learning (Santa, Not Santa) |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 2018-02-19 | 2018-02-22 | 100% | Done
|  | 2437 | - YOLO: Real-Time Object Detection |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 100% | Done
|  | 2486 | - face-classification |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 100% | Done
|  | 2359 | - DL4CV_StarterBundle: Case Study: Breaking Captchas with a CNN | Subani Rabit Budi Setyawan |  | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 2018-02-19 | 2018-03-07 | 100% | Done
|  | 2517 | - DL4CV-ImageNet Bundle: Case Study: Correcting Image Orientation |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 100% | Done
|  |  | Deep Learning Language Translation | Angga Nur Darmawan | Arief Dolants
|  | 2543 | - Neural Machine Translation — Using seq2seq with Keras |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 100% | Done
|  | 2569 | - STT: Kaldi (voxforge: online-demo & gst-demo) |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-30 | 2018-03-22 | 2018-03-27 | 100% | Done
|  | 2607 | - STT: Kaldi (Voxforge: online2bin using nnet3) |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 100% | Done
|  | 2609 | - Sharing ASR (Langsung Coba) Data Visualization - Modul 5 | Udhi Permana |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 100% | Done
|  | 2610 | - Sharing NLP Learning ASR Using Kaldi (Memahami Step by Step Membuat ASR pt. 1 & pt. 2) |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 100% | Done
|  | 2629 | - Learn Course Machine Learning with Python - Modul 1 (Supervised, Unsupervised Learning) |  |  | 2018-03-28 | 2018-04-06 | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 100% | Done
|  | 2668 | - Learn Course Machine Learning with Python - Modul 2 |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 100% | Done
|  | 2678 | - Learn Course Machine Learning with Python - Modul 3 |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 |  | 100% | Done
|  |  | Deep Learning Computer Vision Object Recognition | Septian Wibisono | Arief Dolants
|  | 2285 | - DL4CV_ImageNetBundle : Chapter 1 - 3 (Introduction, TrainingNetworks UsingMultipleGPUs and What Is ImageNet?) |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2286 | - DL4CV_StarterBundle.pdf : Chapter 1 - 2 (Introdution and What Is DeepLearning?) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2370 | - Download Course dari Academictorrents | Dedy Ahmad Kurniawan |  | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 100% | Done
|  | 2313 | - DL4CV_StarterBundle.pdf : Chapter 3 (ImageFundamentals) | Septian Wibisono |  | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 100% | Done
|  | 2314 | - DL4CV_StarterBundle.pdf : Chapter 4 (ImageClassiﬁcationBasics) |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-28 | 2018-02-17 | 2018-02-19 | 100% | Done
|  | 2340 | - DL4CV_StarterBundle.pdf : Chapter 5 (Datasets for ImageClassiﬁcation) |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2544 | - DL4CV_StarterBundle.pdf : Chapter 6 (Conﬁguring Your Development Environment) |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 100% | Done
|  |  | Deep Learning NLP | Arief Dolants | Arief Dolants
|  | 2372 | - stt wavenet - vctkcorpus |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 100% | Done
25 | Slack (Riset) | 2409 | Membuat API & Document API Slack dengan PHP | Usva Dhiar Praditya | Mugi Priyatno, Arief Dolants | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 100% | Done
26 | Python (Belajar) | 2450 | Course Python for Data Science | Udhi Permana | Angga N Darwaman | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 100% | Done
|  | 2503 | Python for Data Analysis |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2018-03-09 | 2018-03-15 | 100% | Done | Review Course
|  | 2546 | Data Visualization |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 100% | Done | Modul 1 - 6
17 | LDAP (Belajar) | 2532 | Create Connection LDAP Server | Roslina Liliyanti | Arief Dolants, Septian Wibisono | 2018-03-05 | 2018-03-29 | 2018-03-05 | 2018-03-22 | 100% | Done
28 | POC Gamatehcno | 2487 | Instalasi Medan 119.110.87.254 | Urip Tri Prastowo | Arief Dolants, M. Rizky Alif Yuza | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 100% | Done
29 | CI (Riset) | 2655 | Install Framework CI | Dhana Aulia Ayu Kurniawan | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 100% | Done
|  | 2656 | Implementasi Template Dashboard Baciro UI |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 100% | Done
30 | Swagger (Belajar) | 2661 | Belajar Swagger untuk Dokumentasikan Chanthel API | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Septian Wibisono | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 100% | Done
31 | Pengembangan Project Management Tools (Bagian Front End) | 1415 | Membuat Use Case dan Flow Chart untuk Aktor yang Terlibat Dalam System | Fatkhul Karim | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 100% | Done
|  | 1416 | Desain Halaman Login |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 1417 | Membuat Mockup Dashboard untuk Admin |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 100% | Done
|  | 1418 | Implementasi Login |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100% | Done
|  | 1419 | Desain Dashboard Admin |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 1420 | Implementasi Dashboard Admin |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 1421 | Croping Image |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 1422 | Menggabungkan File Back-End dan Front-End Untuk Halaman Add User, User Detail, Edit User, Add Project dan Edit Project |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 100% | Done
|  | 1423 | Menggabungkan File Back-End dan Front End untuk Halaman Detail Project |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 1424 | Menggabungkan File Back-End dan Front End untuk Halaman Dashboard Admin |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 1425 | Menggabungkan File Back-End dan Front End untuk Halaman task dan Activity |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 1426 | Menggabungkan File Back-End dan Front End untuk Halaman Report |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 100% | Done
|  | 1427 | Explore Management Pengerjaan Project dengan Github |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 1428 | Membuat Halaman Manage Project Untuk User |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 1429 | Membuat Halaman Dashboard Untuk User |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 2017-12-13 | 100% | Done
|  | 1430 | Task Remake Halaman Report Untuk Admin |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100% | Done
|  | 1431 | Membuat Database | Galang G Fernanda |  | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 100% | Done
|  | 1432 | Membuat Fungsi Admin Manage (CRUD) User |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 100% | Done
|  | 1433 | Fixing Bug Fungsi Admin Manage (CRUD) User |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100% | Done
|  | 1434 | Fixing BugFungsi Admin Manage (CRUD) User (2) |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 100% | Done
|  | 1435 | Membuat Fungsi Admin Manage (CRUD) Project |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 100% | Done
|  | 1436 | Fixing Bug Fungsi Admin Manage (CRUD) Project |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 1437 | Fixing Bug Fungsi Admin Manage (CRUD) Project (2) |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 100% | Done
|  | 1438 | Membuat Fungsi (CRUD) Project Task |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 1439 | Fixing Bug Fungsi (CRUD) Project Task |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 1440 | Fixing Bug Fungsi (CRUD) Project Task (2) |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 100% | Done
|  | 1441 | Membuat Fungsi Login & Autentikasi User |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 1442 | Fixing Bug Fungsi Login & Autentifikasi User |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 100% | Done
|  | 1443 | Membuat Fungsi (CRUD) Report |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 100% | Done
|  | 1444 | Fixing Bug Fungsi (CRUD) Report |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 1445 | Fixing Bug Fungsi (CRUD) Report (2) |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 1446 | Edit Fungsi Admin Setting Password User |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100% | Done
|  | 1447 | Membuat Fungsi (CRUD) Project Activity |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 1448 | Fixing Bug Fungsi CRUD Project Activity |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 1449 | Explore Management Project dengan GITHUB |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 100% | Done
32 | Pembuatan Template Email Opini Konsumen (Bagian Front End) | 1450 | Membuat Template Email Opini Konsumen Bagian Konfirmasi Email Pendaftaran | Fatkhul Karim | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 100% | Done
|  | 1451 | Membuat Template Email Opini Konsumen Bagian Welcome User |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 1452 | Membuat Template Email Opini Konsumen Bagian Konfirmasi Akses Akun |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 1453 | Membuat Template Email Opini Konsumen Bagian Konfirmasi Newsletter |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 1454 | Membuat Template Invoice |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 100% | Done
|  | 1455 | Membuat Template Gold Member |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 100% | Done
|  | 1456 | Membuat Template Email Platinum Member |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 100% | Done
|  | 1457 | Membuat Template Email Reset Password |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 100% | Done
|  | 1458 | Bug Fixing Platform Yahoo Mail Untuk Tampilan Template - Template yang Sudah dibuat Sebelumnya |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 100% | Done
|  | 1459 | Membuat Template Email Opini Konsumen Bagian Classic Level |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 100% | Done
33 | CMS Pusat Jantung Nasional, Harapan Kita | 1770 | Membuat Template Untuk Website Pusat Jantung Nasional | Fatkhul Karim | Arief Dolants, Danang Kastowo | 2017-12-26 | 2018-01-05 | 2017-12-26 | 2018-01-19 | 100% | Done | Menunggu QC
|  | 1848 | Menambahkan Responsive Design Untuk Tablet |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 100% | Done
|  | 1894 | Mengganti Chart Heart Rate di Halaman Dashboard Dengan c3.js |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 100% | Done
|  | 1900 | Mengganti Design Chart di dashboard dengan c3.js |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 100% | Done
|  | 1901 | Mengatur Responsivitas Chart Ketiga Toggle Menu |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 100% | Done
|  | 1902 | Mengganti Design Halaman Login |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 100% | Done
|  | 1904 | Mengatur Responsivitas Halaman Login Untuk Tampilan Tablet dan Mobile |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 2053 | Mengatur Responsivitas Halaman Patient |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 100% | Done
|  | 2054 | Mengatur Responsivitas Halaman Administration |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 100% | Done
|  | 2097 | Mengatur Responsivitas Untuk Halaman Report |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 1903 | Mengatur Responsivitas Halaman Dashboard Untuk Tablet dan Mobile |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-24 | 2018-01-19 | 2018-02-01 | 100% | Done
34 | Project Chantel v 3.1.0 |  | Prototype Chanthel Version Mobile | Fatkhul Karim | Arief Dolants, Danang Kastowo
|  | 2247 | - Membuat Icon Image Asset untuk Chanthel versi Mobile Apps (prototype) |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 100% | Done
|  | 2248 | - Membuat Prototype Search |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-02-21 | 100% | Done
|  | 2353 | - Membuat Icon Asset Baru | [5 empty] | 2018-02-22 | 100% | Done
|  | 2354 | - Mengganti Icon Lama di Apps dengan Icon yang Baru | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2374 | - Membuat file.mp3 (audio) Viewer | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2375 | - Membuat file.mp4/.3gp (video) Viewer | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2352 | - Membuat File Preview Untuk File pdf | [5 empty] | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2386 | - Membuat Layout untuk Menampung Komentar (Pesan) pada File | [5 empty] | 2018-02-26 | 100% | Done
|  | 2395 | - Membuat View Mode untuk Konten (Grid dan List) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2407 | - Memasang Slack API untuk Files Comment Add di Chanthel Prototype, Mobile Version | [5 empty] | 2018-02-27 | 100% | Done
|  | 2429 | - Memasang Slack API untuk get comment dari Slack ke chanthel app | [5 empty] | 2018-02-28 | 100% | Done
|  | 2428 | - Membuat Skema Real-Time Commenting Slack-Chanthel | [5 empty] | 2018-03-05 | 100% | Done
Membuat Template Responsive Untuk Chanthel Core (Website)
|  | 2203 | - Membuat Icon Set untuk Website |  |  | 2018-02-05 | 2018-03-29 | 2018-02-05 | 2018-03-20 | 100% | Done
|  | 2488 | - Membuat Design Layout untuk Halaman Task | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2549 | - Implementasi Desain Halaman Task ke Kode HTML dan CSS |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-29 | 2018-02-27 | 2018-03-28 | 100% | Done
|  | 2653 | - Pembuatan Layout File Preview |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 100% | Done
|  | 2669 | - Pembuatan Layout Share File dan Version History |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 100% | Done
45 | POC BPS | 1460 | Mencoba Membuat Workflow Untuk Tranform Sample Data ke Format Parquet | Angga Nur Darmawan | Jupriyanto | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 100% | Done
|  | 1461 | Mencoba Loading Parquet ke HIVE Via Shell Script di Server HO |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 100% | Done
|  | 1462 | Menyiapkan Data untuk Deploy Jar di Server BPS dan Mencoba Loading Parquet ke HIVE Via Shell Script |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 100% | Done
|  | 1463 | Fixing Bug Menyiapkan Data untuk Deploy Jar di Server BPS dan Mencoba Loading Parquet ke HIVE Via Shell Script |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 100% | Done | Erorr Pada Saat Pindah User dari HDFS ke BPS Dev
|  | 1464 | Mencoba Import Data dari MYSQL Menggunakan Sqoop di Server HO |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 100% | Done
|  | 1465 | Mencoba Import Data dari MYSQL Menggunakan Sqoop di Server BPS |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-10-16 | 100% | Done | Fixing Bug Eror Permision MySQL di Server BPS
|  | 1466 | Mencoba Connect ke Database di BPS |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-10-27 | 100% | Done | Masih Ada Kendala pada Login, List Table Via Sqoop di db2 Server BPS Namun Masih Belum Bisa Import Data Tabel, Sukses Import Data Referensi untuk SP2010 dan EXIM dari SQL Server BPS, Hampir Semua Tabel dari SQL Server sudah dapat di import ke YAVA Kurang 1 Tabel yang Belum Bisa di Query, Import Data Crawling Menggunakan Sqoop
|  | 1467 | Mencoba HAWQ Akses HIVE |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 100% | Done | Mencoba Query Exim di HAWQ, Masih Terdapat Erorr pada Saat Query Exim
|  | 1468 | Cleansing Data FACT dari Null, Kemudian Load ke HIVE Berdasarkan Partisi DI_ID,DS_ID,PER_ID ke HIVE |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 100% | Done
|  | 1469 | Membuat Workflow Untuk Validasi Tipe Data Double di Data FACT | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1470 | Runing Complex & Heavy Query Exim Menggunakan HIVE (MR2) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1471 | Load Data Hasil Import Menggunakan Sqoop ke HIVE |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-10-20 | 2017-11-06 | 100% | Done
|  | 1472 | Create Workflow Hgrid Untuk Complex dan Heavy Query |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 100% | Done
|  | 1473 | Runing Complex & Heavy Query Exim Menggunakan HIVE (TEZ) |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-06 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 100% | Done
|  | 1474 | Testing Workflow dan Load Result ke Hive Format Parquet, di Tranform ke Format ORC |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 100% | Done | Sukses Running Workflow -> Load HIVE -> Insert ORC untuk Exim Complex dan Heavy Query
|  | 1475 | Convert Table di sp2010 dari Parquet ke ORC |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 100% | Done
|  | 1476 | Convert Table fact_parquet ke fact_text & ke fact_orc |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 10% | Cancel | Karena Tabel Tidak Jadi Digunakan
|  | 1477 | Load Data Crawling ke Solr |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 1478 | Melengkapi Dokumen Technical |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 1479 | Install Banana dan Visualisasi Data Crawling ke Banana |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 100% | Done
|  | 1480 | Import Data Crawling Menggunakan MSSQL Client |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 1481 | Melengkapi Dokumen UAT |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 1482 | Persiapan UAT |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 1483 | UAT | Team |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 1484 | Membuat Tabel rpt_fact03_03 Untuk Training di BPS | Angga Nur Darmawan |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 100% | Done
|  | 1485 | Menyiapkan Tabel Sqlite Untuk Training BPS |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 1486 | Testing Query Setelah Ditambah Node Baru |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 1487 | Testing Query Heavy Using Count ORC dan Parquet |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 100% | Done
|  | 1488 | Menyiapkan Materi Training | [5 empty] | 2017-12-15 | 100% | Done
|  | 1489 | Training BPS |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 100% | Done
36 | QC
| HGRID |  | Documentation | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini
|  | 1490 | - [Ind] Document Installasi HGrid247-2.3.5 di Windows |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 100% | Done
|  | 1491 | - [Ind] Document Installasi HGrid247-2.3.5 di Linux |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 100% | Done
|  | 1492 | - Document Why Hgrid247 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 100% | Done
|  | 1493 | - Document Overview HGrid247 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 100% | Done
|  | 1494 | - Document HGrid247 Troubleshooting |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 100% | Done
|  | 1495 | - Document User Guide HGrid247 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-18 | 100% | Done
|  | 1496 | - User Guide HGrid247 | Aisyah Mutia Dawis | Arief Dolants, Aisyah Mutia Dawis | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 100% | Done
|  | 1497 | - [Eng] Document Release Notes HGrid247 Versi 2.3.5 | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-18 | 100% | Done
|  | 1498 | - Document Release Notes HGrid247 Versi 2.3.4 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-18 | 100% | Done
|  | 1499 | - Document Upgrade Hgrid247 Versi 2.3.4 ke 2.3.5 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-18 | 100% | Done
|  | 1500 | - Document HGrid247-2.3.5 Getting Started |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-05-02 | 100% | Done
|  | 1501 | - Document FAQ HGrid247 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-05-02 | 100% | Done
|  | 1502 | - Document Tutorial Membuat Workflow HGrid Simple |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 100% | Done
|  | 1503 | - Document Tutorial Membuat Workflow HGrid Middle |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 100% | Done
|  | 1504 | - Document Tutorial Membuat Workflow HGrid Advance |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-22 | 100% | Done
|  | 1505 | - Document Tutorial Membuat Workflow HGrid Advance (Ind&Eng) | Aisyah Mutia Dawis | Arief Dolants, Aisyah Mutia Dawis | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 100% | Done
|  | 1506 | - Ganti Format Semua Dokumen Hgrid dengan Format Baru | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-09-07 | 2017-09-15 | 2017-09-07 | 2017-09-18 | 100% | Done
| Yava |  | Testing & Documentation
|  | 1507 | - Document Yava2.2 User Guide | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 100% | Done
|  | 1508 | - Document Yava_Getting_Started_Document V2.2 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 100% | Done
|  | 1509 | - [Eng] Document Yava_Getting_Started_Document V2.2 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 100% | Done
|  | 1510 | - [Eng] Document Yava_Release_Notes_Document V2.2 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-06-22 | 100% | Done
|  | 1511 | - Document Yava - Why-v0.5 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-06-02 | 100% | Done
|  | 1512 | - [Ind] Document Yava2.2 FAQ |  |  | 2017-04-10 | 2017-07-13 | 2017-04-10 | 2017-07-13 | 100% | Done | Menunggu Review dari Ibu Sayuri
|  | 1513 | - [Eng] Document Yava2.2 FAQ |  |  | 2017-06-27 | 2017-07-13 | 2017-06-27 | 2017-07-13 | 100% | Done
|  | 1514 | - [Ind] Document Installasi Yava 2.2 | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 100% | Done
|  | 1515 | - [Ind] Document Penggunaan Manual Yava 2.2 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 100% | Done
|  | 1516 | - [Ind] Getting Started Yava 2.2 | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 2017-07-21 | 2017-07-31 | 100% | Done | Menunggu Review dari Bapak Sigit
|  | 1517 | - [Eng] Document Upgrade Yava 2.2 ke 2.3 |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 100% | Done
|  | 1518 | - [Eng] Document Security Yava 2.2 |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 1519 | - [Eng] Document Security Yava 2.2 (Revisi) |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 100% | Done | Fixing Dokumen
|  | 1520 | - [ENG] Document Release Yava 2.3 |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 1521 | - [Eng] Dokumen Study Case [Yava - Hawq] |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 100% | Done
|  | 1522 | - Ganti Format Semua Dokumen Yava dengan Format Baru versi English |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 100% | Done
|  | 1523 | - Data Sheet |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 100% | Done
|  |  | - Dokumen Tutorial | Akmar Hanafi | Arief Dolants, Akmar Hanafi
|  | 1524 | -> Tutorial Hadoop |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 1525 | -> Tutorial Hive |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 1526 | -> Tutorial Hbase |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  |  | - Testing Yava Versi 2.3.0.0 | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto
|  | 1527 | -> Hive Using TEZ Engine |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 100% | Done
|  | 1528 | -> Hive Using Mapreduce Engine | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1529 | -> Compare Hive Using Engine Mapreduce & Hive Using Engine TEZ | [5 empty] | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 1530 | -> Using JMeter JDBC mySQL |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 100% | Done
|  | 1531 | -> Using SQuirreL JDBC MySQL |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 1532 | -> Using JMeter JDBC Hive |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 1533 | -> Using SQuirreL JDBC HIVE |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 1534 | -> Stress Test hive TEZ Engine vs Mapreduce Engine Using Squirrel |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 100% | Done
|  | 1535 | -> Stress Test hive TEZ Engine vs Mapreduce Engine Using JMeter |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 1536 | -> Setting HA (High Avability) YAVA 2.3.0.0 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 1537 | -> Solr |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 1538 | --> Remove Service Solr |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 100% | Done
- Testing Yava Versi 2.3.0.0 R2
|  | 1539 | -> Ranger |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 2017-12-08 | 2017-12-12 | 100% | Done | Ada Bug
|  | 1540 | -> HA High Avability |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 1541 | -> Hbase |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done | Ada Bug
|  | 1542 | --> Remove Service HBase |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 100% | Done
|  | 1543 | -> Hadoop V 2.7.1 (Instalasi) |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 100% | Done
|  | 1544 | -> Hadoop V 2.7.1 (Remove) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1545 | -> YARN+ MAPREDUCE2 V 2.7.1 (Instalasi) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1546 | -> YARN+ MAPREDUCE2 V 2.7.1 (Remove) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1547 | -> Zookeeper V 3.4.6 (Instalasi) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1548 | -> Zookeeper V 3.4.6 (Remove) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1549 | -> Tez V 0.7.0 (Instalasi) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1550 | -> Tez V 0.7.0 (Remove) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1551 | -> Hive V 1.2.1 (Instalasi) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1552 | -> Hive V 1.2.1 (Remove) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1553 | -> Pig V 0.16.0 (Instalasi) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1554 | -> Pig V 0.16.0 (Remove) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1555 | -> Sqoop V 1.4.6 (Instalasi) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1556 | -> Sqoop V 1.4.6 (Remove) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1557 | -> Solr V 6.3.0 (Instalasi) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1558 | -> Solr V 6.3.0 (Remove) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1559 | -> Oozie V 4.2.0 (Instalasi) | [5 empty] | 2017-12-27 | 100% | Done
|  | 1560 | -> Oozie V 4.2.0 (Remove) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1561 | -> Hive (Fixing Bugs Create Database Hive on MySQL) |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 100% | Done
Yava (Cluster)
|  | 2468 | - Instalasi YAVA 2.3 |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 100% | Done
Yava Gluster
|  | 2412 | - Test Yava Gluster R1 |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 2018-01-29 | 2018-02-26 | 100% | Done | Test Install [GlusterFS, MAPREDUCE2, YARN, Zookeeper, HBASE, Pig, Sqoop, Hive]
|  | 2413 | - [Case Lama] error code 500 |  |  | 2018-01-26 | 2018-02-27 | 2018-01-26 | 2018-02-27 | 100% | Done | Error message: Error occured during stack advisor command invocation: Cannot create /var/run/ambari-server/stack-recommendation
|  | 2476 | - Instalasi YAVA GLUSTER R1 |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 100% | Done
|  | 2477 | - User Guide YAVA GLUSTER R1 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2479 | - Instalasi YAVA GLUSTER Cluster R2 |  |  |  | 2018-03-30 |  | 2018-03-30 | 100% | Done
|  | 2480 | - User Guide YAVA GLUSTER Cluster R2 | [6 empty] | 100% | Done
| Baciro Gateway |  | Testing Baciro Gateway
|  |  | User Management | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini
- User
|  | 1562 | -> Get User by ID |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-22 | 2017-05-09 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1563 | -> Get All User | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1564 | -> Add User | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1565 | -> Update User | [5 empty] | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1566 | -> Delete User | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  |  | - Group | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini
|  | 1567 | -> Get Group by ID |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-22 | 2017-05-09 | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1568 | -> Get All Group | [5 empty] | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1569 | -> Get Group by User | [5 empty] | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1570 | -> Add Group | [5 empty] | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1571 | -> Update Group | [5 empty] | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1572 | -> Delete Group | [5 empty] | 2017-07-20 | 100% | Done
|  |  | - Member | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini
|  | 1573 | -> Get Member |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-22 | 2017-05-09 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1574 | -> Add Member | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1575 | -> Update Member | [5 empty] | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1576 | -> Delete Member | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  |  | - Cluster | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini
|  | 1577 | -> getCluster |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-22 | 2017-05-09 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1578 | -> addCluster | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1579 | -> updateCluster | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1580 | -> deleteCluster | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1581 | -> getClusterConfig | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1582 | -> addClusterConfig | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1583 | -> updateCLusterConfig | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1584 | -> deleteClusterConfig | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  |  | - Generate Jar | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini
|  | 1585 | -> Generete Jar |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-22 | 2017-05-09 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1586 | -> Get Project by User | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1587 | -> Get All Project by User | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1588 | -> Get Project by Group | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1589 | -> Get All Project by Group | [5 empty] | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1590 | -> Add Project | [5 empty] | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1591 | -> Update Project by User | [5 empty] | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1592 | -> Update Project Share to Group | [5 empty] | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1593 | -> Delete Project | [5 empty] | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1594 | Testing Review Baciro Gateway | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 2017-06-09 | 2017-08-04 | 100% | Done
| Hadoop |  | Documentation | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto
|  | 1595 | - [Ind] Document Instalasi Hadoop 2.7.0 on Centos 7 |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 100% | Done
| Spark | 1596 | Instalasi Spark 2.1.0 on Centos 7 | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 100% | Done
| Hspark | 1597 | Testing HSpark.2.3.5 with Spark 1.6.0 | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-06-12 | 2017-06-16 | 2017-06-12 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1598 | Testing HSpark.2.3.5 with Spark 2.1.0 |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-16 | 2017-06-12 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  |  | Testing HSpark 2.3.5 | Aisyah Mutia Dawis | Arief Dolants, Aisyah Mutia Dawis
|  | 1599 | - Spark With RDD |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 100% | Done
|  | 1600 | - Spark With DS |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 100% | Done
Documentation
|  | 1601 | - Document Tutorial Membuat Workflow HGrid Advance (Ind&Eng) |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 100% | Done
|  | 1602 | - User Guide HGrid247 |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 100% | Done
|  | 1603 | - Document Tutorial Membuat Workflow Hspark Solusi247 Basic (Ind&Eng) |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 100% | Done
|  | 1604 | - Document Tutorial Membuat Workflow Hspark Solusi247 Middle (Ind&Eng) |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 100% | Done
|  | 1605 | - Document Tutorial Membuat Workflow Hspark Solusi247 Advance (Ind&Eng) |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 100% | Done
|  | 1606 | - Document Tutorial Membuat Workflow Hspark Labs247 Basic (Ind&Eng) |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1607 | - Document Tutorial Membuat Workflow Hspark Labs247 Middle (Ind&Eng) |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1608 | - Document Tutorial Membuat Workflow Hspark Labs247 Advance (Ind&Eng) |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 1609 | - Ganti Format Semua Dokumen Hspark dengan Format Baru | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-09-19 | 2017-09-25 | 2017-09-19 | 2017-09-25 | 100% | Done
| Chanthel - Core | 1610 | Testing Upload OCR Manual | Akmar Hanafi | Arief Dolants, Akmar Hanafi | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 100% | Done
|  | 1611 | Report Result Testing OCR Manual |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 100% | Done
|  | 1612 | Instalasi Chanthel Machine BSO |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 100% | Done | 10.1.80.85:1314
|  | 1613 | Testing Instalasi Chanthel | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 100% | Done
|  |  | Documentation Instalasi Chanthel | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini
|  | 1614 | - Dokumen Overview Chanthel |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1615 | Instal Chanthel Web HDFS |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-11 | 2017-08-08 | 2017-08-16 | 100% | Done | Menunggu Review
Documentation Instal Chanthel Web HDFS
|  | 1616 | - Dokumen Instal Chanthel Web HDFS |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-11 | 2017-08-08 | 2017-08-11 | 100% | Done
|  | 1617 | - [Ind] Dokumen Chanthel Rest API |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 100% | Done
|  | 1618 | Testing RPM Chanthel | Akmar Hanafi | Arief Dolants, Akmar Hanafi | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 1619 | Performa Testing (WebServer Stress Tool) | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-07-14 | 2017-07-26 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 100% | Done
|  | 1620 | Chanthel WebHDFS (Testing RPM) |  | Arief Dolants, Septian Wibisono, Anang Andrianto | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2017-12-15 | 100% | Done
|  | 1778 | Testing Chanthel RPM di Mesin 133 | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Septian Wibisono, Rafida Nur Anggraini | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 2018-01-08 | 2018-01-11 | 100% | Done
Documentation Chanthel WebHDFS (Testing RPM)
|  | 1621 | - Dokumen Install centos 7 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 100% | Done
|  | 1622 | - Dokumen Install Hadoop 2.7.1 (HDFS v.2.7.x & YARN MAPEREDUCE) |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 100% | Done
|  | 1623 | - Dokumen Install SOLR v6.3.x (Tanpa Zookeeper) |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 100% | Done
|  |  | Chanthel WebHDFS with YAVA 2.3.0.0 (SOLR 6.3.0) | Anang Andrianto | Arief Dolants, Septian Wibisono, Anang Andrianto
|  | 1624 | - QC Instalasi |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 2017-12-14 | 2017-12-26 | 100% | Done
|  | 1625 | Install Ulang Chanthel di Mesin 148 | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Septian Wibisono, Rafida Nur Anggraini | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 100% | Done
|  | 1812 | Install Chanthel RPM Build 19 di Mesin 70 |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-19 | 2018-01-11 | 2018-01-18 | 100% | Done
|  |  | Chanthel WebHDFS with YAVA 2.3.0.0 (SOLR 6.3.0) | Anang Andrianto | Arief Dolants, Septian Wibisono, Anang Andrianto
|  | 1779 | - QC Feature |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-29 | 2017-12-26 | 2018-01-19 | 100% | Done | Update RPM Terbaru, Fixing Bugs Upload FIle Fixing Bugs Download 0 bytes, Fixing Bugs Preview File, Fixing Bugs Preview File After Download, Fixing Bugs Uninstall RPM Build 19
Chanthel WebHDFS (Workflow Version)
|  | 2301 | - Testing RPM Chanthel Build 19 Error Preview File Extensi (doc, docx, xls, xlsx) |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 100% | Done | Preview Masih Erorr
|  | 1892 | - Testing RPM Chanthel Build 20 wf (remburse, lemburan) |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 100% | Done | File Corupt Untuk Module WF
|  | 2172 | Rename Folder Belum Auto Reload |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 100% | Done
|  | 2173 | Tambah info user apa yang sedang digunakan untuk login saat ini. |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 100% | Done
|  | 2174 | Chanthel WebHDFS (Workflow Version) | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto, Septian Wibisono | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 2017-12-27 | 2018-02-21 | 100% | Done
|  |  | Chanthel Mobile | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Septian Wibisono, Rafida Nur Anggraini
|  | 2466 | - Chanthel API Mobile Apps |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 100% | Done
- Documentation Chanthel Mobile
|  | 2301 | -> Dokumen Fitur Chanthel Mobile |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-23 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 100% | Done
|  | 2388 | -> Testing Dokumen Fitur Chanthel Mobile |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2552 | -> Testing Chanthel API Mobile Apps |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 100% | Done
|  |  | Chanthel API | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Septian Wibisono, Rafida Nur Anggraini
|  | 2361 | - Install Chanthel |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 100% | Done
|  | 2360 | - Testing Chanthel API |  |  | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 100% | Done
|  | 2396 | - Check Chanthel API di Postman |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 100% | Done
|  | 2534 | - Transformation 'API Uplolad Slack' to 'PHP' |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 100% | Done
|  | 2566 | - Testing Transformation 'API Uplolad Slack' to 'PHP' |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 100% | Done
|  |  | Chanthel RPM | Anang Andrianto | Arief Dolants, Septian Wibisono, Anang Andrianto | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 100% | Done
|  | 2414 | - Build RPM Chanthel Fitur WF | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2415 | - Test Install RPM Chanthel Fitur WF | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2416 | - Update Database Chanthel [Ganti Email Danang ke chanthel247@gmail.com] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2417 | - After Login Chanthel -> Halaman Utama Chanthel Seharusnya diberikan Set Directory [misal Home] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2418 | - Mohon dicek Fitur Edit File Office melalui Web Dav, dari libre office, open office dan ms word. Berjalan normal sebelum menggunakan web-hdfs | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2419 | - Upload Gagal untuk Pertama Kali Install | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2420 | - Tambah option untuk disable button new atau hide pada tree task dan case by status | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2421 | - Searching min 3 character (huruf) berhasil, sedangkan kombinasi angka & huruf belum bisa | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2422 | - Search by content berhasil tetapi highlight search by content blm ada, jadi penggunaanya kurang optimal | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2463 | - Instalasi Chanthel via RPM | Sefty Nindyastuti | Arief Dolants, Septian Wibisono, Sefty Nindyastuti | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 100% | Done
|  | 2612 | - User Guide Chanthel via RPM |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 100% | Done | di VM via RPM Chanthel
|  | 2464 | - User Guide Chanthel via RPM | Nur Laili | Arief Dolants, Septian Wibisono, Nur Laili | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 100% | Done
|  | 2432 | QC Chanthel 1.1.0 dimesin 228 | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini, Septian Wibisono | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 100% | Done
|  | 2578 | Install Chanthel Build 23 |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 100% | Done
| Chanthel - CMS | 1626 | Edit File DICOM Sesuaikan Nama Pasien (10 Pasien) | Akmar Hanafi | Arief Dolants, Akmar Hanafi | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 100% | Done
|  | 1627 | Install CMS | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 100% | Done
|  | 1628 | Install Orthanc |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 100% | Done
Documentation
|  | 1629 | - Instalasi OpenEMR |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | 2017-07-13 | 100% | Done | Menunggu Review
|  | 1630 | - Dokumen User Guide CMS | Akmar Hanafi | Arief Dolants, Akmar Hanafi | 2017-05-17 | 2017-06-22 | 2017-05-17 | 2017-06-22 | 100% | Done
|  | 1631 | - Dokumen Instalasi CMS | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 100% | Done
|  | 1632 | - Install Orthanc |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 1633 | - Implement Doc Medical Record (Hard Copy) | Akmar Hanafi | Arief Dolants, Akmar Hanafi | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-25 | 2017-08-03 | 100% | Done | Record Data Pasien sampai Resep
|  | 1634 | - Reporting Billing |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-25 | 2017-08-03 | 100% | Done | Billing Tagihan Asuransi
| Chanthel - PACS | 1635 | Harkit | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-10 | 2017-11-21 | 100% | Done | Menunggu Review
| Vgrid | 1636 | Testing VGrid v.1.4.4 (Baciro V1.4.x) | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 100% | Done
Documentation VGrid v.1.4.4 (Baciro V1.4.x)
|  | 1637 | - [Ind] Document Testing VGrid 1.4.4 (Baciro V1.4.x) | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 100% | Done
|  | 1638 | - [Eng] ]Installation Document _Vgrid 1.4.4 (Baciro V1.4.x) | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-24 | 100% | Done
|  | 1639 | - [Ind] Dokumen Rest API Vgrid 1.4.4 (Baciro V1.4.x) | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 100% | Done
|  | 1640 | - [Eng] Dokumen Rest API Vgrid 1.4.4 (Baciro V1.4.x) |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 100% | Done
|  | 1641 | Testing Instalasi RPM Vgrid (Baciro V2.0.0) | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 100% | Done | RPM VGrid & Dokumentasi
Documentation Vgrid (Baciro V2.0.0)
|  | 1642 | - [Ind] Dokumentasi Instalasi Vgrid V2.0.0 (Baciro V2.0.0) | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 100% | Done
|  | 1643 | - [Eng] VGrid Installing Document V2.0.0 (Baciro V2.0.0) | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 100% | Done
|  | 1644 | Testing Build Yava 2.1.0.6 with VGrid 1.4.4 | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 100% | Done | Fixing Bugs
Documentation Build Yava 2.1.0.6 with VGrid 1.4.4
|  | 1645 | - [Eng] Document Build Yava 2.1.0.6 with VGrid 1.4.4 | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 100% | Done
|  | 1646 | - [Eng] Vgrid 1.4.4 Installation Guide with YAVA 2.1 |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 100% | Done
|  | 1647 | Testing Vgrid with Mapr 5.2.0 |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 100% | Done
|  | 1648 | SCL IRI not Compatible with HGrid.2.3.5 |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 1649 | SCL IRI not Compatible with HGrid.2.3.2 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 100% | Done
|  | 1650 | Testing SCL IRI with HGrid.2.3.2 & HGrid.2.3.5 |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 100% | Done
|  | 1651 | Testing SCL IRI with HGrid.2.3.2 & HGrid.2.3.5 (2) |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 100% | Done
|  | 1652 | Testing SCL IRI with HGrid.2.3.2 & HGrid.2.3.5 (3) |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 100% | Done
|  | 1653 | Testing SCL IRI with HGrid.2.3.2 & HGrid.2.3.5 (4) |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 100% | Done
|  | 1654 | Testing Vgrid SCL IRI with HGrid.2.3.2 |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 1655 | Testing Vgrid SCL IRI with HGrid.2.3.2 (2) |  |  | 2017-09-22 | 2017-10-02 | 2017-09-22 | 2017-10-02 | 100% | Done
| Baciro V2.0.0 | 1656 | Installasi baciro_orm V2 (Backend) Untuk HGridPlus | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100% | Done
|  | 1893 | Instal Baciro ORM | Rafida Nur Anggraini | Arief Dolants, Rafida Nur Anggraini | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 100% | Done
|  | 2169 | Tambahkan query group by inventory_name, get inventory dan invetory by user | Anang Andrianto | Arief Dolants, Anang Andrianto, Septian Wibisono | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 100% | Done
|  | 2170 | Tambahakan API Update Invetory by ID, untuk Menghindari Duplikasi File |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2171 | Proses compile masih ada bug, file tidak ter-create di folder user baciro. |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2234 | Update Rest API Project Get Project By ID User (User ID Tersedia tetapi Belum Memiliki Project Masih Bisa Masuk ke HGridPlus) | Sefty Nindyastuti | Arief Dolants, Anang Andrianto, Sefty Nindyastuti, Septian Wibisono | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 100% | Done
|  | 2235 | Update Rest API Project "Add Inventory" (Penambahan Parameter `inventory_version`) Untuk Add Versioning pada HGridplus | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2236 | Update Rest API Project "Update Inventory" (Penambahan Parameter `inventory_version`) Untuk Add Versioning pada HGridplus | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2259 | 'Update Rest API Project "inventory_by_user" (Penambahan Parameter `inventory_version`) Untuk Add Versioning pada Hgridplus |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 100% | Done
| Hgrid + |  | Repair Eror GUI Hgrid+ | Sefty Nindyastuti | Arief Dolants, Anang Andrianto, Septian Wibisono, Sefty Nindyastuti
|  | 2184 | - Create New Project |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 100% | Done
|  | 2185 | - Compile Hgrid | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2186 | - Download jar | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2187 | - Output Directory | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2188 | - Open Workflow (Workflow tidak bisa di buka) |  |  |  | 2018-02-08 |  | 2018-02-08 | 100% | Done
|  | 2189 | - IP Configuration (tidak ada notifikasi) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2190 | - Export Workflow to image | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2191 | - Create New Project (Tidak ada notifikasi untuk nama project yang sama) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2192 | - Create Workflow | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2219 | - Update Workflow |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 100% | Done
|  | 2200 | - Save Open Workflow (kotak dialog save csd masih muncul) |  |  | 2018-02-08 |  | 2018-02-08 |  | 100% | Done
|  | 2220 | - Open Workflow-->Save Workflow-->New Project-->Klik Ok (Tidak bisa save csd) |  |  | 2018-02-09 |  | 2018-02-09 |  | 100% | Done
|  | 2221 | - Save Workflow | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2229 | - Split Transpose (Kotak dialog masih tetap muncul setelah di klik OK) |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 100% | Done
|  | 2230 | - Transformation (Kotak dialog masih tetap muncul setelah di klik OK) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2231 | - SwitchCase (Kotak dialog masih tetap muncul setelah di klik OK) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2261 | - Open Workflow-->Save Workflow-->New Project-->Klik Ok (project sudah ada namun csdnya tidak ada, kotak dialog masih tetap muncul) |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2262 | - Delete Project | [5 empty] | 2018-02-13 | 100% | Done
|  | 2264 | - Duplikat csd |  |  |  | 2018-02-13 |  |  | 100% | Done
|  | 2267 | - Show Version csd | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2232 | - Isi Join di HGrid247 dengan Hgrid+ berbeda |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-09 |  | 100% | Done
|  | 2233 | - Delete Workflow (masih belum terhapus) | [5 empty] | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2269 | - Open Workflow (File-->Open Workflow-->Klik OK) |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 100% | Done
|  | 2270 | - Koordinat Default Workflow |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 100% | Done
|  | 2273 | - Open Version csd (Klik Workflow-->Klik Kanan-->Version-->Show Version csd-->Klik Open) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2199 | - Run Workflow |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2228 | - Open Workflow-->Save Workflow-->Exist Project-->Klik Ok (Tidak bisa save csd dan kotak dialog masih tetap ada) |  |  | 2018-02-09 |  | 2018-02-09 |  | 100% | Done
|  | 2290 | - Create Workflow (Notifikasi Nama Untuk Workflow Yang Sama Sudah Sukses) |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2293 | - Run Jar | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2303 | - Export Workflow to Image (Workflow yang di export menimbun pada satu halaman yang sama) |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 100% | Done
|  | 2321 | - Export Workflow to Image (Workflow yang di export memunculkan dua tab yang berbeda, satu tab kosong tidak ada isinya, dan satu tab berisi image hasil export workflow) |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 100% | Done
|  | 2322 | - Download CSD |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 100% | Done
|  | 2325 | - Source Sink pada Hgrid+ (Belum ada Avro Source Tap) |  |  |  | 2018-02-21 |  | 2018-02-27 | 100% | Done
|  | 2326 | - Source Sink Palette (terdapat JDBCSink Tap yang Double) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2459 | - Anak Panah Penghubung (Nge Case) |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 100% | Done
|  | 2460 | - Transformator (each double) |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 |  | 100% | Done
|  | 2331 | - Enabled dan Disabled (Adanya Enabled dan Disabled pada setiap Assembly dan Source Sink pada HGrid247 dan pada HGrid+ belum ada) |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-19 | 2018-03-09 | 100% | Done
|  | 2497 | - Hasil Compile Generate Jar csd AgingReportOverPay_bit (Hasil berbeda antara Hgrid247 dan Hgrid+) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2511 | - Hasil Submit Job csd Tracking_Penjualan_CP di hgrid247 Sudah Keluar Outputnya tetapi Submit Job di hgrid+ sudah sama | [5 empty] | 2018-03-15 | 100% | Done
|  | 2276 | - Assembly pada Hgrid+ (Belum ada UDF Function Assembly dan PMML Node Assembly) | [5 empty] | 2018-03-19 | 100% | Done
|  | 2555 | - Open Workflow --> Save Workflow (masih adanya csd yang double saat di save) |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 100% | Done
|  | 2556 | - csd ClusteringMasterNew di hgrid+ dan di Hgrid247 hasil compile berbeda |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 100% | Done
|  | 2623 | - Workflow yang sudah di save, waktu di buka tidak ada isi workflownya |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 100% | Done
|  | 2328 | - Transformation(Transformation-->conversion ,, belum adanya MurmurHash128Hex) |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-19 | 2018-03-29 | 100% | Done
|  | 2327 | - Transformation (Transformation-->Field ,, belum adanya SetPreviousValueIfNull) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2329 | - Transformation(Transformation--> Date,, belum adanya TimestampToJulian dan JulianToTimestamp) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2330 | - Transformation (belum adanya fungsi text-similarity | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2618 | Check Rest API Baciro |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-16 | 2018-03-05 | 2018-03-16 | 100% | Done
| Hanalytics |  | - Check Rest API Baciro | Nur Laili | Arief Dolants, Septian Wibisono, Nur Laili
|  | 2616 | -> Rest API Baciro (WebHDFS) |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 100% | Done
|  | 2467 | -> Rest API Baciro (Project Hanalytics) |  |  | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 2018-03-26 | 2018-04-04 | 100% | Done
| Workshop UTY | 2397 | Instalasi Hgrid247 versi 2.3.5 di Windows 8.1 | Anang Andrianto, Sefty Nindyastuti, Nur Laili | Arief Dolants, Anang Andrianto, Sefty Nindyastuti, Nur Laili, Septian Wibisono | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 100% | Done
|  | 2398 | Instalasi Hgrid247 versi 2.3.5 di Windows 10 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2399 | Instalasi Hgrid247 versi 2.3.5 di Windows 7.8 |  |  |  | 2018-02-28 |  | 2018-02-28 | 100% | Done
|  | 2400 | Instalasi Hgrid247 versi 2.3.5 di Ubuntu 14.04.4 LTS |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 100% | Done
|  | 2499 | Instalasi HGrid247-Community-Edition-2.2.0 |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 100% | Done
|  | 2500 | Tutorial Basic Workflow | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2501 | Tutorial Import Yava-Workshop.OVA | [6 empty] | 100% | Done
37 | System Admin
| MSO | 1657 | Intalasi Yava dan Chanthel di Mesin MSO | Irwan Prastia | Irwan Prastia | 2017-11-02 | 2017-11-10 | 2017-11-02 | 2017-11-07 | 100% | Done
|  | 2143 | Install Yava di Mesin MSO_Doc Clear |  |  | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 100% | Done
| KMO | 2520 | Add Service Oozie Server KMO |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 100% | Done
|  | 2573 | Solving Error Cluster Kantor HO |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 100% | Done
|  | 2574 | Install Geomesa Mesin Braja / KMO |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 100% | Done
|  | 2575 | Install Geoserver Mesin Braja / KMO | [6 empty] | 100% | Done
| Metron |  | Pantester
|  | 1658 | - Uji Coba Keamanan Metron di Kibana |  |  | 2017-03-03 | 2017-07-31 | 2017-03-03 | 2017-09-12 | 100% | Done
| POC RSCM |  | SERVER |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-11-29
|  | 1659 | - OS CentOS | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1660 | - Web Server, ffmpeg | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | - Aplikasi Chanthel dengan Fitur2 sbb : | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1661 | -> Document Management System
|  | 1662 | -> Improved DICOM Image Editing & Anotation | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1663 | -> Providing Multi-Channel Screens for Easy and Fast Image Comparison | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1664 | -> Real Time Monitoring of Diverse DICOM Format Images | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1665 | -> Easy & Simple to Access PACS Server | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1666 | -> Data Archiving | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1667 | -> Patient Management | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1668 | Client | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1669 | - Windows dengan Browser Chrome atau Firefox Versi Terakhir | [6 empty] | 100% | Done
| Kemhan Phase 1 | 1670 | Trouble Shooting Disk |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 100% | Done
|  | 1671 | Monitoring Yava |  |  | 2017-03-01 | 2017-09-29 | 2017-03-01 | 2017-10-12 | 100% | Done
| Kemhan Phase 2 | 1672 | Persiapan Demo |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 100% | Done
| Chanthel - Unsyiah Aceh | 1673 | Tuning Chanthel |  |  | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-04-03 | 2017-11-01 | 100% | Done
|  | 1674 | Setting Haproxy |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 100% | Done
| BMKG | 1675 | Partisi Disk |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 100% | Done
|  | 1676 | Configurasi | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1677 | Install Yava | [6 empty] | 100% | Done
| Yava | 2320 | Yava Gluster |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 100% | Done
| POC BSM | 2518 | Install Yava |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 100% | Done
38 | Multimedia
| HGRID | 1678 | Editing Vocal Narasi HGRID - Bahasa (3 Versi) | Okqi Andhi Herman Santoso | Okqi Andhi Herman Santoso | 2017-05-08 | 2017-07-12 | 2017-05-08 | 2017-07-12 | 100% | Done | Menunggu Revisi dari Jakarta
|  | 1679 | Editing Vocal Narasi HGRID - English (3 Versi) |  |  | 2017-05-08 | 2017-07-12 | 2017-05-08 | 2017-07-12 | 100% | Done | Menunggu Revisi dari Jakarta
|  | 1680 | Mix Narasi + Video + Musik -Bahasa (3 Versi) |  |  | 2017-05-08 | 2017-07-10 | 2017-05-08 | 2017-07-10 | 100% | Done | Menunggu Revisi dari Jakarta
|  | 1681 | Mix Narasi + Video + Musik -English (3 Versi) |  |  | 2017-05-08 | 2017-07-10 | 2017-05-08 | 2017-07-10 | 100% | Done | Menunggu Revisi dari Jakarta
Video Hgrid
|  | 1682 | - Video Turorial | Yuli Nurcahyo | Yuli Nurcahyo | 2017-05-29 | 2017-06-15 | 2017-05-29 | 2017-07-10 | 100% | Done
|  | 1683 | - Gabungkan Musik Opening + Musik Latar + (Logo + Sound Logo Labs247) | Okqi Andhi Herman Santoso | Okqi Andhi Herman Santoso | 2017-05-22 | 2017-07-12 | 2017-05-29 | 2017-07-12 | 100% | Done
| Chanthel Core | 1684 | Revisi Editing Video Chanthel | Okqi Andhi Herman Santoso | Okqi Andhi Herman Santoso | 2017-05-29 | 2017-07-10 | 2017-05-29 | 2017-07-10 | 100% | Done | Menunggu Revisi dari Jakarta
|  | 1685 | Revisi Musik Chanthel |  |  | 2017-05-29 | 2017-07-10 | 2017-05-29 | 2017-07-10 | 100% | Done | Menunggu Revisi dari Jakarta
| Chanthel - CMS | 1686 | Konsep Narasi & Cerita | Okqi Andhi Herman Santoso | Okqi Andhi Herman Santoso | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 100% | Done | Menunggu Revisi dari Jakarta
|  | 1687 | Render Video & Audio |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 100% | Done | Menunggu Revisi dari Jakarta
|  | 1688 | Video Overview | Yuli Nurcahyo | Yuli Nurcahyo | 2017-06-12 | 2017-06-21 | 2017-06-12 | 2017-06-21 | 100% | Done | Menunggu Revisi dari Jakarta
|  | 1689 | Demo Video CMS di RSCM | Akmar Hanafi | Akmar Hanafi | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 100% | Done | Capture Video User Guide CMS
|  | 1690 | Demo Video CMS di RS Habibie |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 100% | Done
|  | 1691 | Mockup Chanthel (CMS) -> Android | Yuli Nurcahyo | Yuli Nurcahyo | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 100% | Done
|  | 1692 | Mockup Chanthel (CMS) -> Web |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-07-11 | 2017-09-07 | 100% | Done
|  | 1693 | Video Product Overview Chanthel (CMS) | Yuli Nurcahyo, Okqi Andhi Herman Santoso | Yuli Nurcahyo, Okqi Andhi Herman Santoso | 2017-07-25 | 2017-08-17 | 2017-07-25 | 2017-08-31 | 100% | Done | Collecting Asset, Menunggu Revisi
| Yava | 1694 | Video Overview YAVA | Yuli Nurcahyo, Okqi Andhi Herman Santoso | Yuli Nurcahyo, Okqi Andhi Herman Santoso | 2017-08-29 | 2017-09-18 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | 100% | Done | Buat Script dan Collecting Dokumen
|  | 1695 | Rebuilt Video Overview Yava |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-29 | 2017-09-12 | 2017-09-29 | 100% | Done | Fixing Konsep & Collecting Asset (Logo), Menunggu Review dari Jakarta
|  | 1696 | Revisi Rebuilt Video Overview Yava (Text & Sound) |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2017-12-18 | 100% | Done
| Metron | 1697 | Video Metron | Yuli Nurcahyo, Okqi Andhi Herman Santoso | Yuli Nurcahyo, Okqi Andhi Herman Santoso | 2017-09-04 | 2017-09-22 | 2017-09-04 | 2017-09-22 | 32% | Cancel | Konsep, Video Tidak Jadi Dibuat
All Product
| All Product | 1698 | Template Presentasi dan Dokumen - Dokumen (PPT & DOC) | Yuli Nurcahyo, Okqi Andhi Herman Santoso | Yuli Nurcahyo, Okqi Andhi Herman Santoso | 2017-07-25 | 2017-08-17 | 2017-07-25 | 2017-09-05 | 100% | Done | Mencari Referensi Tentang Template dan Dokumen
| Workshop Citi Crop | 1699 | Video Presentasi Citi Corp |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-13 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 100% | Done | Video Cluster - AI : Done, Menunggu Konsep dari Jakarta
|  | 1700 | Revisi Video Presentasi Citi Corp - Konsep | Team |  | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 2017-11-28 | 100% | Done
|  | 1701 | Revisi Video Presentasi Citi Corp - Collect Asset | Yuli Nurcahyo, Okqi Andhi Herman Santoso |  | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 2017-12-07 | 100% | Done

## Project
No | Nama Project | Issue Number | Task | Resource | PM / SA / Leader | Deadline Start Date | Deadline End Date | Real Start Date | Real End Date | Progress | Status | Note
1 | Telkomsel
| Loyalty Management System | 2559 | Create Coupon Microservice | Syukrun Yuniardi | David Suwandi | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-03-20 | 2018-04-13 | 85% | On Progress
|  |  | Created Menu Program Point | Heri Purnama
Fronted
|  | 2676 | - Created GUI NodeJS Webpack |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 20% | On Progress
Backend
|  | 2677 | - Created API Loopback NodeJS |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 20% | On Progress
|  |  | Create Menu Info Point by MSISDN | Rahmad Ramdhani
Fronted
|  | 2657 | - Create GUI Info Poin |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 70% | On Progress
Backend
|  | 2658 | - Create API Get Info Poin By MSISD |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 70% | On Progress
| CR Postpaid Rafa (Accounting, AR and Collection Enhancement) - New Revass | 1704 | Create Workflow Reconcile Pgate vs Payment Online | Alwigani Rachman | Wisnu Krisnawan, Subani Rabit Setyawan | 2018-01-09 | 2018-02-12 | 2018-01-09 | 2018-04-06 | 90% | On Progress | Proses QC
|  | 2154 | Create Script Reconcile Pagate vs Payment Online |  |  | 2018-02-06 | 2018-03-01 | 2018-02-06 |  | 90% | On Progress | Proses QC
|  | 1705 | Create Workflow Reconcile SP vs Payment Online | Galang G Fernanda |  | 2018-01-09 | 2018-02-21 | 2018-01-09 |  | 90% | On Progress | Proses QC
|  | 2155 | Create Script for Reconcile SP vs Payment Online |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-21 | 2018-02-07 |  | 90% | On Progress | Proses QC
|  | 2449 | Proses Unload Data | Ira Putri |  | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 2018-03-06 |  | 90% | On Progress | Proses QC
|  | 2250 | Setup Smtp Email Sending pada Exadata | Septian Wibisono |  | 2018-02-13 | 2018-04-06 | 2018-02-13 |  | 61% | On Progress
2 | Indosat - UMB Personalization - Hadoop Adaptation | 2537 | ISAT UMB Sparkstream | Yuslich Yanrespati | David Suwandi | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-16 | 2018-04-06 | 65% | On Progress
3 | Ristekdikti Phase 2 | 2667 | Tambahan Hasil Meeting dan Fixing Bug Admin User | Vicensius A. Paulo Alberto | Aditya Martin | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 20% | On Progress
4 | BCA Phase 2 | 1722 | Create WF, Test Oozie, Sqoop, Loading HIVE Flat File | Rian Bagus Amrodin, Agus Dali Priyambada, Rokhman Syamsudin, Ulung Parluki Tama | M. Tonny D, Pitra S | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 2017-11-01 | 2018-04-13 | 90% | On Progress
|  | 1723 | Create WF, Test Oozie, Sqoop, Loading HIVE Table Daily |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 2017-11-01 | 2018-04-13 | 90% | On Progress
|  | 2240 | QC Table ILS Daily |  |  | 2017-02-13 | 2018-02-28 | 2017-02-13 | 2018-04-06 | 90% | On Progress
5 | System Admin
| BCA Phase 1 |  | Monitoring Cloudera | Irwan Prastia | Irwan Prastia
|  | 1725 | - Cek Kondisi Storage |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-28 | 2017-07-17 | 2018-04-09 | 85% | On Progress | Sebulan 2 Kali, Monitoring Cloudera 17 Juli 2017 100%, 7 Agustus 2017 100%, 18 Agustus 2017 100% , 4 September 2017 100%, 19 September 2017 100%, 2 Oktober 2017 100%, 6 November 2017 100%, 20 November 2017 100%, 27 November 2017 100%, 11 Desember 2017 100%, 5 Januari 2018 100%, 5 Februari 2018 100%
|  | 1726 | - Cek Kondisi Storage | [6 empty] | 85% | On Progress
|  | 1727 | - Report BCA |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-28 | 2017-07-17 | 2018-04-09 | 85% | On Progress | Sebulan 2 Kali, Report 18 - 20 Juli 2017 100%, 8-10 Agustus 2017 100%, 5-7 Sepember 2017 100%, 20 September 2017 100%, 3 - 4 Oktober 2017 100% , 24 - 26 Oktober 2017 100%, 6 - 8 November 100%, 20 - 22 November 2017 100%, 27 - 29 November 2017 100%, 11 - 13 Desember 2017 100%, 5 - 9 Januari 2018 100%, 5 - 7 Februari 2018 100%
|  | 2367 | Solving User BCA Mesin Prod Error |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-21 | 2018-04-06 | 80% | On Progress
|  | 2368 | Cek Error R Studio Bca Prod | [6 empty] | 80% | On Progress
| BCA Phase 2 | 1995 | Setting AD |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 2018-01-26 | 2018-04-06 | 85% | On Progress
|  | 2519 | Check Cloudera Manager |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2018-03-09 | 2018-04-06 | 80% | On Progress
| BPN | 2444 | Requitment dan Install Chanthel, Solr |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 80% | On Progress | Solr Done, Chanthel On Progress
|  | 2521 | Install Geomesa dan Geo Server |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 90% | On Progress
|  | 2576 | Configure Client Node BPN Prod ke Cloudera Client Hadoop, Accumulo |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-27 | 2018-03-09 | 2018-04-06 | 90% | On Progress | Masih Menunggu Request Client Config dari Cloudera Datanya
|  | 2666 | Test Ingest Data Geomesa |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 95% | On Progress

## Pending Project
No | Nama Project | Issue Number | Task | Resource | PM / SA / Leader | Deadline Start Date | Deadline End Date | Real Start Date | Real End Date | Progress | Status | Note
1 | Telkomsel
| Mercant Management |  | Update API Mercant Management | Wisnu Prasetia | Langgeng Darmawan
|  | 1702 | - InitializeProgram |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-29 | 2017-09-05 | 2017-09-29 | 0% | Hold
| API OMS Realtime | 1947 | Membuat API Registration | Yoedi Arianto | Muhammad Imaduddin | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 1% | Hold | Proses Beda
| Big Data API | 425 | Config Deploy Monitoring | Ulung Parluki Tama | Muhammad Nizar Khariz | 2017-06-17 |  | 2017-06-17 |  |  | Hold | Menunggu Dokumen dari Pihak Telkomsel
| M2M |  | Migrasi dari Mesin Unsecure ke Secure | Subani Rabit Budi Setyawan | Muhammad Nizar Khariz
|  | 1709 | - Collection |  |  | 2017-02-01 | 2017-07-31 | 2017-02-01 | 2017-07-31 | 0% | Hold | Menyiapkan Script Collection & Menunggu Collection Akses Mesin Belum Dibuka
|  | 1710 | - ETL |  |  | 2017-02-01 | 2017-07-31 | 2017-02-01 | 2017-07-31 | 90% | Hold | Validation Data dan Proses On Progress
| Loyalty Management System |  | Create Menu Info Point by Keyword | Heri Purnama | David Suwandi
Fronted
|  | 2664 | - Created GUI NodeJS Webpack |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 50% | Hold
Backend
|  | 2665 | - Created API Loopback NodeJS |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 50% | Hold
| PO Big Data Analytics BAU Development Support 2017 (Hadoop, TOIP, OSDSS) -> CR Hadoop - Ingestion CMS Data Feed | 2081 | Dokumen SOP (CMS Campaign) | Subani Rabit Budi Setyawan | Muhammad Nizar Khariz, Subani Rabit Budi Setyawan | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 0% | Hold
2 | MARS | 1720 | Mars Settopbox :
|  | 1721 | Mencoba Menggabungkan Script Facerec dan Remote | Angga Nur Darmawan | Dedi Oktanto, Arief Dolants | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 2017-12-19 | 20% | Hold | Resource Mengerjakan Persiapan Training BPS
3 | System Admin
| SmartFrend | 1728 | Pantester Smartfrend | Irwan Prastia | Irwan Prastia | 2017-10-24 | 2017-11-07 | 2017-10-24 | 2017-11-20 | 10% | Hold
| KKP | 1729 | Config Geoserver |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-15 | 2017-11-01 | 2017-12-12 | 85% | Hold

## Recents Project
No | Nama Project | Issue Number | Task | Resource | PM / SA / Leader | Deadline Start Date | Deadline End Date | Real Start Date | Real End Date | Progress | Status | Note
1 | Telkomsel
| Teman Telkomsel Open API | 1 | Development | Danang Kastowo | Muhammad Imaduddin | 2017-03-08 | 2017-04-14 | 2017-03-08 | 2017-03-30 | 100% | Done
|  | 2 | Enhance Client App Per Community | [6 empty] | 100% | Done
|  | 3 | Related Web | [6 empty] | 100% | Done
|  | 4 | Related API | Septian Wibisono | [5 empty] | 100% | Done
|  | 5 | Modify List Member | [6 empty] | 100% | Done
|  | 6 | Modfy List Group | [6 empty] | 100% | Done
|  | 7 | Modify Add Member | [6 empty] | 100% | Done
|  | 8 | Modify Add Group | [6 empty] | 100% | Done
|  | 9 | Modify Invite to Group | [6 empty] | 100% | Done
|  | 10 | Modify Send to Member |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 100% | Done
|  | 11 | Modify Send to Group |  |  | 2017-03-08 | 2017-04-14 | 2017-03-08 | 2017-03-30 | 100% | Done
|  | 12 | Modify Get History | [6 empty] | 100% | Done
|  | 13 | Library and Environment Setup in Dev Server | [6 empty] | 100% | Done
|  | 14 | Development and Testing |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-06 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 100% | Done
|  |  | QC Internal | Tika
|  | 15 | - QC Internal 1 |  |  | 2017-03-30 | 2017-04-19 | 2017-03-30 | 2017-04-19 | 100% | Done
|  | 16 | - QC Internal 2 |  |  | 2017-04-22 | 2017-05-04 | 2017-04-22 | 2017-05-04 | 100% | Done
|  | 17 | - QC Internal 3 |  |  | 2017-05-06 | 2017-05-16 | 2017-05-06 | 2017-05-16 | 100% | Done
Menyiapkan Dokumen UAT
|  | 18 | - Dokumen UAT 1 |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 100% | Done
|  | 19 | - Dokumen UAT 2 |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 100% | Done
|  | 20 | - Dokumen UAT 3 |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 100% | Done
|  | 21 | - Dokumen UAT 4 |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | Done
|  |  | UAT | Team
|  | 22 | - UAT 1 |  |  | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 100% | Done
|  | 23 | - UAT 2 |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 100% | Done
|  | 24 | - UAT 3 |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 100% | Done
|  | 25 | - UAT 4 |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 100% | Done
|  | 26 | Deployment (Release) | Septian Wibisono |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-08-04 | 100% | Done
|  | 27 | Modify List Member - Modify Get |  |  | 2017-06-12 | 2017-07-04 | 2017-06-12 | 2017-07-04 | 100% | Done
|  | 28 | Scan VA |  |  | 2017-05-20 | 2017-06-15 | 2017-07-18 | 2017-07-24 | 100% | Done
|  | 29 | Migrasi Aplikasi ke Server Baru |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 100% | Done
|  | 30 | Testing After Deployment (Release) |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-18 | 2017-08-04 | 2017-09-20 | 100% | Done
| Re-Engineering Tsel Poin |  | Key Info | Wisnu Prasetia | Langgeng Darmawan
|  | 31 | - ATP_UTIL.Get_Information |  |  | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 100% | Done
Free Voucher (Discount Voucher)
|  | 32 | - ATP_UTIL.Get_Information |  |  | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 100% | Done | Keyword Exp / Tidak
|  | 33 | - ATP_UTIL.Get_Subscriber | [6 empty] | 100% | Done | Blacklist / Whitelist
|  | 34 | - PRC_CHECK_SEGMENTATION | [6 empty] | 100% | Done | Category Sesuai Tidak / Tier
|  | 35 | - ATP_UTIL.Validasi_Class_Payment | [6 empty] | 100% | Done | Poinnya Cukup / Tidak
|  | 36 | - ATP_UTIL.Get_Point_Var | [6 empty] | 100% | Done | Cek Lokasi apakah Posisi Lacci Berada Di Area Event Tersebut
|  | 37 | - ATP_UTIL.valid_dest_voucher | [6 empty] | 100% | Done | Cek Kuota Cukup / Tidak
|  | 38 | - ATP_UTIL.Valid_Simpati_Dest | [6 empty] | 100% | Done | Cek Max Redeem
|  | 39 | - ATP_UTIL.Validasi_Poin | [6 empty] | 100% | Done | Cek Poin Berkurang / Tidak (Jika Sukses)
|  | 40 | - ATP_UTIL.Redeem_Poin | [6 empty] | 100% | Done
Discount Voucher Multiwhitelist (Discount Voucher)
|  | 41 | - ATP_UTIL.GET_SUBSCRIBER |  |  | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 100% | Done | Keyword Exp / Tidak
|  | 42 | - ATP_RDM_MD.GET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done | Blacklist / Whitelist
|  | 43 | - ATP_RDM_MD.CHECK_EVT_PERIOD | [6 empty] | 100% | Done | Category Sesuai Tidak / Tier
|  | 44 | - PRC_CHECK_SEGMENTATION | [6 empty] | 100% | Done | Poinnya Cukup / Tidak
|  | 45 | - ATP_UTIL.GET_POINT_VAR | [6 empty] | 100% | Done | Cek Lokasi Apakah Posisi Lacci Berada Di Area Event Tersebut
|  | 46 | - ATP_UTIL.VALIDASI_POIN | [6 empty] | 100% | Done | Cek Kuota Cukup / Tidak
|  | 47 | - ATP_RDM_MD.CEK_TOT_RDM_DAYS_NEW | [6 empty] | 100% | Done | Cek Max Redeem
|  | 48 | - ATP_RDM_MD.GET_MULTIWHITELIST | [6 empty] | 100% | Done | Cek Poin Berkurang / Tidak (Jika Sukses)
|  | 49 | - ATP_RDM_MD.GET_VOUCHER_BUCKET | [6 empty] | 100% | Done | Cek Gimmick / Tidak (Harus Dicek)
|  | 50 | - ATP_RDM_MD.FLAG_MULTIWHITELIST | [6 empty] | 100% | Done
|  | 51 | - ATP_RDM_MD.UPD_TRS_RDM_NEW | [6 empty] | 100% | Done
|  | 52 | - ATP_UTIL.REDEEM_POIN | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | Redeem Rots Mechandise (Direct Redeem Flow) | Yoedi Arianto
|  | 53 | - ATP_UTIL.VALIDASI_KEYWORD |  |  | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 100% | Done | Keyword Exp / Tidak
|  | 54 | - ATP_UTIL.GET_SUBSCRIBER | [6 empty] | 100% | Done | Blacklist / Whitelist
|  | 55 | - PROC_RESET_RDM_MD_VAR | [6 empty] | 100% | Done | Category Sesuai Tidak / Tier
|  | 56 | - ATP_RDM_MD.GET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done | Poinnya Cukup / Tidak
|  | 57 | - ATP_RDM_MD.GET_BLACKLIST | [6 empty] | 100% | Done | Cek Lokasi Apakah Posisi Lacci Berada di Area Event Tersebut
|  | 58 | - ATP_RDM_MD.CHECK_EVT_PERIOD | [6 empty] | 100% | Done | Cek Kuota Cukup / Tidak
|  | 59 | - ATP_RDM_MD.HOLIDAY_REDEEMPTION | [6 empty] | 100% | Done | Cek Max Redeem
|  | 60 | - ATP_RDM_MD.WEEKLY_REDEEMPTION | [6 empty] | 100% | Done | Cek Poin Berkurang / Tidak (Jika Sukses)
|  | 61 | - ATP_RDM_MD.CHECK_TIME_PERIOD | [6 empty] | 100% | Done | Cek Shift / Per day Harus Sesuai
|  | 62 | - PRC_CHECK_SEGMENTATION | [6 empty] | 100% | Done
|  | 63 | - PKG_QUOTA_LOC.RESET_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done
|  | 64 | - PKG_QUOTA_LOC.VALIDATE_LOCATION | [6 empty] | 100% | Done
|  | 65 | - ATP_RDM_MD.CEK_TOT_RDM_DAYS_NEW | [6 empty] | 100% | Done
|  | 66 | - ATP_UTIL.VALIDASI_CLASS_PAYMENT | [6 empty] | 100% | Done
|  | 67 | - ATP_UTIL.GET_POINT_VAR | [6 empty] | 100% | Done
|  | 68 | - ATP_RDM_MD.VALIDASI_POIN | [6 empty] | 100% | Done
|  | 69 | - ATP_RDM_MD.UPD_TRS_RDM_NEW | [6 empty] | 100% | Done
|  | 70 | - ATP_RDM_MD.NOTIF_HEADSTAND | [6 empty] | 100% | Done
|  | 71 | - PROC_VAL_FINNET | [6 empty] | 100% | Done
|  | 72 | - ATP_UTIL.REDEEM_POIN | [6 empty] | 100% | Done
|  | 73 | - PKG_QUOTA_LOC.DECREMENT_STOCK_AREA | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | Informasi Jumlah POIN (INFO) | Endi Desyuntiadi
|  | 74 | - ATP_UTIL.Get_Subscriber |  |  | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 100% | Done | QC Wulan
|  | 75 | - PROC_TOTAL_POINT | [6 empty] | 100% | Done
|  | 76 | - PROC_NOTIF_CHECKPOIN | [6 empty] | 100% | Done
|  | 77 | - PROC_NOTIF_POIN_EXPDATE | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | Undian (Luck Draw) | Eggi
|  | 78 | - ATP_UTIL.Get_Subscriber |  |  | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 100% | Done | Keyword Exp / Tidak
|  | 79 | - ATP_UTIL.Get_Point_Var | [6 empty] | 100% | Done | Blacklist / Whitelist
|  | 80 | - ATP_UTIL.Validasi_Poin | [6 empty] | 100% | Done | Category Sesuai Tidak / Tier
|  | 81 | - ATP_LUCKY_DRAW.INITIALIZING | [6 empty] | 100% | Done | Poinnya Cukup / Tidak
|  | 82 | - ATP_LUCKY_DRAW.GET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done | Cek Poin Berkurang / Tidak (Jika Sukses)
|  | 83 | - PRC_CHECK_SEGMENTATION | [6 empty] | 100% | Done
|  | 84 | - ATP_LUCKY_DRAW.CREATE_COUPON | [6 empty] | 100% | Done
|  | 85 | - ATP_UTIL.Redeem_Poin | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | REGISTRASI LELANG | Wisnu Prasetia
|  | 86 | - ATP_UTIL.VALIDASI_KEYWORD |  |  | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 100% | Done | Keyword Exp / Tidak
|  | 87 | - LELANG_UTIL.GET_PARAM_BIDING_REG | [6 empty] | 100% | Done | Blacklist / Whitelist
|  | 88 | - LELANG_UTIL.VALIDASI_PERIODE | [6 empty] | 100% | Done | Category Sesuai Tidak / Tier
|  | 89 | - LELANG_UTIL.CHECK_WIN_MEMBER | [6 empty] | 100% | Done | Cek Apakah Sudah Pernah Winner / Tidak, Jika Tidak, Maka Tidak Bisa Register
|  | 90 | - LELANG_UTIL.GET_MEMBER_LELANG | [6 empty] | 100% | Done
|  | 91 | - ATP_UTIL.GET_SUBSCRIBER | [6 empty] | 100% | Done
|  | 92 | - ATP_UTIL.VALIDASI_CLASS_PAYMENT | [6 empty] | 100% | Done
|  | 93 | - PRC_CHECK_BLACKLIST | [6 empty] | 100% | Done
|  | 94 | - PRC_CHECK_SEGMENTATION | [6 empty] | 100% | Done
|  | 95 | - ATP_UTIL.GET_POINT_VAR | [6 empty] | 100% | Done
|  | 96 | - ATP_UTIL.VALIDASI_POIN | [6 empty] | 100% | Done
|  | 97 | - LELANG_UTIL.INSERT_MEMBER_LELANG | [6 empty] | 100% | Done
|  | 98 | -ATP_UTIL.REDEEM_POIN | [6 empty] | 100% | Done
Bidding / LELANG
|  | 99 | - LELANG_UTIL.GET_PARAM_BIDING |  |  | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 2017-03-01 | 2017-05-24 | 100% | Done | Keyword Exp / Tidak
|  | 100 | - LELANG_UTIL.CHECK_KEYWORD2 | [6 empty] | 100% | Done | Blacklist / Whitelist
|  | 101 | - LELANG_UTIL.VALIDASI_PERIODE | [6 empty] | 100% | Done | Category Sesuai Tidak / Tier
|  | 102 | - LELANG_UTIL.CEK_TRANS_LELANG | [6 empty] | 100% | Done | Poinnya Cukup / Tidak
|  | 103 | - LELANG_UTIL.CHECK_MIN_POINT | [6 empty] | 100% | Done | Cek Kuota Cukup / Tidak
|  | 104 | - LELANG_UTIL.CHECK_MULTIPLE_POINT | [6 empty] | 100% | Done | Cek Kelipatan Poin
|  | 105 | - ATP_UTIL.GET_SUBSCRIBER | [6 empty] | 100% | Done | Cek Poin Berkurang / Tidak (Jika Sukses)
|  | 106 | - ATP_UTIL.GET_POINT_VAR | [6 empty] | 100% | Done | Cek Shift / Per Day Harus Sesuai (Cek Config)
|  | 107 | - LELANG_UTIL.CHECK_BIDING_POINT | [6 empty] | 100% | Done | Cek Winner
|  | 108 | - LELANG_UTIL.REFUND_POINT_LELANG | [6 empty] | 100% | Done
|  | 109 | - LELANG_UTIL.REDEEM_POINT_LELANG | [6 empty] | 100% | Done
KONFIRMASI REDEEM SMS (General)
|  | 110 | - ATP_UTIL.GET_SUBSCRIBER |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Konfirmasi YA / TIDAK Jika YA Akan Dilanjutkan Ke Direct Redeem
|  | 111 | - ATP_UTIL.VALIDASI_CLASS_PAYMENT | [6 empty] | 100% | Done
|  | 112 | - ATP_KONFIRMASI.GET_POINT_VAR_YA | [6 empty] | 100% | Done
|  | 113 | - ATP_UTIL.VALID_TYPE_DEST2 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 114 | - ATP_UTIL.VALIDASI_POIN | [6 empty] | 100% | Done
|  | 115 | - ATP_KONFIRMASI.REDEEM_POIN_YA | [6 empty] | 100% | Done
CEK WINNER LELANG POIN VIA SMS
|  | 116 | - LELANG_UTIL.GET_PARAM_BIDING_WIN |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done
|  | 117 | - LELANG_UTIL.VALIDASI_PERIODE | [6 empty] | 100% | Done
|  | 118 | - LELANG_UTIL.CEK_TRANS_LELANG | [6 empty] | 100% | Done
|  | 119 | - LELANG_UTIL.CHECK_WINNER | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | CEK PEMENANG UNDIAN | Eggi
|  | 120 | - ATP_CEK_WINNER |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Convert to Java
|  |  | CEK NOMOR UNDIAN | Wisnu Prasetia
|  | 121 | - ATP_UTIL.GET_SUBSCRIBER |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Table LYT_DRAW_COUPONS_3 di Mesin Dev Tidak Ada
|  | 122 | - ATP_LUCKY_DRAW.INITIALIZING | [6 empty] | 100% | Done
|  | 123 | - LYT_CEK_NMRUND | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | Discount Voucher tanpa Prioritas (Dicount Voucher Flow) | Yoedi Arianto
|  | 124 | - ATP_UTIL.Validasi_Keyword |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Keyword Exp / Tidak
|  | 125 | - prc_get_subscriberV2 | [6 empty] | 100% | Done | Blacklist / Whitelist
|  | 126 | - ATP_RDM_MD.GET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done | Category Sesuai Tidak / Tier
|  | 127 | - ATP_RDM_MD.GET_BLACKLIST | [6 empty] | 100% | Done | Poinnya Cukup / Tidak
|  | 128 | - ATP_ROTS_REPLACE_TGL | [6 empty] | 100% | Done | Cek Lokasi Apakah Posisi Lacci Berada Di Area Event Tersebut
|  | 129 | - ATP_RDM_MD.CHECK_EVT_PERIOD | [6 empty] | 100% | Done | Cek Kuota Cukup / Tidak
|  | 130 | - PRC_CHECK_SEGMENTATION | [6 empty] | 100% | Done | Cek Max Redeem
|  | 131 | - ATP_UTIL.Get_Point_Var | [6 empty] | 100% | Done | Cek Poin Berkurang / Tidak (Jika Sukses)
|  | 132 | - ATP_UTIL.Validasi_Poin | [6 empty] | 100% | Done | Keyword Aktif dan Reedem Sukses
|  | 133 | - PKG_QUOTA_LOC.RESET_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done
|  | 134 | - PKG_QUOTA_LOC.VALIDATE_LOCATION | [6 empty] | 100% | Done
|  | 135 | - ATP_RDM_MD.CEK_TOT_RDM_DAYS_NEW | [6 empty] | 100% | Done
|  | 136 | - ATP_RDM_MD.get_voucher_bucket | [6 empty] | 100% | Done
|  | 137 | - ATP_RDM_MD.UPD_TRS_RDM_NEW | [6 empty] | 100% | Done
|  | 138 | - DISC_VOUCHER_REDEEM | [6 empty] | 100% | Done
|  | 139 | - PKG_QUOTA_LOC.DECREMENT_STOCK_AREA | [6 empty] | 100% | Done
|  | 140 | - ATP_MYAPPS_OUTPARAM | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | KONFIRMASI POTONG POIN SENDIRI (General) | Wisnu Prasetia
|  | 141 | - atp_util.get_subscriber |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Konfirmasi YA / TIDAK Jika YA Akan Dilanjutkan Ke POTONG POIN SENDIRI
|  | 142 | - atp_konfirmasi.get_point_var_potong | [6 empty] | 100% | Done
|  | 143 | - atp_util.validasi_poin_habis | [6 empty] | 100% | Done
|  | 144 | - atp_konfirmasi.set_event_selfredeem | [6 empty] | 100% | Done
|  | 145 | - atp_konfirmasi.Redeem_Poin_fevt | [6 empty] | 100% | Done
Verification Voucher (Discount Voucher Flow)
|  | 146 | - ATP_UTIL.Validasi_Keyword |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Keyword Exp / Tidak
|  | 147 | - ATP_UTIL.Get_Subscriber | [6 empty] | 100% | Done | Cek MSISDN Apakah Sesuai Dengan yang Di Redeem
|  | 148 | - ATP_RDM_MD.GET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done | Status Voucher Harus "R"
|  | 149 | - ATP_RDM_MD.CHECK_EVT_PERIOD | [6 empty] | 100% | Done | Cek Outlet ID Apakah Sesuai
|  | 150 | - PRC_CHECK_SEGMENTATION | [6 empty] | 100% | Done | Cek Poin Berkurang / Tidak (Jika Sukses)
|  | 151 | - ATP_MASTER_KEYWORD_SMS | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | Core Product | Yoedi Arianto
|  | 152 | - ATP_UTIL.VALIDASI_KEYWORD |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Keyword Exp / Tidak
|  | 153 | - ATP_UTIL.GET_SUBSCRIBER | [6 empty] | 100% | Done | Jika Prepaid Hit Ke Reflax / Postpaid Osb
|  | 154 | - ATP_RDM_REG.RESET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done | Blacklist / Whitelist
|  | 155 | - ATP_RDM_REG.GET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done | Category Sesuai Tidak / Tier
|  | 156 | - PRC_CHECK_BLACKLIST | [6 empty] | 100% | Done | Poinnya Cukup / Tidak
|  | 157 | - PRC_CHECK_SEGMENTATION | [6 empty] | 100% | Done | Cek Lokasi Apakah Posisi Lacci Berada di Area Event Tersebut
|  | 158 | - PROC_CHECK_MAX_MODE | [6 empty] | 100% | Done | Cek Kuota Cukup / Tidak
|  | 159 | - PKG_QUOTA_LOC.RESET_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done | Cek Max Redeem
|  | 160 | - PKG_QUOTA_LOC.VALIDATE_LOCATION | [6 empty] | 100% | Done | Cek Poin Berkurang / Tidak (Jika Sukses)
|  | 161 | - ATP_UTIL.VALIDASI_CLASS_PAYMENT | [6 empty] | 100% | Done
|  | 162 | - ATP_UTIL.GET_POINT_VAR | [6 empty] | 100% | Done
|  | 163 | - ATP_UTIL.VALIDASI_POIN | [6 empty] | 100% | Done
|  | 164 | - ATP_COREPRODUCT_HITAPIV3 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 165 | - PROC_UPD_MAX_MODE | [6 empty] | 100% | Done
|  | 166 | - ATP_UTIL.REDEEM_POIN | [6 empty] | 100% | Done
|  | 167 | - PKG_QUOTA_LOC.DECREMENT_STOCK_AREA | [6 empty] | 100% | Done
|  | 168 | - ATP_COREPRODUCT_NOTIFNOTSEND | [6 empty] | 100% | Done
Digital
|  | 169 | - ATP_UTIL.VALIDASI_KEYWORD | Wisnu Prasetia | Langgeng Darmawan | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Keyword Exp / Tidak
|  | 170 | - ATP_UTIL.GET_SUBSCRIBER | [6 empty] | 100% | Done | Jika Prepaid Hit ke Reflax / Postpaid Osb
|  | 171 | - ATP_RDM_REG.RESET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done | Blacklist / Whitelist
|  | 172 | - ATP_RDM_REG.GET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done | Category Sesuai Tidak / Tier
|  | 173 | - PRC_CHECK_SEGMENTATION | [6 empty] | 100% | Done | Poinnya Cukup / Tidak
|  | 174 | - PKG_QUOTA_LOC.RESET_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done | Cek Lokasi Apakah Posisi Lacci Berada di Area Event Tersebut
|  | 175 | - PKG_QUOTA_LOC.VALIDATE_LOCATION | [6 empty] | 100% | Done | Cek Kuota Stock Cukup / Tidak
|  | 176 | - PRC_CEKMAXREDEEM_PERPROGRAM | [6 empty] | 100% | Done | Cek Max Redeem
|  | 177 | - ATP_UTIL.VALIDASI_CLASS_PAYMENT | [6 empty] | 100% | Done | Cek Poin Berkurang / Tidak (Jika Sukses)
|  | 178 | - ATP_UTIL.GET_POINT_VAR | [6 empty] | 100% | Done
|  | 179 | - ATP_UTIL.VALIDASI_POIN | [6 empty] | 100% | Done
|  | 180 | - prc_digital | [6 empty] | 100% | Done
|  | 181 | - ATP_UTIL.REDEEM_POIN | [6 empty] | 100% | Done
|  | 182 | - PKG_QUOTA_LOC.DECREMENT_STOCK_AREA | [6 empty] | 100% | Done
|  | 183 | - PRC_SET_MAXREDEEM_PERPROGRAM | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | Lucky Draw 2014 HABIS Konfirmasi | Yoedi Arianto
|  | 184 | - LDRAW_HABIS_RESET |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Convert to Java
|  | 185 | - ATP_UTIL.Validasi_Keyword | [6 empty] | 100% | Done
|  | 186 | - ATP_UTIL.Get_Subscriber | [6 empty] | 100% | Done
|  | 187 | - ATP_UTIL.Validasi_Class_Payment | [6 empty] | 100% | Done
|  | 188 | - ATP_UTIL.Get_Point_Var | [6 empty] | 100% | Done
|  | 189 | - ATP_UTIL.Validasi_Poin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 190 | - ATP_LUCKY_DRAW.INITIALIZING | [6 empty] | 100% | Done
|  | 191 | - ATP_LUCKY_DRAW.GET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done
|  | 192 | - PRC_PAT_REGULAR_POINTOREDEEM | [6 empty] | 100% | Done
|  | 193 | - ATP_UTIL.Redeem_Poin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 194 | - LDRAW_CREATE_CP_HABIS_HADIAH | [6 empty] | 100% | Done
|  | 195 | - LDRAW_GET_NOTIF_AKHIR_2 | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | Lucky Draw 2014 | Eggi
|  | 196 | - ATP_UTIL.Validasi_Keyword |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Convert to Java
|  | 197 | - ATP_UTIL.Get_Subscriber | [6 empty] | 100% | Done
|  | 198 | - PROC_VAL_KEYWORD_CHANNEL | [6 empty] | 100% | Done
|  | 199 | - ATP_UTIL.Not_Pending_Confirm | [6 empty] | 100% | Done
|  | 200 | - ATP_UTIL.Validasi_Class_Payment | [6 empty] | 100% | Done
|  | 201 | - ATP_UTIL.Get_Point_Var | [6 empty] | 100% | Done
|  | 202 | - ATP_UTIL.Validasi_Poin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 203 | - ATP_LUCKY_DRAW.INITIALIZING | [6 empty] | 100% | Done
|  | 204 | - ATP_LUCKY_DRAW.GET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done
|  | 205 | - ATP_UTIL.Create_New_Token | [6 empty] | 100% | Done
|  | 206 | - ATP_UTIL.Redeem_Poin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 207 | - LDRAW_GET_NOTIF | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | Lucky Draw 2014 HABIS | Yoedi Arianto
|  | 208 | - ATP_UTIL.Validasi_Keyword |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Convert to Java
|  | 209 | - ATP_UTIL.Get_Subscriber | [6 empty] | 100% | Done
|  | 210 | - ATP_UTIL.Validasi_Class_Payment | [6 empty] | 100% | Done
|  | 211 | - ATP_UTIL.Get_Point_Var | [6 empty] | 100% | Done
|  | 212 | - ATP_UTIL.Validasi_Poin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 213 | - LDRAW_HABIS_CONF | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | Lucky Draw 2014 Check No Undian | Eggi
|  | 214 | - ATP_UTIL.Validasi_Keyword |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Convert to Java
|  | 215 | - ATP_UTIL.GET_SUBSCRIBER | [6 empty] | 100% | Done
|  | 216 | - ATP_LUCKY_DRAW.INITIALIZING | [6 empty] | 100% | Done
|  | 217 | - LDRAW_CEK_NO_AKHIR | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | Lucky Draw 2014 Cek Winner | Yoedi Arianto
|  | 218 | - ATP_UTIL.VALIDASI_KEYWORD |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Convert to Java
|  | 219 | - ATP_UTIL.Get_Subscriber | [6 empty] | 100% | Done
|  | 220 | - LDRAW_CEK_WINNER2 | [6 empty] | 100% | Done
Lucky Draw UND
|  | 221 | - ATP_UTIL.Validasi_Keyword |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Convert to Java
|  | 222 | - ATP_UTIL.GET_SUBSCRIBER | [6 empty] | 100% | Done
|  | 223 | - ATP_LUCKY_DRAW.INITIALIZING | [6 empty] | 100% | Done
|  | 224 | - LDRAW_CEK_UND_TEMP | [6 empty] | 100% | Done
Lucky Draw 2015 HABIS Konfirmasi
|  | 225 | - LDRAW_HABIS_RESET |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done
|  | 226 | - ATP_UTIL.Validasi_Keyword | [6 empty] | 100% | Done
|  | 227 | - ATP_UTIL.Get_Subscriber | [6 empty] | 100% | Done
|  | 228 | - ATP_UTIL.Validasi_Class_Payment | [6 empty] | 100% | Done
|  | 229 | - ATP_UTIL.Get_Point_Var | [6 empty] | 100% | Done
|  | 230 | - ATP_UTIL.Validasi_Poin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 231 | - ATP_LUCKY_DRAW.INITIALIZING | [6 empty] | 100% | Done
|  | 232 | - ATP_LUCKY_DRAW.GET_EVT_VARIABLE | [6 empty] | 100% | Done
|  | 233 | - PRC_PAT_REGULAR_POINTOREDEEM2 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 234 | - ATP_UTIL.Redeem_Poin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 235 | - LDRAW_CREATE_CP_HABIS_HADIAH3 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 236 | - LDRAW_GET_NOTIF_AKHIR_2 | [6 empty] | 100% | Done
GENERAL
|  |  | Master Redeem | Yoedi Arianto | Langgeng Darmawan
|  | 237 | - TREDEEM1 dan TREDEEM2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done
|  |  | CpPrepaidGetEligibleServlet | Syukrun Yuniardi
|  | 238 | - PRC_CP_PREPAID_GETELIGIBLE |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Cek Keyword, Cek Kategori, Cek Poin Berkurang / Tidak
|  |  | Refund | Wisnu Prasetia
|  | 239 | - PRC_CP_PREPAID_REFUNDV2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Cek Keyword, Cek Poin Berkurang / Tidak
SMS BANKING CEK KUPON
|  | 240 | - api_ldraw.CHECK_CPN_JBOSS |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done
Inject Coupon OMS
|  | 241 | - prc_gen_coupon |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done
Get Coupon OMS
|  | 242 | - GET_JUMLAH_KUPON |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done
|  |  | Get Poin CRM | Yoedi Arianto
|  | 243 | - GET_POIN_CONTACT_CENTER |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Cek IP, Username dan Password, Cek MSISDN Valid / Tidak
|  |  | Verification Keyword UMB | Syukrun Yuniardi
|  | 244 | - ATP_MASTER_KEYWORD_UMB |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Cek Keyword, Cek MSISDN Valid / Tidak, Cek Kode Voucher Ada / Tidak, Cek Status Voucher, Cek Kode Merchant, Cek Expired Voucher
|  |  | Check Status Keyword | Yoedi Arianto
|  | 245 | - proc_val_quota_by_location |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done
|  |  | Verification Keyword APPS | Syukrun Yuniardi
|  | 246 | - ATP_MASTER_KEYWORD |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Cek Keyword, Cek Kode Voucher Ada / Tidak, Cek MSISDN Valid / Tidak, Cek Status Voucher, Cek Kode Merchant, Cek Expired Voucher
|  |  | Cek Category | Yoedi Arianto
|  | 247 | - GET_TIER |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done
|  |  | API Verification Merchant | Syukrun Yuniardi
|  | 248 | - ATP_MASTER_KEYWORD_MERC |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done | Cek Keyword, Cek Kode Voucher Ada / Tidak, Cek MSISDN Valid / Tidak, Cek Status Voucher, Cek Kode Merchant, Cek Expired Voucher
Get Active Voucher
|  | 249 | - PRC_UXP_EXP_VOUCHER |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done
Get Threshold Amount
|  | 250 | - prc_uxp_get_ta |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done
Get Tier Level
|  | 251 | - proc_category_uxp |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 100% | Done
Refund Redeem Postpaid
|  | 252 | - PRC_CP_POSTPAID_REFUND |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-03-01 | 2017-07-03 | 100% | Done
|  | 253 | UAT | Team |  | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 100% | Done
|  | 254 | Release |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-13 | 2017-07-27 | 100% | Done | 3 Mesin Done
|  | 255 | Update Struktur Project | Yoedi Arianto |  | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 2017-07-27 | 2017-08-25 | 95% | Cancel
|  | 256 | Monitoring | Yoedi Arianto, Syukrun Yuniardi & Wisnu Prasetia |  | 2017-07-10 | 2017-09-10 | 2017-07-10 | 2017-11-08 | 100% | Done | Monitoring POIN : Fixing Bugs Lelang, Redeploy. Load Test, Fixing Bugs Voucher Bucket, Fixing Bug USB Corpordcall, Fixing Bug Pointastic, Fixing Bug Java ATP_RDM_MD, Fixing Bug Penumpukan Queue, Cek Remove Data di Datagrid Tsel Poin, Masalah di Machine smsgw, Tracking Bug SMS Banking, Testing API loopcoupon, Testing Up and Down Data Grid
| Hadoop for Operational Intelligence |  | Workflow Nifi | Agus Dali Priyambada | Mulyono
|  | 257 | - Create Workflow Nifi Untuk Transfer File antar Server |  |  | 2017-04-10 | 2017-05-12 | 2017-04-10 | 2017-05-12 | 100% | Done
|  | 258 | - Mencari Configuration Prosessor yang Sesuai dengan Project |  |  | 2017-04-10 | 2017-05-12 | 2017-04-10 | 2017-05-12 | 100% | Done
Workflow Hgrid
|  | 259 | - Create Workflow HGrid untuk Summary Huawei dan UAngel |  |  | 2017-05-15 | 2017-06-09 | 2017-05-15 | 2017-06-09 | 100% | Done
|  | 260 | - Create Workflow HGrid untuk CM |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 261 | - Create Workflow HGrid untuk RPL dan ISO |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-07-24 | 2017-08-02 | 100% | Done
|  | 262 | - Fixing Bugs Create Workflow HGrid untuk ISO |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 100% | Done
Compare Data ( Bug Fixing) Collection Data
|  | 263 | - Compare Data ( Bug fFxing) Collection Data FR |  |  | 2017-08-28 | 2017-09-15 | 2017-08-28 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 264 | - Compare Data ( Bug fFxing) Collection Data CM | [6 empty] | 100% | Done
|  | 265 | - Compare Data ( Bug fFxing) Collection Data RPL | [6 empty] | 100% | Done
|  | 266 | - Compare Data ( Bug fFxing) Collection Data OMS | [6 empty] | 100% | Done
|  | 267 | - Compare Data ( Bug fFxing) Collection Data ISO | [5 empty] | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 268 | - Compare Data ( Bug fFxing) Collection Data EAI | [5 empty] | 2017-09-14 | 100% | Done
Create Query Splunk Untuk Grafik Summary
|  | 269 | - Create Query Splunk Grafik Summary FR |  |  | 2017-08-29 | 2017-09-12 | 2017-08-29 | 2017-09-22 | 100% | Done
|  | 270 | - Create Query Splunk Grafik Summary CM | [6 empty] | 100% | Done
|  | 271 | - Create Query Splunk Grafik Summary RPL | [6 empty] | 100% | Done
|  | 272 | - Create Query Splunk Grafik Summary ISO | [6 empty] | 100% | Done
Create Query Untuk Compare Data End to End
|  | 273 | - Create Query Compare Data End to End FR |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 100% | Done
|  | 274 | - Create Query Compare Data End to End CM | [6 empty] | 100% | Done
|  | 275 | - Create Query Compare Data End to End RPL | [6 empty] | 100% | Done
|  | 276 | - Create QueryCompare Data End to End ISO | [6 empty] | 100% | Done
|  | 277 | Monitoring |  |  | 2017-06-12 | 2017-07-24 | 2017-06-12 | 2017-10-06 | 100% | Done | Monitoring Project, Apakah Sudah Berjalan Sesuai yang diinginkan dan Mengatasi Bila Terjadi Masalah / Problem
|  | 278 | Tuning Nifi | Rian Bagus Amrodin |  | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 100% | Done | Tuning Nifi Belum Bisa Diaplikasikan Secara Maksimal, Kendala Kondisi Server
Workflow Per Site (JKT, SRB, MKR, PKB, PLG, BJM)
|  | 279 | - Create Workflow Per Site (JKT, SRB, MKR, PKB, PLG, BJM) |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-11 | 2017-05-29 | 2017-06-11 | 100% | Done | Workflow Nifi Belum Digunakan Karena Belum Ada Menu Filter yang Sesuai dengan Data yang Dibutuhkan
Install Script Untuk Transfer File
|  | 280 | - Install dan Setting Config Script Https untuk Transfer FIle FR |  |  | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 2017-07-03 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 281 | - Install Script Https untuk Transfer FIle CM |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-31 | 2017-07-17 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 282 | - Install Script Https untuk Transfer FIle RPL |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-31 | 2017-07-17 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 283 | - Install Script Java untuk Transfer FIle EAI & OMS |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-04 | 2017-08-28 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 284 | - Install Script Https untuk Transfer FIle ISO |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-31 | 2017-07-17 | 2017-09-29 | 100% | Done
Monitoring Proses Transfer
|  | 285 | - Monitoring (Ambari, Ignite, Log Java, Log ETL) Proses Transfer FIle FR |  |  | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 2017-07-03 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 286 | - Monitoring (Ambari, Ignite, Log Java, Log ETL) Proses Transfer FIle CM |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-31 | 2017-07-17 |  | 100% | Done
|  | 287 | - Monitoring (Ambari, Ignite, Log Java, Log ETL) Proses Transfer FIle RPL | [6 empty] | 100% | Done
|  | 288 | - Monitoring Proses Transfer FIle EAI & OMS | [5 empty] | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 289 | - Monitoring (Ambari, Ignite, Log Java, Log ETL) Proses Transfer FIle ISO |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-31 | 2017-07-17 | 2017-09-29 | 100% | Done
|  |  | Document | Rian Bagus Amrodin, Agus Dali Priyambada
|  | 290 | - Techinal Document |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 291 | - Dokumen SOP |  |  | 2017-09-25 | 2017-10-03 | 2017-09-25 | 2017-10-09 | 100% | Done | Untuk Handover Tim BSO
| Flash Deal 2 | 292 | Create API & Java Class (Call Apt ID) Flash Deal | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 100% | Done | Menunggu Review
|  | 293 | Create API for mytelkomsel |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 100% | Done | Check Max Redeem
|  | 294 | Release | Team |  | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 100% | Done
|  | 295 | Fixing Bug | Syukrun Yuniardi |  | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 100% | Done
|  | 296 | Deploy JAR | Team | Langgeng Darmawan | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 100% | Done | 7 September 2017 Malam -> Deploy
|  | 297 | Fixing Bug Deploy JAR | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 100% | Done
| Garuda Miles | 298 | Testing Request to DM | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 299 | Create API Finet |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 100% | Done
| RedeemManualServlet | 300 | Bug Fixing | Syukrun Yuniardi | Rina Nur Jannah | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 100% | Done
| DSPEXPGW | 301 | Checking Log | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100% | Done
| Tcash Bonus | 302 | Create API GetActTcash | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-03 | 2017-10-13 | 100% | Done | Belum Open Connection dari TCASH
|  | 303 | Fixing Bug GetActTcash |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-25 | 2017-10-19 | 2017-10-24 | 100% | Done
| Merchant Management | 304 | Create API Mercant Management | Wisnu Prasetia | Langgeng Darmawan | 2017-07-31 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | 2017-08-15 | 100% | Done
Update API Mercant Management
|  | 305 | - CreateMerchant |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-31 | 42971 | 2017-08-31 | 100% | Done
|  | 306 | - UpdateMerchant | [6 empty] | 100% | Done
|  | 307 | - DeleteMerchant | [6 empty] | 100% | Done
|  | 308 | - GetProgramList |  |  |  | 2017-09-05 |  | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 309 | - GetKeywordList | [6 empty] | 100% | Done
|  | 310 | - GetKeywordStock |  |  | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 311 | - GetMerchantList |  |  | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 312 | - GetProduct | Yoedi Arianto |  | 2017-08-24 | 2017-09-04 | 2017-08-24 | 2017-09-04 | 100% | Done
|  | 313 | - SendEmail |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-29 | 2017-09-05 | 2017-09-12 | 100% | Done
|  | 314 | - SendSMS | Wisnu Prasetia |  | 2017-09-05 | 2017-09-29 | 2017-09-05 | 2017-09-13 | 100% | Done
|  | 315 | - FlagMerchant | Wisnu Prasetia |  | 2017-09-05 | 2017-09-29 | 2017-09-05 | 2017-09-29 | 0% | Cancel
|  |  | Update Request Mandatory Parameter | Yoedi Arianto
|  | 316 | - Validation Get Keyword List |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 317 | - ValidationGet Keyword Stock | [6 empty] | 100% | Done
|  | 318 | - Validation GetMerchantList | Wisnu Prasetia |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 319 | - Validation GetProgramList |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 100% | Done
|  | 320 | - Validation SendSMS |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 100% | Done
Request All Query Data
|  | 321 | - GetMerchantList |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 100% | Done
|  | 322 | - GetProgramList | [6 empty] | 100% | Done
|  | 323 | - GetKeywordList | [6 empty] | 100% | Done
|  | 324 | - GetKeywordStock | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | Fixing Bug Return JSON | Wisnu Prasetia
|  | 325 | - GetProgramList |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 100% | Done
|  | 326 | - GetKeywordList |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 100% | Done
|  |  | Create API Bridge Merchant | Syukrun Yuniardi |  | 2017-10-26 | 2017-11-02 | 2017-10-26 | 2017-11-01 | 100% | Done
|  | 327 | Fixing Bug apibridge |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 328 | Intergrasi POIN & Merchant | Yoedi Arianto |  | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 2017-10-16 | 2017-11-09 | 100% | Done
| CR Redeem Via My Telkomsel | 329 | Edit API UXP Redeem Point | Syukrun Yuniadi | Langgeng Darmawan | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 330 | Resolve Multiple Redeem UXP |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 1703 | Revisi Multiple Redeem |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-12-07 | 2018-01-17 | 100% | Done
|  | 1946 | Revisi Multiple Redeem |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 100% | Done | Konfigurasi Parameter
|  | 1845 | Multi Redeem dan Multi Verify |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 100% | Done
|  | 1999 | Redeem Via SMS GW Multiple |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 100% | Done
| CR Hit Redeem SMS GW | 331 | Membuat Queue Sebanyak Param Flag | Wisnu Prasetia | Langgeng Darmawan | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 332 | Fixing Bug SMS GW |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 100% | Done
|  | 2000 | Handover Pekerjaan Wisnu Prasetia | Syukrun Yuniadi |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 100% | Done
| Monitoring Jboss - Telkomsel Poin | 333 | Monitoring Team Reflex Testing | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 100% | Done
|  | 334 | Check API OMS |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 100% | Done
|  | 335 | Config Monitoring dengan jconsole |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-08 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 2525 | Trace Log API SMSGW |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 100% | Done
| Config Standalone | 336 | Config IP JMS Adapter | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 100% | Done
| Configure API Timeout | 337 | Setting Timeout for Provider | Syukrun Yuniadi | Langgeng Darmawan | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 100% | Done
|  | 338 | Remove Message in Queue |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100% | Done
| Troubleshooting Poin | 339 | Error DataGrid | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 340 | Fixing Bug Poin | Yoedi Arianto | [5 empty] | 100% | Done
|  | 342 | Revisi Jboss_Tselverify | Syukrun Yuniardi |  | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 2017-12-08 | 2018-01-05 | 100% | Done
|  | 2539 | Disable Datagrid in 4 Machine Remaining | Yoedi Arianto |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 100% | Done
| Cleansing Queue DLQ | 343 | Delete Queue DLQ | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 100% | Done
| System X | 344 | API System X | Yoedi Arianto | Muhammad Imaduddin | 2017-10-30 | 2017-11-03 | 2017-10-30 | 2017-11-13 | 100% | Done
|  | 345 | Penambahan phone_type pada API Create Order dan GetOrderDetail |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 346 | Penambahan name, contact_number, dan phone_type pada API Reserve Number |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 347 | Penambahan Data payment, ktp_id, dan family_id di API get order detail |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 100% | Done
|  | 348 | Penambahan field cc_no (varchar, length 16) di API update payment status | [6 empty] | 100% | Done
|  | 349 | Penambahan trx_date di API Get Order Detail |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100% | Done
|  | 350 | Penambahan Parameter CLS di API Create Order | [6 empty] | 100% | Done
|  | 351 | Penambahan Parameter Request di API Status Payment | [6 empty] | 100% | Done
|  | 352 | Penambahan Desc OSB di API Get Order Detail |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 100% | Done
|  | 353 | Merubah Code yang Terkena Security Scan Fortify |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 100% | Done
|  | 354 | Membuat API Check Data new_number |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-18 | 2017-12-12 | 2017-12-18 | 100% | Done
|  | 355 | Menambahkan Validasi Reserve di API Reserve Number | [6 empty] | 100% | Done
|  | 356 | Fixing Bug Validasi Query Reserve Number |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 100% | Done
|  | 357 | Penambahan Fullname dan payment_code pada API Paynow |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 100% | Done
|  | 358 | Perubahan Logic API Status Payment dari Async ke Sync |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 100% | Done
|  | 359 | Penambahan Hit Soap Untuk Get Data MSISDN | [6 empty] | 100% | Done
|  | 360 | Penambahan Hit Soap Untuk Update Attribute MSISDN | [6 empty] | 100% | Done
|  | 361 | Check Hit CRM API Status Payment and Disable Get Detail MSIDN |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 100% | Done
|  | 2446 | Check Report QC of API Create Keyword |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 100% | Done
|  | 2542 | CR API Create Order Add Some Request Parameter |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 100% | Done
Documentation
|  | 362 | - Dokumen Development Object |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 363 | - Dokumen Interface Spesification | [6 empty] | 100% | DOne
|  | 364 | - Membuat Bahan untuk Dokumen Confident Test |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 100% | Done
| API OMS Realtime | 1908 | Membuat API Recharge, Flash, Redeem, List Redeem | Yoedi Arianto | Muhammad Imaduddin | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 100% | Done
|  | 1998 | FUT di TSO |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 2445 | Merubah Logic Target Recharge khusus Bulan Maret |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 100% | Done
| API Merchant POIN | 2050 | Create API Create Program | Yoedi Arianto | Langgeng Darmawan | 2018-01-30 | 2018-02-05 | 2018-01-30 | 2018-02-05 | 100% | Done | Testing
|  | 2149 | Create API Create Keyword |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 2018-02-06 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2392 | Update Keyword |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 100% | Done
|  | 2298 | Create API Whetlist and Blacklist | Syukrun Yuniardi |  | 2018-02-15 | 2018-02-23 | 2018-02-15 | 2018-02-27 | 100% | Done
|  | 2423 | Fixing Bug API Whetlist and Blacklist |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 100% | Done
|  | 2439 | Fixing Bug API Whetlist and Blacklist (1) |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 100% | Done
| MyTelkomsel (group UXP) | 2051 | API Multiple Redeem dan Multiple Keyword | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 100% | Done
| API Redeem TCASH | 2148 | Create API TCASH | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 2018-02-06 | 2018-02-23 | 100% | Done | Proses QC
| CR Verification My Telkomsel | 2599 | Create API Vermytsel | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 100% | Done
| CR GetPoin Mytelkomsel | 2649 | Create Enhance API getpoinbalance | Syukrun Yuniardi | Langgeng Darmawan | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 100% | Done
| Study Case Loopback untuk API Re-Engineering Tsel | 2242 | Create API Info Coupon Per MSISDN Untuk Aplikasi CMS [Coupons Mangement System] | Heri Purnama | David Suwandi | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2281 | Create API Info Coupon Per Keyword |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 100% | Done
|  | 2306 | Create Query Build , [async await] |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 100% | Done
|  | 2342 | Create Rest API query-build Relation |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2243 | Create API Coupon CMS Find by keyword | Rahmad Ramdhani |  | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 100% | Done
|  | 2307 | Create Fungsi async dan await di Model Loopback |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 100% | Done
|  | 2339 | Explore react.js |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-20 | 2018-02-22 | 100% | Done
| Loyalty Management System |  | Created Menu Report Monthly Program | Rahmad Ramdhani | David Suwandi
Backend
|  | 2405 | - Create API MSISDN |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 100% | Done
|  | 2451 | - Create API List Monthly Report |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 100% | Done
|  | 2508 | - Add Limit Offset |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 100% | Done
|  | 2527 | - Test Pindah Database ke Dev Telkomsel |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 100% | Done
|  | 2553 | - Add Limit offset di API getMSISDN |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 100% | Done
|  | 2563 | - Add regExp di API Search MSISDN |  |  |  | 2018-03-21 |  | 2018-03-21 | 100% | Done
|  | 2570 | - Change Query API MSISDN |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 100% | Done
|  | 2583 | - Change Path MSISDN di API |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 100% | Done
|  | 2584 | - Migrasi Script Monthly Report di API |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 100% | Done
Frontend
|  | 2438 | - Menambah Datatable ke Menu Monthly Report |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 100% | Done
|  | 2452 | - Add Datatable ke GUI |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 100% | Done
|  | 2489 | - Show Data di Template Baru |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 100% | Done
|  | 2514 | - Add Autocomplete Input MSISDN di GUI |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 100% | Done
|  | 2515 | -> Fixing Bug Autocomplete Input GUI |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 100% | Done
|  | 2516 | - Call Limit Offset di GUI |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 100% | Done
|  | 2528 | - Add Reset Button di Form Monthly |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 100% | Done
|  | 2554 | - Replace Autosuggest dengan VitualizedSelect |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 100% | Done
|  | 2562 | - Add Searchable untuk Program Dropdown di GUI |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 100% | Done
|  | 2571 | - Add Show / Hide Table Ketika Render Hasil Search |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 100% | Done
|  | 2582 | - Change Path Akses API MSISDN |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 100% | Done
|  | 2605 | - Edit MSISDN onFetch dan onChange di GUI |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 100% | Done
Create Menu Info Poin
Fronted
|  | 2625 | - Create Input form MSISDN |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 100% | Done
|  | 2635 | - Create Tabel getInfoPoin |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 100% | Done
Backend
|  | 2634 | - Create API getSbrMSISDN |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 100% | Done
|  |  | Created Menu Winner Information | Heri Purnama
Backend
|  | 2402 | - Created API Loopback NodeJS [program,prize,area,region] |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-02-27 | 2018-03-08 | 100% | Done
Frontend
|  | 2403 | - Created GUI NodeJS Webpack |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-02-27 | 2018-03-08 | 100% | Done
Created Menu Coupon Parameter
Backend
|  | 2504 | - Created API Loopback NodeJS [program,prize,area,region] |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 100% | Done
Frontend
|  | 2505 | - Created GUI NodeJS Webpack |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 100% | Done
Create Menu Distribution
Fronted
|  | 2561 | - Created GUI NodeJS Webpack |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-20 | 2018-04-02 | 100% | Done
Backend
|  | 2560 | - Created API Loopback NodeJS |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-20 | 2018-04-02 | 100% | Done
|  | 2447 | Mapping Object | Yoedi Arianto |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 100% | Done
|  | 2538 | Object proc_check_coupon |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 100% | Done
|  | 2540 | Move API Cek Coupon Banking to CMS |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 100% | Done
|  | 2541 | Move Lucky Draw 2014 Check No Undian |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 100% | Done
|  | 2600 | Move API SMSMo, Trumb and Queue Environment |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 100% | Done
|  | 2601 | Mapping OMS Generate Coupon |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 100% | Done
|  | 2602 | Mapping PT_ID 1301, 1302, 1308 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 100% | Done
|  | 2603 | Set up JMS Server for remote purpose on machine 150 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 100% | Done
|  | 2604 | Test Project Swarm |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 100% | Done
| TOIP Enhancement | 1895 | Create Menu Set BO Server, Set BO Document, BO Filter | Urip Tri Prastowo | Aditya Martin | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 100% | Done
|  | 1914 | CRUD Menu Set BO Server |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 100% | Done
|  | 1915 | CRUD Menu Set BO Document |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 100% | Done
|  | 1949 | CRUD Menu Bo FIlter |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 100% | Done | Proses QC
|  | 1911 | Module BO FILTER | Guntur Wijaya |  | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 100% | Done
| Redbrick New Revass - Monitoring Aging PHASE 1 | 365 | - Create Workflow with Hgrid [DEVELOPMENT] | Aisyah Mutia Dawis -> Nevi Nurdidah (Handover) | Wisnu Krisnawan | 2014-07-05 | 2014-07-05 | 2014-07-05 | 2014-07-05 | 100% | Done
|  | 366 | - Create Script with Shell Script [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 367 | - Load to Table SQL Dev with SQL [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 368 | - QC (Check Proses) [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 369 | - Create dok. QC. [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 370 | - Create Workflow with Hgrid [PRODUCTION] |  |  | 2014-07-06 | 2014-08-05 | 2014-07-06 | 2014-08-05 | 100% | Done
|  | 371 | - Create Script with Shell Script [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 372 | - Load to Table SQL Dev with SQL [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 373 | - QC (Check Proses) [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 374 | - Create dok. QC. [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 375 | - Delete Folder yang Sudah Tidak Di Perlukan |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 100% | Done | Untuk Menambah Space di Server
| Redbrick New Revass - Monitoring Aging PHASE 2 | 376 | - Create Workflow with Hgrid [DEVELOPMENT] |  |  | 2016-10-20 | 2017-03-04 | 2016-10-20 | 2017-03-04 | 100% | Done
|  | 377 | - Create Script with Shell Script [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 378 | - Load to Table SQL Dev with SQL [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 379 | - QC (Check Proses) [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 380 | - Create dok. QC. [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 381 | - Create Workflow with Hgrid [PRODUCTION] |  |  | 2017-03-05 | 2017-05-04 | 2017-03-05 | 2017-05-04 | 100% | Done
|  | 382 | - Create Script with Shell Script [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 383 | - Load to Table SQL Dev with SQL [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 384 | - QC (Check Proses) [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 385 | - Create dok. QC. [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 386 | - Update Shell Script |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 100% | Done
|  | 387 | - Delete Folder yang Sudah Tidak Di Perlukan |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 100% | Done | Untuk Menambah Space di Server
| Redbrick New Revass - Enhancement Dashboard BPCC (Billshock, Customer Profile, BBS & Proses Anomaly) PHASE 1 | 388 | - Create Workflow with Hgrid [DEVELOPMENT] |  |  | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 2016-10-31 | 2016-11-09 | 100% | Done
|  | 389 | - Create Script with Shell Script [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 390 | - Load to Table SQL Dev with SQL [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 391 | - QC (Check Proses) [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 392 | - Create dok. QC. [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 393 | - Create Workflow with Hgrid [PRODUCTION] |  |  | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 100% | Done
|  | 394 | - Create Script with Shell Script [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 395 | - Load to Table SQL Dev with SQL [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 396 | - QC (Check Proses) [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 397 | - Create dok. QC. [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 398 | - Delete Folder yang Sudah Tidak Di Perlukan |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 100% | Done | Untuk Menambah Space di Server
| Redbrick New Revass - Enhancement Dashboard BPCC (Billshock, Customer Profile, BBS & Proses Anomaly) PHASE 2 | 399 | - Create Workflow with Hgrid [DEVELOPMENT] |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-17 | 2017-05-12 | 2017-05-17 | 100% | Done
|  | 400 | - Create Script with Shell Script [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 401 | - Load to Table SQL Dev with SQL [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 402 | - QC (Check Proses) [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 403 | - Create dok. QC. [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 404 | - Create Workflow with Hgrid [PRODUCTION] |  |  | 2017-05-17 | 2017-06-09 | 2017-05-17 | 2017-06-09 | 100% | Done
|  | 405 | - Create Script with Shell Script [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 406 | - Load to Table SQL Dev with SQL [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 407 | - QC (Check Proses) [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 408 | - Create dok. QC. [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 409 | - Delete Folder yang Sudah Tidak Di Perlukan |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 100% | Done | Untuk Menambah Space di Server
| Redbrick New Revass - Transformasi Aging | 410 | - Create Workflow with Hgrid [DEVELOPMENT] |  |  | 2016-08-17 | 2016-09-20 | 2016-08-23 | 2016-09-20 | 100% | Done
|  | 411 | - Create Script with Shell Script [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 412 | - Load to Table SQL Dev with SQL [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 413 | - QC (Check Proses) [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 414 | - Create dok. QC. [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 415 | - Create Workflow with Hgrid [PRODUCTION] |  |  | 2016-09-21 | 2016-09-29 | 2016-09-21 | 2016-09-29 | 100% | Done
|  | 416 | - Create Script with Shell Script [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 417 | - Load to Table SQL Dev with SQL [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 418 | - QC (Check Proses) [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 419 | - Create dok. QC. [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 420 | - Update Shell Script |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 100% | Done
| Redbrick New Revass - KPI PHASE 2 | 421 | - Create Workflow with Hgrid [DEVELOPMENT] |  |  | 2016-10-20 | 2017-04-04 | 2016-10-20 | 2017-04-04 | 100% | Done
|  | 422 | - Create Script with Shell Script [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 423 | - Load to Table SQL Dev with SQL [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 424 | - QC (Check Proses) [DEVELOPMENT] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 425 | - Create dok. QC. [DEVELOPMENT] |  |  | 2017-04-05 | 2017-05-12 | 2017-04-05 | 2017-05-12 | 100% | Done
|  | 426 | - Create Workflow with Hgrid [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 427 | - Create Script with Shell Script [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 428 | - Load to Table SQL Dev with SQL [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 429 | - QC (Check Proses) [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 430 | - Create dok. QC. [PRODUCTION] | [6 empty] | 100% | Done
|  | 431 | - Update Shell Script |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 100% | Done
|  | 432 | - Delete Folder yang Sudah Tidak Di Perlukan |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 100% | Done | Untuk Menambah Space di Server
| CR Postpaid Rafa (Accounting, AR and Collection Enhancement) - New Revass | 433 | Create Workflow with Hgrid Mapping Refund | Nevi Nurdidah | Wisnu Krisnawan, Subani Rabit Setyawan | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 100% | Done
|  | 1801 | Form Parameter Regional | Ira Putri |  | 2018-01-10 | 2018-03-12 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 100% | Done
|  | 1802 | Testing Workflow with Hgrid Mapping Refund | Nevi Nurdidah |  | 2018-01-10 | 2018-02-01 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 100% | Done
|  | 1953 | Update CSD Maping Refund |  |  | 2018-01-25 |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 1849 | Script Loading Table Log |  |  | 2018-01-18 |  | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 100% | Done
|  | 1899 | Qc Script dan Workflow |  |  | 2018-01-23 |  | 2018-01-23 |  | 100% | Done
|  | 1850 | Create Workflow Mapping Future Payment |  |  | 2018-01-18 |  | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 2139 | Create Workflow Refund Credit |  |  | 2018-01-29 |  | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2077 | Update Workflow Refund Credit |  |  | 2018-01-30 |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 100% | Done | Menambah Satu Proses dalam Uorkflow untuk Keperluan Join Refference yang Menghasilkan MSISDN Null dengan Menambahkan Proses Filter dan Merge di Dalam Workflow
|  | 2393 | Update Workflow Refund Credit (1) |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 100% | Done | Add Output Detail Data Refund 01, Add Output Detail Data Refund 02, Add Output Detail Data Refund 03
|  | 2394 | Update Script Refund Credit | [6 empty] | 100% | Done | Update Run Hadoop Process, Update Loading Data Detail to table IFS_DT_REFUND
|  | 2140 | Testing Script Refund Credit with Data 1 Month |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2158 | Create Workflow Future Payment |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-14 | 2018-01-31 | 2018-02-19 | 100% | Done
|  | 2159 | Create Script for Future Payment |  |  | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 |  | 100% | Done
|  | 1706 | Create Workflow Aging Report | Intan Fauziah |  | 2018-01-09 | 2018-02-14 | 2018-01-09 | 2018-02-20 | 100% | Done
|  | 2156 | Create Script for Aging Report |  |  | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 100% | Done
|  | 1820 | Function Proses Aging | Ira Putri |  | 2018-01-11 | 2018-03-12 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 100% | Done
|  | 1824 | Form Parameter Regional | [5 empty] | 2018-02-07 | 100% | Done
|  | 1825 | Function Proses Enter Payment | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1826 | Function Proses Backout Payment | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1827 | Function Proses Refund Credit | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1819 | Form Notifikasi | [5 empty] | 2018-02-07 | 100% | Done
|  | 2078 | Generate AR Roadmap |  |  | 2018-01-30 | 2018-03-12 | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 100% | Done
|  | 2160 | Procedure BBS Check Validator | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2157 | Procedure Initialisasi Proses |  |  | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 2018-02-19 |  | 100% | Done
|  | 2440 | Procedure Initialisasi Proses (1) | [6 empty] | 100% | Done | (Beda Proses)
|  | 2441 | Procedure Remove Flag | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2347 | Function GetRec_PayOnlineSP | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2348 | Function GetRec_PayOnlinePG | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2349 | Function GetRec_PayOfflinePG | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2350 | Function GetRec_PayWalkin | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2351 | Function GetRec_Adjustment | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2448 | Proses Closing Data |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 100% | Done
|  |  | Documentation | Subani Rabit Budi Setyawan
|  | 2529 | Melengkapi Doc Object untuk Aging |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 100% | Done
| ODS | 434 | Create, Edit, Migrasi & Deploy Script ODS Collecttion | Ulung Parluki Tama, Subani Rabit Budi Setyawan | Mulyono | 2017-04-17 | 2017-06-23 | 2017-04-17 | 2017-06-23 | 100% | Done
|  | 435 | Update Script Tread | Ulung Parluki Tama |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 100% | Done
|  | 436 | Check Data Yang Belum Terupload, Compare Data Bulan Mei dan Juni 2017 |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-12 | 2017-07-06 | 2017-07-12 | 100% | Done
|  | 437 | Update All Script Untuk Mekanisme Upload Data ODS |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-26 | 2017-07-19 | 2017-08-10 | 100% | Done | Monitoring
|  | 438 | Compare Completeness Collection | Subani Rabit Budi Setyawan |  | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-08-02 | 100% | Done
|  | 439 | Test & Deploy Script ODS di New Getway | Ulung Parluki Tama |  | 2017-07-27 | 2017-08-03 | 2017-07-27 | 2017-08-03 | 100% | Done
|  | 440 | Testing, Upload HDFS & Insert Table Control MySQL (With User) |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100% | Done
|  | 441 | Script Housekeeping |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 100% | Done
|  | 442 | Fixing Bug |  |  | 2017-08-30 | 2017-09-05 | 2017-08-28 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 443 | Maitance Fixing Bugs Collection Pending |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 100% | Done
|  | 444 | SOP Document |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 100% | Done
|  | 445 | Monitoring Process and Space Machine |  |  | 2017-09-23 | 2017-10-31 | 2017-09-23 | 2017-11-30 | 100% | Done | Monitoring sampai Proses Handover BSO
| UPCC Profile | 446 | Script Housekeeping | Ulung Parluki Tama | Muhammad Nizar Khariz | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 100% | Done
| UPCC EDR | 447 | Script Housekeeping | Subani Rabit Budi Setyawan | Muhammad Nizar Khariz | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 100% | Done
|  | 448 | Update Table Control |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 100% | Done
|  | 1814 | Update Script |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 100% | Done
| OCSSP | 449 | Check Proses HGRID OCSSP | Ulung Parluki Tama | Wisnu Krisnawan | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 100% | Done
| BCP Diameter | 450 | Modification Work Flow, Edit Script Process ETL | Ulung Parluki Tama | Muhammad Nizar Khariz | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 451 | Script Housekeeping |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 100% | Done
| BCP Usage | 452 | Persiapan Release | Ulung Parluki Tama | Muhammad Nizar Khariz
|  | 453 | - Update Script BCP Usage |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 100% | Done
|  | 454 | - Update Script Summary Monthly BCP Usage |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 100% | Done | Deploy 24 Agustus Malam
|  | 455 | Bug Tethering and Device Unclassified |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-16 | 2017-08-08 | 2017-08-31 | 100% | Done | Development Done, Proses QC Done
| BCP URL | 456 | New Prob Site | Ulung Parluki Tama | Muhammad Nizar Khariz | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-08-31 | 2017-09-12 | 100% | Done | Update Script Done, Proses QC Done
| BCP L8 | 457 | Tambah 4 Site Source | Subani Rabit Budi Setyawan | Muhammad Nizar Khariz | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 100% | Done
|  | 458 | Update Script |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 100% | Done
| BCP Network | 459 | Penambahan Kolom BCP Network | Ulung Parluki Tama | Muhammad Nizar Khariz | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-14 | 100% | Done | Menunggu Proses QC On Progress
| All BCP | 460 | Create Script Housekeeping BCP All Modul | Ulung Parluki Tama | Muhammad Nizar Khariz, Listyo | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 2017-09-13 | 2017-09-26 | 100% | Done
| APH Gadis | 461 | SOP Document | Ulung Parluki Tama | Muhammad Nizar Khariz | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 100% | Done
| SMS Single Mediation | 462 | Monitoring Prosess | Nevi Nurdidah, Subani Rabit Budi Setyawan | Mulyono
|  | 463 | - Modifikasi Script Ingestion |  |  | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 2017-04-27 | 100% | Done
|  | 464 | - Modifikasi Workflow dan Script Etl SMS |  |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-05-05 | 100% | Done
|  | 465 | - Modifikasi Script Summary |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 100% | Done
|  | 466 | Melengkapi Dokumen Development Object dan SOP |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 100% | Done
|  | 467 | Customer Request SMS Single Mediation | Subani Rabit Budi Setyawan |  | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | 100% | Done
|  | 468 | CR Perubahan Logic Kolom (Update WF) & Reprocess Data Bulan 6 & 7 | Nevi Nurdidah, Ulung Parluki Tama |  | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 100% | Done
|  | 469 | Compare Total Record Data Source dan Data Staging | Subani Rabit Budi Setyawan |  | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 100% | Done
|  | 470 | Reproses Data Agustus yang Masih Menggunakan JAR Lama |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 2017-09-13 | 2017-09-18 | 100% | Done
|  | 471 | Perbaikan Beberapa Data di Bulan Juli |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 100% | Done
|  | 472 | Update Script | Subani Rabit Budi Setyawan |  | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 100% | Done | Validasi Data dan Testing Done
|  | 473 | Closing SMS Singmed bulan 10 | Nevi Nurdidah, Subani Rabit Budi Setyawan |  | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 100% | Done | Server Error
|  | 474 | Reproses dengan Ref Baru | Subani Rabit Budi Setyawan |  | 2017-12-20 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2017-12-26 | 100% | Done
|  |  | Monitoring Prosess | Nevi Nurdidah, Subani Rabit Budi Setyawan
|  | 475 | - Membandingkan Hasil Collection |  |  | 2017-05-10 | 2017-07-31 | 2017-05-10 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2084 | Reprocess SMS Singmed Period 20171201 - 20180110 | Subani Rabit Budi Setyawan |  | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 100% | Done
|  | 1828 | Closing SMS Single Mediation Periode Januari 2018 |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 100% | Done
|  | 2153 | Monitoring Proses SMS Single Mediation |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-28 | 2018-02-06 | 2018-02-28 | 100% | Done
| M2M | 475 | Documentation | Subani Rabit Budi Setyawan | Muhammad Nizar Khariz
|  | 476 | - SOP Document |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-10-10 | 100% | Done
| Hadoop Migration | 477 | Dashboard Monitoring IT | Ira Putri | Arie Pandu Nagara | 2017-05-24 | 2017-06-22 | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 100% | Done
|  | 478 | Report Management |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 100% | Done
|  | 479 | Commet Script |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 100% | Done
|  | 480 | Mass Category Prepaid & Postpaid |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 100% | Done
|  | 481 | Open Restrict / Tier Category Monthly | Nevi Nurdidah |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 100% | Done
|  | 482 | Realtime Inject Point |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 100% | Done
|  | 483 | Deployment |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-15 | 100% | Done
|  | 484 | Testing | Ira Putri, Nevi Nurdidah |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-07-31 | 100% | Done
|  | 485 | Melengkapi Dokumen Technical |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 100% | Done
|  | 486 | Testing Menggunakan Data yang Besar |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 100% | Done
|  | 487 | Release | Team |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 100% | Done
|  | 488 | FUT | Nevi Nurdidah, Ira Putri Ta'asih |  | 2017-08-24 | 2017-09-29 | 2017-08-24 | 2017-10-17 | 100% | Done | Transactional : Mass Category Prepaid & Postpaid, Open Restrict / Tier Category Monthly
|  | 489 | Update Script Open Restrict Tsel Poin | Nevi Nurdidah |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 100% | Done
| PO Big Data Analytics BAU Development Support 2017 (Hadoop, TOIP, OSDSS) -> CR Hadoop - Ingestion CMS Data Feed | 490 | Testing Data di Hgrid (CMS Trackingstream) | Alwigani Rachman Badani | Muhammad Nizar Khariz, Subani Rabit Budi Setyawan | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 100% | Done
|  | 491 | Testing Hgrid di Server Telkomsel |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 492 | Update Workflow & Sturktur Table Hive |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 493 | Update Untuk CMS Trackingstream Proses Collect Data |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-03 | 2017-12-01 | 2017-12-03 | 100% | Done
|  | 494 | Update Untuk CMS Trackingstream Proses ETL Data |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 100% | Done
|  | 495 | Proses ETL CMS tanggal 1 Desember - 12 Desember |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 100% | Done
|  | 496 | Reproces ETL CMS tanggal 16 Desember - 18 Desember |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 100% | Done
|  | 497 | Update Table Control |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 100% | Done
|  | 1816 | Perbaikan di WF & Update Script | Subani Rabit Budi Setyawan |  | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 100% | Done
|  | 1823 | CMS Campaign (Create Script & Modif WF) |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 100% | Done
Documentation
|  | 1950 | - Dokumen Technical & IPBO (CMS Trackingstream - Development Object & Workflow Detail) |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 2079 | - Dokumen Technical & IPBO (CMS Campaign - Development Object & Workflow Detail) |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2080 | - Dokumen SOP (CMS Trackingstream) |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-01-31 | 2018-02-09 | 100% | Done
|  | 2211 | Update ETL_NAME |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 100% | Done
| PO Big Data Analytics BAU Development Support 2017 (Hadoop, TOIP, OSDSS) -> CR Hadoop - Angelia Ems | 498 | Membuat Workflow dan Test Data Sample | Alwighani Alwigani Rachman Badani | Muhammad Nizar Khariz, Subani Rabit Budi Setyawan | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 499 | Membuat Script ETL |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-11-27 | 2017-12-05 | 100% | Done | Sudah di Test dengan Data Sample, Menunggu Real Data
|  | 500 | Membuat Script Collect |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 100% | Done | Sudah di Test dengan Data Sample, Menunggu Real Data
|  | 501 | Proses Data Sampel (Collect & ETL) dari Bulan Sep - Nov 2017 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 502 | Update Table Control |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 100% | Done
|  | 1817 | Perbaikan di WF & Update Script | Subani Rabit Setyawan |  | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 100% | Done
Documentation
|  | 1951 | - Dokumen Technical & IPBO (Angelia Ems - Development Object & Workflow Detail) |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 2082 | - Dokumen SOP |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-01-31 | 2018-02-12 | 100% | Done
|  | 2212 | Update ETL_NAME |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 100% | Done
| PO Big Data Analytics BAU Development Support 2017 (Hadoop, TOIP, OSDSS) -> CR Hadoop - Angelia Socmed | 503 | Membuat Workflow dan Test Data Sample | Alwighani Alwigani Rachman Badani | Muhammad Nizar Khariz, Subani Rabit Budi Setyawan | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 504 | Membuat Script ETL |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-11-27 | 2017-12-05 | 100% | Done | Sudah di Test dengan Data Sample, Menunggu Real Data
|  | 505 | Membuat Script Collect |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 100% | Done | Sudah di Test dengan Data Sample, Menunggu Real Data
|  | 506 | Proses Data Sampel (Collect & ETL) dari Bulan Sep - Nov 2017 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 507 | Update Table Control |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 100% | Done
|  | 1818 | Perbaikan di WF & Update Script | Subani Rabit Setyawan |  | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 100% | Done
Documentation
|  | 1952 | - Dokumen Technical & IPBO (Angelia Socmed - Development Object & Workflow Detail) |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 100% | Done
|  | 2083 | - Dokumen SOP |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-01-31 | 2018-02-12 | 100% | Done
|  | 2213 | Update ETL_NAME |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 100% | Done
| PO Big Data Analytics BAU Development Support 2017 (Hadoop, TOIP, OSDSS) -> CR Hadoop - Merging BCP Usage & Network | 508 | Create WF HGrid BCP Usage Network | Nevi Nurdidah | Muhammad Nizar Khariz, Subani Rabit Budi Setyawan | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 100% | Done | Menunggu Konfirmasi dari Tsel Masalah Refference dan Data
|  | 509 | Fixing Bug Workflow |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 100% | Done
|  | 510 | Compare Data BCP Usage Merge vs Existing Data Tanggal 2017112210 dan 2017112211 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 511 | Update Tipe Data pada Workflow Hgrid BCP Usage Network Merge | [6 empty] | 100% | Done
| HDMON | 512 | Feature Add Costband Mapping & Costband BBD Mapping | Arief Rahman | Langgeng Darmawan, Mulyono, Muhammad Nizar Khariz | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 100% | Done
|  | 513 | Update BCP Monitoring | M. Rizky Alif Yuza | Ananda (BSO) | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 100% | Done
| New HDMon | 514 | Template Header | M. Rizky Alif Yuza | Mulyono | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 100% | Done | Menunggu Info Database dan Config Mesin Dev
|  | 515 | Menu Monitoring All Collection |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 100% | Done
|  | 516 | -> Add Feature Show Last Update |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 100% | Done
|  | 517 | -> Update Design Monitoring All Collection |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 100% | Done | Skenario Menyusul Menunggu Mas Mulyono
|  | 518 | -> Update Menu Monitoring All Collection |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 100% | Done | Menyesuaikan dengan Schema db yg Baru dari Mas Mulyono
|  | 2142 | -> Add Fitur Chart |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 100% | Done
|  | 519 | Monitoring All Process Template |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 100% | Done
|  | 520 | Product Reference |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 100% | Done | Template Done, Database Done, Export to Excel Done, Upload From Excel Done, User Request Berubah , Ganti Schema db
Tambahan Product Reference
|  | 521 | - Update Data ssp Hanya Sampai Jam 17.00, Setelah itu Tidak Bisa Melakukan Update (Handling di Aplikasi) |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 522 | - Last Update disimpan di Tabel (User dan Timestamp Update) |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 523 | - Add Feature Drag & Drop Import Excel |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 100% | Done
|  | 524 | - Check Data Validation (Compare between Web & Database) |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 100% | Done
|  | 525 | - Ganti Template Tampilan Tabel2 di Web |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 100% | Done
|  | 526 | - Testing Fungsi -Fungsi Module Document |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 100% | Done
|  | 527 | - Add Data Module Menu |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 528 | - Add Data Source Menu |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 100% | Done
|  | 529 | -> Modifikasi Data Source Menu |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 100% | Done | Tambahan Load Periode
|  | 530 | -> Modifikasi Data Source Menu (2) |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 100% | Done | Menyesuaikan Kebutuhan Module yang Baru
|  | 531 | -> Modifikasi Menu Admin |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 100% | Done | Menyesuaikan Schema yang Baru dari Mas Mulyono
-> Update Menu Admin
|  | 532 | --> User Group |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 100% | Done | Menyesuaikan Tampilan Web dengan Schema db Baru Untuk Kebutuhan
Menu Monitoring All Process
|  | 535 | - Data Ingestion
|  | 536 | -> Fitur Search |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100% | Done
|  | 537 | -> Fitur Paging |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100% | Done
|  | 538 | -> Design Template Monitoring All Process |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 539 | -> Fungsi Data Detail |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 540 | -> Add Feature Download to Excel for Monitoring All Collection & Monitoring All Process Menu |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 100% | Done
|  | 541 | -> Update Menu Monitoring All Process |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 100% | Done | Menyesuaikan dengan Schema db yang Baru dari Mas Mulyono
|  | 1852 | -> Update Menu Monitoring All Process (1) |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 100% | Done | Menyesuaikan dengan Schema db yang Baru
|  | 2089 | -> Add Fitur Grand Total |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 100% | Done
- ETL Process
|  | 542 | -> Fitur Search |  |  | 2017-11-29 | 2017-12-04 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 543 | -> Fitur Paging | [6 empty] | 100% | Done
|  | 544 | -> Design Template Monitoring All Process | [6 empty] | 100% | Done
|  | 545 | -> Fungsi Data Detail | [6 empty] | 100% | Done
|  | 546 | -> Fitur Grand Total |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 100% | Done
|  | 547 | - ETL_Log |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 2146 | -> Update ETL_Log |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 100% | Done | Merubah Table filedate Menjadi Dinamis (Menyesuaikan Schema Table Baru dari Mas Mulyono)
- Loading
|  | 548 | -> Hourly |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 549 | -> Daily | [6 empty] | 100% | Done
|  | 550 | -> Monthly | [6 empty] | 100% | Done
|  | 551 | --> Fixing Bug Loading |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 100% | Done
|  | 2193 | --> Fixing Bug Loading |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 100% | Done
|  | 552 | Menu TDCH |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 100% | Done
|  | 1851 | -> Update Menu TDCH |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 100% | Done | Menyesuaikan dengan Schema db yang Baru
|  | 553 | Info Tanggal dan Jam Last Update di Bold dan Warna Merah (Berlaku Untuk All Menu) |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 100% | Done
|  | 554 | Update Show Default Periode H-7 s/d H-0 (Berlaku Untuk All Menu) | [6 empty] | 100% | Done
Menu Diamond
|  | 555 | - Diamond Monitoring |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 100% | Done
Menu Teradata
|  | 556 | - Monitoring Chart |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 100% | Done
|  | 557 | - Summary Teradata | [6 empty] | 100% | Done
|  | 558 | - Add Monitoring | [6 empty] | 100% | Done
|  | 559 | - SASN EDR | [6 empty] | 100% | Done
|  | 560 | - SASN UDR | [6 empty] | 100% | Done
|  | 561 | - Reflex Monitoring | [6 empty] | 100% | Done
|  | 562 | - GGSN Monitoring | [6 empty] | 100% | Done
Menu Monitoring Back Process
|  | 2049 | - Cronjob |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 100% | Done
Module Login
|  | 563 | - User Group |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 100% | Done
Menu Admin
|  | 2194 | - Threshold |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 100% | Done
|  | 2282 | Update Menu Admin -> Threshold |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 100% | Done | Menyesuaikan dengan Skenario Baru dari Mas Mulyono
|  | 2251 | Create Alert Email untuk Data Anomaly |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 100% | Done
|  | 2283 | Update Alert Email untuk Data Anomaly |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 100% | Done
|  | 2316 | Update Alert Email HDMon |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 100% | Done | Menunggu Konfirmasi
|  | 564 | Hive dan Shell Script Background Process New HDMON | Angga Nur Darmawan |  | 2017-12-26 | 2018-01-05 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 100% | Done
|  |  | Documentation | M. Rizky Alif Yuza
|  | 1898 | - Create Document Object New HDMon |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 100% | Done
| CR Product Catalogue / Product Reference |  | - Product Catalogue | M. Rizky Alif Yuza | Mulyono
|  | 533 | -> Update Tampilan dan Konsep Product Catalogue |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 100% | Done
|  | 2379 | --> Prepaid |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2453 | ---> Update Prepaid |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 100% | Done
|  | 2490 | ---> Update Fitur Download |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 100% | Done
|  | 2380 | --> Postpaid |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2491 | ---> Update Fitur Download |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 100% | Done
|  | 534 | - Costband Mapping |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-21 | 2017-12-18 | 2017-12-21 | 100% | Done
|  | 2434 | - Update Validasi. : tidak bisa update & upload ssp setelah jam 6 sore |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 100% | Done
|  | 2442 | - Update Form Upload SSP fi Product Catalogue |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 100% | Done
2 | Indosat - UMB Personalization - Hadoop Adaptation | 565 | Converter Json Logic ke csdny Hgrid | Wisnu Prasetia | David Suwandi | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2017-12-27 | 100% | Done
|  | 566 | GUI Profilers |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 100% | Done
|  | 567 | Validasi Form Profilers Add dan Update |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 100% | Done
|  | 568 | Write Log Profilers Module | [6 empty] | 100% | Done
|  | 569 | Validasi Form Detail Profile Add | [6 empty] | 100% | Done
|  | 570 | Validasi Delete Profilers dan Profilers Detail |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 100% | Done
|  | 571 | Send to Approval |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 100% | Done
|  | 572 | Approve and Reject action |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 100% | Done
|  | 1795 | Add Mandatory Approval Notes |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 100% | Done
|  | 1796 | Fixing Logs |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 100% | Done
|  | 1844 | Priority di Profile (Panah Turun Naik) |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 100% | Done
|  | 1797 | Approval to csd |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-10 | 2018-01-23 | 100% | Done
|  | 1905 | List History Approval |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 1906 | Note for Creator | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1853 | Send Mail |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 2093 | Fixing Bug Send Mail |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 100% | Done
|  | 1907 | Approval Stop |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 2094 | Fixing Bug Approval Stop |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2095 | Simulator |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 100% | Done
|  | 2312 | Mempelajari Sistem yang Ada | Septian Wibisono |  | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 2018-02-19 | 2018-03-16 | 100% | Done | Perbaiki CSD Generator
3 | BPN | 573 | Memodifikasi "Right Panel" Chanthel | Usva Dhiar Praditya | Mawaddah | 2017-05-09 | 2017-05-16 | 2017-05-09 | 2017-05-16 | 100% | Done
|  | 574 | Menampilkan Map Wilayah Jabodetabek (9 Jenis Data) Menggunakan OpenLayer | Usva Dhiar Praditya, Handy Wijaya |  | 2017-05-13 | 2017-05-20 | 2017-05-13 | 2017-07-10 | 100% | Done | Perlu Optimasi Supaya Cepat Ketika Di-Load. Perlu Pewarnaan yang Berbeda Untuk Setiap Jenis Data
|  | 575 | Menampilkan 1 Data Persil (1 Area Paling Kecil) Menggunakan leaflet.js | [5 empty] | 2017-05-20 | 100% | Done
|  | 576 | Menampilkan Kumpulan Persil Dalam 1 Wilayah Menggunakan leaflet.js | [5 empty] | 2017-07-10 | 100% | Done | Perlu Optimasi Supaya Cepat Ketika Di-Load.
|  | 577 | Save API BPN Ke Dalam Solr (Server HO) | Usva Dhiar Praditya, Hardika Catur Sapta |  | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 100% | Done | Masih Manual Melalui Terminal, Belum Otomatis Ketika Event Upload atau Save File Chanthel
|  | 578 | Save API BPN Ke Dalam Solr (Server BPN) |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 100% | Done | Masih Manual Melalui Terminal, Belum Otomatis Ketika Event Upload atau Save File Chanthel
|  | 579 | Search By "content_metadata" & "filename" Solr (Server HO) |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 100% | Done | Perlu Dilakukan Pengujian, Dikarenakan Proses Search Chanthel Mengalami Penambahan Kode "Parameter" Solr Secara Otomatis Ketika Proses Search
|  | 580 | Search By "content_metadata" Solr (Server BPN) |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 100% | Done | Perlu Dilakukan Pengujian, Dikarenakan Proses Search Chanthel Mengalami Penambahan Kode "Parameter" Solr Secara Otomatis Ketika Proses Search
|  | 581 | Get Data "API BPN" atau "content_metadata" Solr (Berisi API BPN) | Usva Dhiar Praditya |  | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 100% | Done
|  | 582 | Create "API Chanthel" | Hardika Catur Sapta, Danang Kastowo |  | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 100% | Done | Perlu Dilakukan Pengujian Untuk Variasi Data yang Berbeda
|  |  | API Chanthel | Hardika Catur Sapta
|  | 583 | - Download File |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 100% | Done
|  | 584 | - Mengetahui Directory File |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 100% | Done
|  | 585 | - Preview File |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 100% | Done
|  | 586 | Testing & Fixing Bug (Script API & Metadata) |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-14 | 2017-06-22 | 100% | Done
|  |  | Maps BPN | Usva Dhiar Praditya
|  | 587 | - Filtering Zoom |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 100% | Done
|  | 588 | - Change Area Like Google Map on Draggable |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 100% | Done
|  | 589 | - Add TMS Layer |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 100% | Done
|  | 590 | - Add GWC Layer Level 20 (1 IP URL) |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 100% | Done
|  | 591 | - Add GWC Layer Level 20 (Multiple IP URL) |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 100% | Done
|  | 592 | - Create Layout Maps BPN | Aisyah Mutia Dawis | Mawaddah, Usva Dhiar Praditya | 2017-07-14 | 2017-07-31 | 2017-07-14 | 2017-07-26 | 100% | Done
|  | 593 | - Update Create Layout Maps BPN (Layer) | Arief Rahman |  | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-22 | 100% | Done
|  | 594 | - Merger Layout and Maps BPN | Aisyah Mutia Dawis |  | 2017-08-25 | 2017-08-31 | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 100% | Done
|  | 595 | - Get Feature Info URL on Click WMS Layer | Usva Dhiar Praditya | Mawaddah | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-07-21 | 2017-08-28 | 100% | Done
|  | 596 | - Set Information Feature on Load Maps |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 2017-08-07 | 2017-08-10 | 100% | Done
|  | 597 | - Search Area by Persil ID |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 2017-08-07 | 2017-08-10 | 100% | Done
|  | 598 | - Menampilkan Maps Berdasarkan Persil ID via URL |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 100% | Done
|  | 599 | - Add Feature "Search Persil ID" |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-14 | 2017-08-09 | 2017-08-14 | 100% | Done
|  | 600 | - Get Image from Tilling Process and Read this Image in Openlayer (Data dari Kantor HO) |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-15 | 2017-08-11 | 2017-08-15 | 100% | Done
|  | 601 | - Merge Search by Persil ID With Search by Basemap |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-23 | 2017-08-16 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 602 | - Get Image dari HDFS |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 100% | Done
|  | 603 | - Testing Image Tilling BPN in Local |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 100% | Done
|  | 604 | - Create Maps Using TIle XYZ from HDFS | Aisyah Mutia Dawis | Mawaddah, Usva Dhiar Praditya | 2017-08-10 | 2017-08-18 | 2017-08-10 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 605 | - Change Basemap by Combobox Year | Usva Dhiar Praditya | Mawaddah | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 606 | - Create Maps Using Solr Spatial Multitype Geo Data |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 100% | Done
|  | 607 | - Create File URL Config Maps |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 608 | - Create Tree on Left Panel Layout BPN | Aisyah Mutia Dawis | Mawaddah, Usva Dhiar Praditya | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-08-31 | 2017-09-14 | 100% | Done | Mencari Radio Button
|  | 609 | - Mengintegrasikan Button Zoom In dan Zoom Out Seperti Web BPN |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 2017-10-02 | 100% | Done | Alert Done Integrasi Done
|  | 610 | - Menambah Feature Undo, Redo, Tampilan Awal Peta, Zoom Window |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 100% | Done
|  | 611 | - Desain Main Frame Web BPN Using Modular and require.js | Arief Rahman |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 612 | - Desain Tree Menu Web BPN Using Modular and require.js |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 613 | - Integration Tree Menu Layer to Openstreetmap |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 100% | Done
|  | 614 | - Repair Bugs Map -> Disable Auto Responsive | [6 empty] | 100% | Done
|  | 615 | - Membuat Responsive Tampilan Peta | Usva Dhiar Praditya | Mawaddah | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 100% | Done
|  | 616 | - Testing Optimize Load Map, Using CSS Overflow Hidden |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 100% | Done
|  | 617 | - Memisahkan Checkbox & Radio Button Layer Map Dalam Layout Bootstrap |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 100% | Done
|  | 618 | - Menambah Filter Dropdown Propinsi s/d Desa Pada Chanthel (BPN) |  |  | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 100% | Done | Karena Menu Filter dipindah ke Posisi Toolbar (Samping Clipboard)
|  | 619 | - Download XML API BPN |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-09 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 100% | Done
|  | 620 | - Chanthel Validasi Filter By Area (Get Data from Solr) |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-09 | 2017-10-04 | 2017-10-17 | 100% | Done | Data dari BPN Sedang Proses Input di Solr, Testing
|  | 621 | Create API Upload & Download to Apache Solr & HDFS | Hardika Catur Sapta |  | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-25 | 2017-08-02 | 100% | Done
|  | 622 | Update API Save Metadata Chanthel BPN | Hardika Catur Sapta, Usva Dhiar Praditya |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-25 | 2017-08-02 | 100% | Done
|  | 623 | WebHDFS | Hardika Catur Sapta |  | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 100% | Done
|  | 624 | Create and Test Collection Solr Untuk Aplikasi BPN | Hardika Catur Sapta |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 100% | Done
|  | 625 | Testing Collection Solr dengan API |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 100% | Done
|  | 626 | Repair Chanthel di BPN |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 100% | Done
|  | 627 | Testing API HDFS (Create, List dan Download) |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 100% | Done
|  | 628 | Testing har Di Hadoop |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100% | Done
|  | 629 | Testing Chanthel di BPN | Hardika Catur Sapta, Usva Dhiar Praditya |  | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 100% | Done | Fixing Bugs
|  | 630 | Explore Solr Spasial | Hardika Catur Sapta | Mawaddah | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 100% | Done
|  | 631 | Implementation Solr Spasial |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 100% | Done | Menggunakan Geoserver
|  | 632 | Get URL Image Basemap from HDFS | Arief Rahman | Mawaddah, Usva Dhiar Praditya | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 100% | Done
|  | 633 | Create Transform HGrid Upload Solr BPN | Ulung Parluki Tama | Mawaddah, Hardika Catur Sapta | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 100% | Done | Testing by Hardika Catur Sapta
|  | 634 | Get Data Persil from API BPN Using PHP | Usva Dhiar Praditya | Mawaddah | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 100% | Done
Integrasi Solr dan Openlayer
|  | 635 | - Proses Pengolahan Data dan Index ke Solr | Hardika Catur | Mawaddah | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 636 | - Create Map by Solr Spatial Data and Openlayer | Usva Dhiar Praditya |  | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 100% | Done
|  | 637 | - Testing Query Solr Spasial | Hardika Catur |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 100% | Done
|  |  | - Menampilkan Data Spasial Solr dengan Openlayer | Hardika Catur, Usva Dhiar Praditya
|  | 538 | -> Dengan Data Geometri yang Beda |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 100% | Done
|  | 539 | Back Up Script Chanthel | Hardika Catur |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 100% | Done
|  | 540 | Install Netbeans | Aisyah Mutia Dawis | Mawaddah, Usva Dhiar Praditya | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  |  | Migration Data BPN | Hardika Sapta Catur | Mawaddah
|  | 541 | - Membuat Collection Solr Untuk Migration Data BPN |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 100% | Done | Tahap 1, Testing Done
|  | 542 | Instalasi Chanthel |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 100% | Done
|  | 543 | Update Script Untuk Kebutuhan BPN |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 100% | Done
|  | 544 | Migrasi Data Wilayah ke Solr |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 100% | Done
|  | 545 | Menyiapkan Schema dan Collection Area |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 100% | Done
|  | 546 | Fixing Bug Update Metadata Chanthel ke HDFS |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 100% | Done
|  | 547 | Membuat Schema dan Index Data Wilayah Indonesia |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 100% | Done
|  | 548 | Substring Indexing Solr |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 100% | Done
|  | 549 | Reinstall Chanthel |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 100% | Done
|  | 1948 | Install Chanthel di Atas Cloudera |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 100% | Done | Proses Development
|  | 2162 | Migrasi Data Solr Spasial di Atas Cloudera |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 100% | Done
|  | 550 | Upload Document Berdasarkan User Group | Usva Dhiar Praditya |  | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 100% | Done | Belum Ada Penjelasan Workflow dari Mas Mawaddah, Membuat Analisa Hirarki Dokumen, Belum Ada Feedback dari Mas Mawaddah
|  | 551 | Add Input 'kodedesa' in Form Create User Chanthel |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 100% | Done
|  | 552 | Menambahkan Input 'kodekantor' Proses Add & Edit User |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 100% | Done
|  | 553 | Membuat Proses Input 'related_document' pada Document pdf Berawalan SU_ atau 'BT_' ke solr |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 100% | Done
|  | 554 | Membuat Search Autocomplete "related_document" dengan Mengambil Data di Solr |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 100% | Done
|  | 555 | Testing Search Autocomplete "related_document" dengan Mengambil Data di Solr |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 100% | Done
|  | 556 | Testing Filter Document |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 100% | Done
|  | 557 | Validasi Upload di Chanthel Berdasarkan Kode Kantor Pada User yang Login |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-09 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 100% | Done | Sudah di Testing 10.1.80.125
|  | 558 | Testing Process Crontab & Existing key 'related_doc' pada Solr |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 100% | Done
|  | 559 | Upload Chanthel 10.1.80.125 ke Git 192.168.1.248 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 560 | Membuat Login Single Sign On pada Chanthel 125 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 100% | Done
|  | 561 | Get ID File Setelah Proses Upload File pada Chanthel |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 100% | Done
|  | 1993 | Update Kode Chanthel (BPN) Setelah Installasi Chanthel Menggunaakan Service dari Cloudera |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 2204 | Copy File Tilling dari 10.1.80.160 ke webhdfs 10.1.80.54 |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 100% | Done
|  | 2387 | Install Chanthel BPN |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 100% | Done
|  | 2533 | Fixing Bug Validasi Upload Chanthel |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 100% | Done
|  | 2654 | Membuat Dokumentasi API & Menambahkan Parameter namapemilik pada Metadata File bukutanah |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 100% | Done
Documentation
|  | 562 | - [Ind] Dokumen Work Flow Chanthel BPN |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 100% | Done
|  | 563 | - [Ind] Dokumentasi Maps |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 100% | Done
|  | 564 | - [Ind] Dokumen Validasi Upload di Chanthel Berdasarkan Kode Kantor Pada User yang Login |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 100% | Done
|  | 2161 | - [Ind] Document Penggunaan WMS & Image Tilling |  |  | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 100% | Done
|  | 2551 | - [Ind] Membuat Dokumentasi Permission Folder BPN |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 100% | Done
4 | Ristekdikti Phase 1 |  | Create Form Menu Data Master
|  | 565 | - Data Master Instansi | Vicensius A. Paulo Alberto | Aditya Martin | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 566 | - Fixing Bug Data Master Instansi |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 567 | - Fixing Bug Data Master Instansi (2) |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 100% | Done
|  | 568 | - Data Master Personil |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 100% | Done
|  | 569 | - Fixing Bug Data Master Personil |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 100% | Done
|  | 570 | - Data Master Bidang Fokus |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 571 | - Fixing Bug Data Master Bidang Fokus |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 572 | - Data Master Jenis Instansi |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 573 | - Data Master Aktivitas Pendanaan | Rahmad Ramdhani | [5 empty] | 100% | Done
|  | 574 | - Fixing Bugs Data Master Aktivitas Pendanaan |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 575 | - Data Master Status Instansi |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 576 | - Fixing Bug Data Master Status Instansi |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 577 | - Data Master Jabatan |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 578 | - Fixing Bugs Data Master Jabatan |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 579 | - Data Master Status Personil |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 100% | Done
|  | 580 | - Fixing Bug Data Master Status Personil |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 100% | Done
|  | 581 | - Fixing Bug Data Master Status Personil (2) |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 100% | Done
|  | 582 | - Fixing Bug Data Master City |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 100% | Done
|  | 583 | - Fixing Bug Download pdf dari Mesin Production |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 100% | Done
|  | 584 | - Fixing Bug Daftar Proposal | Vicensius A. Paulo Alberto |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 100% | Done
|  | 585 | Upload File Panduan Pendanaan di Slide Portal | Rahmad Ramdhani |  | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 100% | Done
|  | 586 | Upload File Panduan Pendanaan di Dashboard Portal | [6 empty] | 100% | Done
|  | 587 | Update Profile di Portal by API |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 100% | Done
|  | 588 | Fixing Bug Profile di Portal by API |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100% | Done
|  | 589 | Menambahkan Edit Profile di Admin |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 590 | Menambahkan Module Regulasi di Home Portal |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-09-15 | 2017-09-27 | 100% | Done
|  | 591 | Bug Fixing Module Regulasi di Data Master Admin |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 100% | Done
|  | 592 | Bug Fixing Part2 Module Regulasi di Data Master Admin |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 100% | Done
|  | 593 | Bug Fixing Part3 Module Regulasi di Data Master Admin |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 100% | Done
|  | 594 | Create Regulasi di Portal |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 100% | Done
|  | 595 | Menambahkan List Semua Tahun dan Bidang di Pencarian Bidang Fokus Portal |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 100% | Done
|  | 596 | Upload Regulasi ke Mesin Production |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 100% | Done | Di Pindah Ke Production Karena Ada Config yang Eror
|  | 597 | Fixing Bug Regulasi di Mesin Production | [6 empty] | 100% | Done
|  | 598 | Fixing Bug Part2 Regulasi di Mesin Production |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 100% | Done
|  | 599 | Modul Data Peneliti | Vicensius A. Paulo Alberto |  | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 100% | Done
|  | 600 | Fixing Bug Data Peneliti |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100% | Done
|  | 601 | Modul Proposal (Download) |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 100% | Done
|  | 602 | Modul Kontak |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done
|  | 603 | Revisi Form Personil |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 100% | Done
|  | 604 | Mengerjakan Mom |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 100% | Done
Upload di Mesin Production
|  | 605 | - Portal |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 100% | Done | Di Pindah Ke Production Karena Ada Config yang Eror
|  | 606 | - Module Data Personil | [6 empty] | 100% | Done
|  | 607 | - Module Data Instansi | [6 empty] | 100% | Done
|  | 608 | - Module Pendanaan Industri | [6 empty] | 100% | Done
|  | 609 | - Fixing Bug Module Pendanaan Industri |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 100% | Done
|  | 610 | - Module Pendanaan PT |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 100% | Done
|  | 611 | - Fixing Bug Module Pendanaan PT |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 100% | Done
|  | 612 | Create API Chanthel (Upload & Download) | Danang Kastowo | Mawaddah | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 100% | Done
|  | 613 | Install Chanthel (Versi WebHDFS) | Hardika Catur Sapta | Aditya Martin, Mawaddah | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 100% | Done
|  | 614 | Create API Chanthel | [6 empty] | 100% | Done
|  | 615 | Install Chanthel di Production Kemristek |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 100% | Done
|  | 616 | Deploy API Chanthel di Mesin production Kemristek | Danang Kastowo | Mawaddah | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 100% | Done
5 | Ristekdikti Phase 2 | 617 | Event, Artikel, Video | Vicensius A. Paulo Alberto | Aditya Martin | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 100% | Done | Event, Artikel, Video
|  | 618 | Assignment |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 2017-11-09 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 619 | Update Timeline di Input Proposal |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 620 | Module Search |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 100% | Done
|  | 621 | Timeline Proposal |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 100% | Done | Ada Perubahan dari Mas Adit
|  | 622 | Update Timeline Proposal |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 100% | Done
|  | 623 | Penilaian |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 100% | Done
|  | 624 | Fixing Bug Input Proposal |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2017-12-19 | 2018-01-09 | 100% | Done
|  | 1854 | Proposal |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 100% | Done
|  | 620 | Progress Report |  |  | 2017-12-19 | 2018-01-09 | 2017-12-19 | 2018-01-22 | 100% | Done
|  | 1910 | Tambahan Detail Artikel |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 2018-01-23 | 2018-02-07 | 100% | Done
|  | 2047 | Proposal Admin |  |  | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-01-30 | 2018-02-12 | 100% | Done
|  | 2241 | Fixing Bug Portal |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-13 | 2018-02-19 | 100% | Done
|  | 2369 | Fixing Bug Portal (1) |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2391 | Revisi dan Tambahan |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-15 | 100% | Done
|  | 2548 | Fixing Bug dari QC |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 100% | Done
|  | 625 | Add Modul Approval di Admin | Rahmad Ramdhani |  | 2017-10-17 | 2017-11-10 | 2017-10-17 | 2017-11-03 | 100% | Done
|  | 626 | Fixing Bug Approval Content di Admin Dev |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 100% | Done
|  | 627 | Add Modul Multimedia di Admin |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-09 | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 100% | Done
|  | 628 | Add Modul Produk Inovasi di Admin |  |  | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 100% | Done
|  | 629 | Menambahkan Menu Berita di Portal |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 100% | Done
|  | 630 | Membuat Menu Produk Inovasi di Portal |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 100% | Done | Event, Artikel, Video
|  | 631 | Membuat Halaman Detail Menu Produk Inovasi di Portal |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 100% | Done
|  | 632 | Menambah Popup Video Player di Menu Multimedia Admin |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 100% | Done
|  | 633 | Membuat Solr Indexing di Menu Produk Inovasi Admin |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 100% | Done
|  | 634 | Fixing Bug Solr di Menu Approval Admin |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 100% | Done
|  | 635 | Menambah Detail Berita di Home Portal |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 636 | Menambah di Form Produk Inovasi Admin Untuk Input : Gambar, Keunggulan Produk, Range Harga, QR Code Untuk Tiap Produk, Kontak |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-11-17 | 2017-12-15 | 100% | Done
|  | 637 | Menampilkan Gambar, Keunggulan Produk, Range Harga, QR Code Untuk Tiap Produk, Kontak di Menu Produk Inovasi Portal |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-11-17 | 2017-12-15 | 100% | Done
|  | 638 | Fixing Bug Content Admin, Development |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 2017-12-18 | 2017-12-21 | 100% | Done
|  | 639 | Fixing Multiple Image Upload di Content Admin |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 100% | Done
|  | 640 | Menambah Popup Konfirmasi Approve Multimedia |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 100% | Done
|  | 641 | Menambah Notif Sukses Approve Multimedia | [6 empty] | 100% | Done
|  | 642 | Menambah Popup Konfirmasi Reject Multimedia | [6 empty] | 100% | Done
|  | 643 | Menambah Notif Sukses Reject Multimedia | [6 empty] | 100% | Done
|  | 644 | Menambah Popup Konfirmasi Approve Content | [6 empty] | 100% | Done
|  | 645 | Menambah Notif Sukses Approve Content | [6 empty] | 100% | Done
|  | 646 | Menambah Popup Konfirmasi Reject Content | [6 empty] | 100% | Done
|  | 647 | Menambah Notif Sukses Reject Content | [6 empty] | 100% | Done
|  | 648 | Menambahkan Alert Berhasil / Failed Update Profile User di Portal |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 100% | Done
|  | 2242 | Fixing Bug Edit Konten di Admin |  |  | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 2017-12-27 | 2018-01-10 | 100% | Done
|  | 2243 | Fixing Tampilan Menu Content di Portal |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 2018-01-02 | 2018-01-10 | 100% | Done
|  | 1788 | Menambahkan Bidang Fokus di Content Admin |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 100% | Done
|  | 1789 | Menampilkan Content di Portal Berdasarkan Bidang Fokus |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 100% | Done
|  | 1843 | Mengubah Tampilan Produk Inovasi di Portal Hanya yang Sudah di Approve |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 100% | Done
|  | 1842 | Menambahkan Approval Produk Inovasi dari Portal di Admin |  |  |  | 2018-01-22 |  | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 1909 | Menampilkan 5 Berita Terakhir yang Sudah di Approve Admin di Portal Berdasarkan Tanggal |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 100% | Done
|  | 2001 | Menghilangkan www. di Barcode Scan Detail Produk Inovasi |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 2088 | Menambah Tipe di CRUD Regulasi dan di Search Portal |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 100% | Done
|  | 1841 | Menambahkan Input Produk Inovasi dari Portal |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 2018-01-18 | 2018-02-05 | 100% | Done
6 | KKP | 649 | Create Query untuk Pop Up Data Grafik ambil dari table : SMY_PTKP_401 (Berdasarkan WPP) | Heri Purnama | David Suwandi | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 100% | Done | 3 Data Grafik
|  | 650 | Create Query untuk Pop Up Data Grafik ambil dari table : SMY_PTKP_401 (Berdasarkan Provinsi) |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 100% | Done | 5 Data Grafik
|  | 651 | Menambah Keterangan pada Peta |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 100% | Done
|  | 652 | Budidaya Grafik Prov |  |  | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 2017-08-30 | 2017-09-05 | 100% | Done | 15 Data Grafik
|  | 2294 | - Fixinng Bug Submit untuk Filter sesuai kriteria test case dengan pilihan Semua Tahun dan Sumber Data : Perikanan Budidaya | Tami A Wijayani |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | Done | 11 Data Grafik
|  | 2343 | - Fixing Bug Budidaya Grafik Prov |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 100% | Done | 3 Data Grafik
|  | 2383 | - Fixing Bug Budidaya Grafik Prov (1) |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  |  | PDS (Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan) | Heri Purnama
|  | 653 | - Propinsi |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 100% | Done | 11 Data Grafik
|  | 2279 | - Fixing Bug Submit untuk Filter sesuai kriteria test case dengan pilihan Semua Tahun dan Sumber Data : Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Tami A Wijayani |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 100% | Done | 7 Data Grafik
|  | 2344 | - Fixing Bug PDS (Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan) |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 100% | Done | 2 Data Grafik
|  | 2382 | - Fixing Bug Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2425 | - Fixing Bug Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (1) |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 100% | Done
|  |  | PRL (Pengelolaan Ruang LauT) | Heri Purnama
|  | 654 | - Propinsi |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 100% | Done | 8 Data Grafik
|  | 2245 | - Fixing Bug Submit Untuk Filter sesuai Kriteria Test Case dengan Pilihan Tahun 2016 | Tami A Wijayani |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | Done | 3 Data Grafik
|  | 2345 | - Fixing Bug PRL (Pengelolaan Ruang LauT) |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 100% | Done | 3 Data Grafik
|  | 2381 | - Fixing Bug Pengelolaan Ruang Laut (1) |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2424 | - Fixing Bug Pengelolaan Ruang Laut (2) |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 100% | Done
|  |  | Produksi | Heri Purnama
|  | 655 | - Propinsi |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 100% | Done | 7 Data Grafik
|  | 656 | - Graph Line |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 100% | Done | 7 Data Grafik
|  | 2308 | - Fixing Bug Submit untuk Filter sesuai kriteria test case dengan pilihan Semua Tahun dan Sumber Data : Produksi | Tami A Wijayani |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 100% | Done | 7 Data Grafik
|  | 2384 | - Fixing Bug Produksi |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2426 | - Fixing Bug Produksi (1) |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 100% | Done
|  |  | PSDP KP | Heri Purnama
|  | 657 | - Graph Line plus Bar |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 100% | Done | 4 Data Grafik
|  | 2309 | - Fixing Bug Submit untuk Filter sesuai kriteria test case dengan pilihan Semua Tahun dan Sumber Data : PSDP KP | Tami A Wijayani |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 100% | Done | 3 Data Grafik
|  |  | Gender | Heri Purnama
|  | 658 | - Graph |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 100% | Done | 1 Data Grafik
|  | 2244 | - Fixing Bug Submit Untuk Filter sesuai Kriteria Test Case denganPpilihan Tahun 2016 | Tami A Wijayani |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | Done | 1 Data Grafik
|  |  | Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Heri Purnama
|  | 659 | - Graph |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 100% | Done | 3 Data Grafik
|  | 2310 | - Fixing Bug Submit untuk Filter sesuai kriteria test case dengan pilihan Semua Tahun dan Sumber Data : Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Tami A Wijayani |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 100% | Done | 6 Data Grafik
|  | 2385 | - Fixing Bug Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 100% | Done
|  | 2427 | - Fixing Bug Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (1) |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 100% | Done
|  | 660 | Fixing Bug All Graph Modul Produksi | Heri Purnama |  | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 100% | Done | 98 Data Grafik
|  | 661 | Fixing Bug All Graph PSDP KP, Perikananan Tangkap : 1. wpp 2.prov , PDS , prod, PRL (Pengelolaan Ruang Laut), PERIKANAN BUDI DAYA |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-04 | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 100% | Done | 45 Data Grafik
|  | 2284 | Fixing Bug All Graph PSDP KP, Perikananan Tangkap : 1. wpp 2.prov , PDS , prod, PRL (Pengelolaan Ruang Laut), PERIKANAN BUDI DAYA (1) | Tami A Wijayani |  | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 100% | Done | 45 Data Grafik
|  | 2207 | Fixing Bug Graph PSDP KP, Perikananan Tangkap : wpp | Roslina Liliyanti |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 100% | Done | 3 Data Grafik
|  | 2296 | Fixing Bug Graph PSDP KP, Perikananan Tangkap : wpp (1) | Tami A Wijayani |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 100% | Done | 3 Data Grafik
|  | 2295 | Fixing Bug Graph PSDP KP, Perikananan Tangkap : Prov |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 100% | Done | 5 Data Grafik
|  | 662 | Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Heri Purnama |  | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 100% | Done | 4 Data Grafik
|  | 2547 | Fixing Bug All Graph |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 100% | Done
Dinamic Report
|  | 663 | - Perikanan Tangkap |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 100% | Done | 3 Report
|  | 664 | - Modul PBD Perikanan Budidaya |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-10-09 | 100% | Done | 69 Report
|  | 665 | -> Update Modul PBD Perikanan Budidaya |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 100% | Done | 1 Report
|  | 666 | - Modul PDS | Wisnu Prasetia |  | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 100% | Done | 16 Report
|  | 667 | - Modul Produksi | Heri Purnama |  | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 100% | Done | 9 Report
|  | 668 | - Modul PRL | Heri Purnama, Wisnu Prasetia |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 100% | Done | 15 Report
|  | 669 | -> Update Modul PRL | Heri Purnama |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 100% | Done | 1 Report
|  | 670 | - Modul PBD & Pengolahan |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 100% | Done | 5 Report
|  | 671 | - Modul Indikator Kinerja |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 100% | Done | 1 Report
|  | 672 | - Modul Garam |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 100% | Done | 4 Report
|  | 673 | - Modul Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 100% | Done | 1 Report
|  | 674 | - Fixing Bug Modul Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 100% | Done | 5 Report
|  | 675 | - Modul PDB |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 100% | Done | 12 Report
|  | 676 | - Modul Export & Import Perikanan |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 100% | Done | 15 Report
|  | 677 | - Fixing Bug Modul Export & Import Perikanan |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 100% | Done | 1 Report
|  | 678 | - Fixing Bug Modul Export & Import Perikanan (2) |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 100% | Done | 3 Report
|  | 679 | - Modul Penelitian dan Pengembangan Kelautan Perikanan |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 100% | Done | 4 Report
|  | 680 | - Modul Karangtina Ikan dan Pengendalian Mutu |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 100% | Done | 4 Report
|  | 681 | - Fixing Bug Modul Karangtina Ikan dan Pengendalian Mutu |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 100% | Done | 16 Report
|  | 682 | - Modul Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 100% | Done | 12 Report
|  | 683 | - Fixing Bug Modul Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 100% | Done | 3 Report
|  | 684 | - Modul Perundang- Undangan |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 100% | Done | 1 Report
|  | 685 | - Modul Keuangan & Investasi |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 100% | Done | 4 Report
|  | 686 | - Modul Gender |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 100% | Done | 12 Report
|  | 687 | - Fixing Bugs Modul Gender |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 100% | Done | 2 Report
|  | 688 | Fixing Bug All Dinamic Report |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-06 | 100% | Done | 232 Report
|  | 689 | Penambahan Menu (Import to Excel) di Menu Dynamic Report Untuk Semua Modul |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 2017-11-07 | 2017-11-21 | 100% | Done | 232 report
|  | 690 | -> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 100% | Done | 5 Report
|  | 691 | -> Update Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 100% | Done | 5 Report
|  | 692 | -> Update Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2) |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 100% | Done | 2 Report
|  | 693 | Fixing Bug PDB Tabel 52 | Wisnu Prasetia |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 100% | Done | 1 Report
|  | 694 | Membuat Modal Komentar di Homepage Dashboard | Heri Purnama |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 100% | Done
|  |  | CMS | Tami A Wijayani
- Tambah CMS
|  | 2485 | -> Tambah Fitur Upload Image di Content |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 100% | Done
|  | 695 | Membuat Tampilan Aplikasi Public | Heri Purnama |  | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 100% | Done
|  | 696 | Fixing Bug Tampilan Aplikasi Public |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 697 | Add Module Comentar |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 100% | Done
|  | 2215 | Fixing Bug Module Comentar | Roslina Liliyanti |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 100% | Done
|  | 698 | Penambahan Rating Komentar di Halaman Admin Komentar dan Export ke slsx | Heri Purnama |  | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 100% | Done
|  | 699 | Fixing Bug Back End Module Komentar [Menampilkan Feedback dari Pengguna Sidatik, Mengenai Sistem yang dibangun Mulai Peratingan Web dan Masukkan dari Web ] , Menu Komentar |  |  | 2017-12-27 | 2018-01-02 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 100% | Done
MENU INDIKATOR KINERJA UTAMA
|  | 2003 | - Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan, 2009 - 2016 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  |  | MENU PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) SEKTOR KELAUTAN PERIKANAN | Tami A Wijayani
|  | 2032 | - Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha Pertanian Berdasarkan Harga Berlaku, 2010 - 2016 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 100% | Done
|  | 2033 | - Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha Pertanian Berdasarkan Harga Berlaku, 2015 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2034 | - Kontribusi PDB Perikanan Terhadap PDB Nasional Berdasarkan Harga Berlaku, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2035 | - Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha Pertanian Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2036 | - Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha Pertanian Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010, 2015 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2037 | - Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2038 | - Laju Implisit PDB Triwulanan, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2039 | - Produk Domestik Bruto Satelite Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2040 | - Produk Domestik Bruto Satelite Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2010-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2041 | - Distribusi Produk Domestik Bruto Satelite Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2042 | - Produk Domestik Bruto Satelite Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2010-2014 | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | MENU PRODUKSI PERIKANAN | Heri Purnama
|  | 1984 | - Produksi Perikanan, 2011 - 2016* |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 100% | Done
|  | 1985 | - Nilai Produksi Perikanan, 2011 - 2016* | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1986 | - Produksi Perikanan Indonesia Menurut Provinsi, 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1987 | - Nilai Produksi Perikanan Indonesia Menurut Provinsi, 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1988 | - Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1989 | - Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1990 | - Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1991 | - Produksi Budidaya Ikan Hias Menurut Provinsi, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1992 | - Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | MENU PERIKANAN TANGKAP | Heri Purnama
|  | 700 | - Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-08 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 100% | Done
|  | 1714 | - Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Komoditas Utama, 2011 - 2016 |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 100% | Done
|  | 1790 | - RTP - PP Perikanan Tangkap di Laut Menurut Provinsi, 2011 - 2015 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 100% | Done
|  | 1791 | - RTP - PP Perikanan Tangkap di Perairan Umum Provinsi, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1792 | - Nelayan Perikanan Tangkap di Laut Menurut Provinsi, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1793 | - Nelayan Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Provinsi, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1794 | - Jumlah Perahu / Kapal Perikanan Laut Menurut Kategori dan Ukuran Kapal, 2011 -2015 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 100% | Done
|  | 1803 | - Jumlah Perahu Kapal Perikanan Tangkap di Laut Menurut Provinsi, 2011 - 2015 |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 100% | Done
|  | 1804 | - Jumlah Unit Penangkapan Ikan di Laut Menurut Provinsi, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1805 | - Jumlah Unit Penangkapan Ikan di Perairan Umum Menurut Provinsi, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1806 | - Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1807 | - Rekapitulasi Kelompok Usaha Bersama (KUB Perikanan Tangkap Seluruh Indonesia Menurut Provinsi, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1808 | - Jumlah Pelabuhan Perikanan di Indonesia Menurut Kelas Tahun 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | MENU PERIKANAN BUDIDAYA | Tami A Wijayani
|  | 1809 | - Potensi Lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan di Indonesia, 2015 |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 100% | Done
|  | 1821 | - Potensi dan Luas Areal Budidaya serta Tingkat Pemanfaatan, 2015 |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-17 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 100% | Done
|  | 1829 | - Luas Lahan Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya, 2011 - 2015 |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 100% | Done
|  | 1830 | - Sasaran Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama, 2015 - 2019 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1833 | - Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama, 2011 - 2015 | Heri Purnama |  | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 100% | Done
|  | 1834 | - Produksi Perikanan Budidaya Laut Menurut Jenis Ikan, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1835 | - Produksi Perikanan Budidaya Tambak Menurut Jenis Ikan, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1836 | - Produksi Perikanan Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1837 | - Produksi Perikanan Budidaya Karamba Menurut Jenis Ikan, 2011 - 2015 |  |  |  | 2018-01-19 |  | 2018-01-19 | 100% | Done
|  | 1838 | - Produksi Perikanan Budidaya Jaring Apung Menurut Jenis Ikan, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1839 | - Produksi Perikanan Budidaya Jaring Tancap Menurut Jenis Ikan, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1840 | - Produksi Perikanan Budidaya Mina Padi Menurut Jenis Ikan, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1855 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Laut, 2011-2015 | Tami A Wijayani |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 100% | Done
|  | 1856 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Tambak, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1857 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Kolam, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1858 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Karamba, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1859 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Jaring Apung, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1860 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Mina Padi, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1861 | - Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Laut, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1862 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Udang Windu, 2011-2015 | Heri Purnama | [5 empty] | 100% | Done
|  | 1863 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Udang Vaname, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1864 | - Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Udang Windu, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1874 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Kerapu, 2011-2015 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 100% | Done
|  | 1875 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Kakap, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1876 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Bandeng, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1877 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Patin, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1878 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Ikan Mas, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1879 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Lele, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1880 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut Cotonii, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1881 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut Glacilaria, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1882 | - Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Udang Vaname, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1883 | - Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Kerapu, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1884 | - Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Kakap, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1885 | - Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Bandeng, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1886 | - Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Patin, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1887 | - Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Ikan Mas, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1888 | - Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Lele, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1889 | -Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut Cotonii, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1890 | - Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut Glacilaria, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1831 | - Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Terbesar, 2011-2015 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 100% | Done
|  | 1832 | - Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Terbesar, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1865 | - Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Budidaya Menurut Jenis Budidaya, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1866 | - Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Tambak, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1867 | - Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Kolam, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1868 | - Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Karamba, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1869 | - Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Jaring Apung, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1870 | - Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Jaring Tancap, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1871 | - Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Mina Padi, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1872 | - Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Ikan Hias, 2013-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1873 | - Produktivitas Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1960 | - Produktivitas Luas Lahan Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya, 2011 - 2015 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 1965 | - Produksi Benih Ikan Air Payau/Laut Menurut Komoditas, 2011 - 2015 | Tami A Wijayani |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 1966 | - Produksi Benih Ikan Air Tawar Menurut Komoditas, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1967 | - Nilai Produksi Benih Menurut Lahan dan Komoditas, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1968 | - Produksi Benih Perikanan Budidaya, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1969 | - Produksi Ikan Hias Menurut Lahan, 2011 - 2015 | Heri Purnama |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 1970 | - Produksi Ikan Hias Air Laut Menurut Jenis Ikan, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1971 | - Produksi Ikan Hias Air Tawar Menurut Jenis Ikan, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1972 | - Jumlah dan Luas Danau di Indonesia, 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1973 | - Jumlah dan Luas Waduk di Indonesia, 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1974 | - Sebaran Balai Benih/Budidaya Menurut Provinsi, 2015 | Tami A Wijayani |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 1975 | - Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Memenuhi Standar Kelembagaan, 2011-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1976 | - Sebaran Sertifikat Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB) Berdasarkan Provinsi, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1977 | - Jumlah Pembudidaya Ikan Menurut Jenis Budidaya, 2011 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1978 | - Pembudidaya Ikan Lahan Laut, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1979 | - Pembudidaya Ikan Lahan Kolam, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1980 | - Pembudidaya Ikan Lahan Karamba, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1981 | - Pembudidaya Ikan Lahan Jaring Apung, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1982 | - Pembudidaya Ikan Lahan Budidaya Jaring Tancap, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1983 | - Pembudidaya Ikan Lahan Mina Padi, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2064 | - Luas Lahan Perikanan Budidaya Laut, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2065 | - Luas Lahan Perikanan Budidaya Kolam, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2066 | - Luas Lahan Perikanan Budidaya Karamba, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2067 | - Luas Lahan Perikanan Budidaya Jaring Apung, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2068 | - Luas Lahan Perikanan Budidaya Jaring Tancap, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2069 | - Luas Lahan Perikanan Budidaya Mina Padi, 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2070 | - Luas Lahan Perikanan Budidaya Ikan Hias, 2013-2015 | [6 empty] | 100% | Done
MENU GARAM
|  | 2010 | - Luas Tambak Garam Rakyat Menurut Kabupaten/Kota PUGAR, 2011 - 2016 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 2011 | - Produksi Tambak Garam Rakyat Menurut Kabupaten/Kota PUGAR, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2012 | - Tenaga Kerja Tambak Garam Rakyat Menurut Kabupaten/Kota PUGAR, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2013 | - Indeks Nilai Tukar Petambak Garam, 2015-2016 | [6 empty] | 100% | Done
MENU NILAI TUKAR NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN
|  | 2004 | - Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) Menurut Kelompok Komoditas, 2014-2016 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 2005 | - Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) Menurut Provinsi, 2014-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2006 | - Nilai Tukar Nelayan (NTN) Menurut Kelompok Komoditas, 2014-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2007 | - Nilai Tukar Nelayan (NTN) Menurut Provinsi, 2014-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2008 | - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Menurut Kelompok Komoditas, 2014-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2009 | - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Menurut Provinsi, 2014-2016 | [6 empty] | 100% | Done
MENU PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (PDS)
|  | 1916 | - Produk Olahan Hasil Perikanan, 2010-2016 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 100% | Done
|  | 1917 | - Perkembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1918 | - Perkembangan Sentra Pengolahan Ikan, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1919 | - Jumlah Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan NonKonsumsi Teregister, 2011-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1920 | - Nilai Produk NonKonsumsi Kelautan dan Perikanan, 2011-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1921 | - Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), 2010-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1922 | - Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang Bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), 2010-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1923 | - Penyediaan Ikan Untuk Konsumsi, Angka Konsumsi Ikan, dan Ketersediaan Nutrisi dari Ikan per Kapita 2010 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1924 | - Rata-rata Konsumsi Ikan Per Kapita Nasional (Kg/Kapita) Tahun 2011-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1925 | - Rekapitulasai Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) PDSP KP Tahun 2011-2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1926 | - Nilai Investasi Bidang P2HP, 2016 (sampai dengan Triwulan III) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1927 | - Nilai Investasi Bidang P2HP, 2010-2016 (sampai dengan Triwulan III) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1928 | - Rekapitulasi Ijin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) yang Diterbitkan Menurut Peruntukan, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1929 | - Rata-Rata Harga Ikan di Pasar Produsen, 2014-2016 (Rp/Kg) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1930 | - Rata-Rata Harga Ikan di Pasar Grosir, 2014-2016 (Rp/Kg) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1931 | - Rata-Rata Harga Ikan di Pasar Eceran, 2014-2016 (Rp/Kg) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1932 | - NTPHP Tahun 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | MENU EKSPOR DAN IMPOR KELAUTAN DAN PERIKANAN | Heri Purnama
|  | 2014 | - Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas Utama, 2012 - 2016* |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 100% | Done
|  | 2015 | - Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan Menurut Komoditas Utama, 2012 - 2016 * | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2016 | - Neraca Perdagangan Komoditas Perikanan, 2012 - 2016* | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2017 | - Volume Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2012 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2018 | - Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2012 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2019 | - Volume Ekspor Komoditas Udang Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2012 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2020 | - Nilai Ekspor Komoditas Udang Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2012 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2021 | - Volume Ekspor Komoditas Tuna, Cakalang dan Tongkol Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2012 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2022 | - Nilai Ekspor Komoditas Tuna, Cakalang dan Tongkol Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2012 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2023 | - Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia di Negara-negara Asia, 2012 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2024 | - Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia di Negara-negara Afrika, 2010 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2025 | - Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia di Negara-negara Australia, 2010 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2026 | - Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia di Negara-negara Amerika, 2010 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2027 | - Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia di Negara-negara Eropa, 2010 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2028 | - Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia di Negara-negara ASEAN, 2010 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2029 | - Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia di Negara-negara APEC, 2010 - 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2030 | - Ekspor Indonesia Komoditas Kelautan dan Perikanan Menurut Provinsi, 2012 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2138 | -> Fixing Bug Ekspor Indonesia Komoditas Kelautan dan Perikanan Menurut Provinsi, 2012 - 2016 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 100% | Done
|  | 2031 | - Impor Indonesia Komoditas Kelautan dan Perikanan Menurut Provinsi, 2012 - 2016 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 100% | Done
|  | 2137 | -> Fixing Bug Impor Indonesia Komoditas Kelautan dan Perikanan Menurut Provinsi, 2012 - 2016 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 100% | Done
|  |  | MENU PENGELOLAAN RUANG LAUT PRL | Heri Purnama
|  | 1942 | - Luas Daratan, Perairan, Panjang Garis Pantai, Jumlah Pulau di Indonesia, Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Kabupaten Pesisir |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 100% | Done
|  | 1943 | - Jumlah Pulau di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2015 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1943 | - Luasan Tutupan Karang Hidup, 2016 |  |  |  | 2018-01-25 |  | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 1944 | - Luas Terumbu Karang, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1945 | - Jumlah Teluk di Indonesia, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1946 | - Jumlah Selat di Indonesia, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1947 | - Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang Dikelola KKP, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2136 | -> Fixing Bug Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016 | Tami A Wijayani |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 100% | Done
|  | 1948 | - Luas Mangrove Indonesia Menurut Provinsi, 2016 | Heri Purnama |  | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 1949 | - Jumlah Spot Diving, 2014 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1933 | - Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Laut di Indonesia, 2016 | [5 empty] | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 2134 | -> Fixing Bug Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Laut di Indonesia, 2016 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 100% | Done
|  | 1934 | - Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 1944 | - Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia Menurut Provinsi, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2135 | -> Fixing Bug Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia Menurut Provinsi, 2016 | Tami A Wijayani |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 100% | Done
|  |  | MENU PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDPKP) | Tami A Wijayani
|  | 1954 | - Jumlah Kapal Pengawas dan Sebarannya, 2016 *) |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 100% | Done
|  | 1955 | - Data Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2003 - 2016 (Lanjutan) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1956 | - Jumlah Awak KapaI Pengawas, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1957 | - Hasil Operasi Kapal Pengawas, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1958 | - Jumlah Tindak Pidana Perikanan Menurut Provinsi, 2012 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1959 | - Jumlah Polisi Khusus pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2011-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1961 | - Jumlah Kapal Tindak Pidana Perikanan yang Ditenggelamkan, 2016 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 1962 | - Rekapitulasi Pengawas Perikanan Menurut Unit Kerja, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1963 | - Kelembagaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 1964 | - Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS), 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | MENU SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Tami A Wijayani
|  | 2055 | - Jumlah Pegawai Negeri Sipil KKP Menurut Unit Kerja Eselon I, 2010 - 2016 |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 100% | Done
|  | 2056 | - Jumlah Pegawai Negeri Sipil KKP Menurut Tingkat Pendidikan, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2057 | - Keragaan Pegawai Negeri Sipil KKP Menurut Jenis Jabatan, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2058 | - Keragaan Pegawai Negeri Sipil KKP Menurut Unit Eselon I dan Jabatan, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2059 | - Sebaran Penyuluh Perikanan Menurut Provinsi | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2060 | - Jumlah Kelompok Yang Disuluh Menurut Provinsi, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2061 | - Jumlah Kelompok Mandiri Menurut Provinsi dan Jenjang, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2062 | - Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan Lingkup KemenKP Menurut Lokasi, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2063 | - Rekapitulasi Serapan Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Perikanan Tahun 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2071 | - Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2072 | - Jumlah Kapal Latih Menurut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup BPSDMP KP, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2073 | - Jumlah Peserta Didik Menurut Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2074 | - Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur dan Masyarakat , 2011-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2075 | - Jumlah Widyaiswara dan Instruktur Menurut Bidang Keahlian, 2011-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2076 | - Jumlah Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Menurut Provinsi dan Bidang Usaha, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | MENU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Heri Purnama
|  | 2098 | - Jumlah Peneliti KKP Menurut Satuan Kerja, 2011 - 2016 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 100% | Done
|  | 2099 | - Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tersertifikat Lingkup Balitbang KP, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2100 | - Jumlah Rekomendasi Teknologi menurut Bidang KP, 2013 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2101 | - Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan sebagai Rekomendasi Teknologi berdasarkan Institusi Kontributor, 2013 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | MENU KARANTINA IKAN DAN PENGENDALIAN MUTU | Tami A Wijayani
|  | 2102 | - Jumlah Pelanggaran Karantina Ikan Menurut Bentuk Pelanggaran dan Jenis Lalu Lintas, 2010 - 2016 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 100% | Done
|  | 2103 | - Jumlah Tindakan Menurut Bentuk Tindak Karantina dan Jenis Lalu Lintas, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2104 | - Jumlah dan Frekwensi Media Pembawa Hidup yang Dilalulintaskan Melalui Karantina Ikan Menurut Jenis Lalu Lintas, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2105 | - Jumlah dan Frekwensi Media Pembawa Mati yang dilalulintaskan melalui Karantina Ikan Menurut Jenis lalu Lintas, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2106 | - Kelembagaan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Menurut Tingkatan/Kelas, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2107 | - Frekuensi Kelompok Media Pembawa Hidup Tersetifikasi yang Dilalulintaskan Domestik Keluar, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2108 | - Frekuensi Kelompok Media Pembawa Hidup Tersertifikasi yang Dilalulintaskan Domestik Masuk, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2109 | - Frekuensi Kelompok Media Pembawa Hidup Tersertifikasi Yang Diekspor, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2110 | - Frekuensi Kelompok Media Pembawa Hidup Tersertifikasi Yang Diimpor, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2111 | - Frekuensi Kelompok Media Pembawa Mati Tersertifikasi yang Dilalulintaskan Domestik Keluar, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2112 | - Frekuensi Kelompok Media Pembawa Mati Tersertifikasi yang Dilalulintaskan Domestik Masuk, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2113 | - Frekuensi Kelompok Media Pembawa Mati Tersertifikasi Yang Diekspor, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2114 | - Frekuensi Kelompok Media Pembawa Mati Tersertifikasi Yang Diimpor, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2115 | - Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2116 | - Jumlah Penolakan Ekspor Komoditas hasil Perikanan Menurut Negara Mitra, 2009 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  |  | MENU PERUNDANG-UNDANGAN DAN KERJASAMA | Heri Purnama
|  | 2117 | - Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan, 2011 - 2016 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 100% | Done
MENU KEUANGAN DAN INVESTASI
|  | 2118 | - Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011 - 2016 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 100% | Done
|  | 2119 | - Alokasi dan Realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2120 | - Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2121 | - Perkembangan Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
MENU GENDER
|  | 2122 | - Keragaan Pegawai Negeri Sipil KKP Menurut Jenis Kelamin, 2016 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 100% | Done
|  | 2123 | - Jumlah Pegawai KKP Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2010 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2124 | - Keragaan Pegawai Negeri Sipil KKP Menurut Unit Eselon I, Jenis Kelamin dan Golongan, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2125 | - Keragaan Pegawai Negeri Sipil KKP Menurut Unit Eselon I, Jenis Kelamin dan Usia, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2126 | - Peserta Didik Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Menurut Jenis Kelamin, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2127 | - Lulusan Peserta Didik Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Menurut Jenis Kelamin, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2128 | - Jumlah Widyaiswara dan Instruktur Menurut Jenis Kelamin, 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2129 | - Jumlah Penyuluh Perikanan Menurut Provinsi Berdasarkan Jenis Kelamin, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2130 | - Jumlah Lulusan Pelatihan Menurut Jenis Kelamin, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2131 | - Pengawas Perikanan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2132 | - Jumlah Polisi Khusus Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011-2016 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 2133 | - Tenaga Kerja Tambak Garam Rakyat Berdasarkan Kab/Kota PUGAR Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2016 | [6 empty] | 100% | Done
7 | MARS |  | Mars Opini Konsumen :
|  | 701 | Templating Website Opini Konsumen Mars | Urip Tri Prastowo | Arie Pandu Nagara | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 100% | Done | PHP
|  | 702 | Config Framework | [6 empty] | 100% | Done | PHP
|  | 703 | Implement Django Framework di server |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 100% | Done | PHP
|  | 704 | Testing Hit API di Mesin Jakarta | Danang Kastowo |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 100% | Done | PHP
|  | 705 | Download CSV Profile Survey | Aisyah Mutia Dawis |  | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 100% | Done | PHP
|  | 706 | Download CSV Profile Opini | [6 empty] | 100% | Done | PHP
|  | 707 | CRUD Menu Website Opini Konsumen Mars | Urip Tri Prastowo |  | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 100% | Done | PHP
|  | 708 | API Node JS | Danang Kastowo |  | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 100% | Done | Update List Banner
|  | 709 | Testing API Sent Email |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 100% | Done
|  | 710 | Update API Register dan Login |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 100% | Done
|  | 711 | Update API Register (Fixing Bug) |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 100% | Done
|  | 712 | Create API Notification (Firebase and Email) |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 100% | Done
|  | 713 | Download CSV Profile Survey | Tami A. Wijayani |  | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 100% | Done | Django
|  | 714 | Download CSV Profile Opini | Aisyah Mutia Dawis |  | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 2017-10-12 | 2017-10-16 | 100% | Done | Django
|  | 715 | Notifikasi ke Panel yang dipilih | Ira Putri |  | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 2017-10-12 | 2017-10-19 | 100% | Done | Django
|  | 1715 | Notifikasi ke Panel yang dipilih | Urip Tri Prastowo |  | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 100% | Done
|  | 1716 | Mengelola Insentif dan Redeem Panel |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 100% | Done
|  |  | Mengelola Insentif dan Redeem Panel | Aisyah Mutia Dawis, Tami A Wijayani, Roslina Liliyanti
|  |  | - Redeem | Aisyah Mutia Dawis, Roslina Liliyanti
|  | 716 | -> Approval |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 100% | Done | Django
|  | 717 | -> Fixing Bug Approval | Roslina Liliyanti |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 100% | Done | Django
|  | 718 | --> Create Save All & Reject All Approval | Tami A Wijayani |  | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 100% | Done | Django
|  | 719 | --> Notifikasi Approval Redeem | Septian Wibisono |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 100% | Done
|  | 720 | --> Notifikasi Upgrade Level | [6 empty] | 100% | Done
|  | 721 | --> Add Validation Aproval | Roslina Liliyanti |  | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 100% | Done
|  | 722 | --> Mengubah Query |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 723 | --> Fixing Bugs Approval |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100% | Done
|  | 724 | --> Fixing Bugs Approval (2) |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 725 | -> History | Aisyah Mutia Dawis, Roslina Liliyanti |  | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 100% | Done | Django
|  | 726 | -> Fixing Bug History |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 100% | Done | Django
|  | 727 | --> Redeem History (Hapus Tombol Delete) | Roslina Liliyanti |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 1719 | - Add Downlod History (Add Filter Download by Period) | Ira Putri, Urip Tri Prastowo |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-04 | 2018-01-09 | 100% | Done
|  |  | - Reward | Tami A. Wijayani
|  | 728 | -> Reward Category |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 100% | Done | Django
|  | 729 | --> Fixing Bug Reward Category |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 100% | Done | Django, Upload
|  | 730 | --> Menambahkan Tombol Switch |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 731 | --> Menambahkan Field IS_ACTIVE di Table OV_REWARD_CATEGORY | [6 empty] | 100% | Done
|  | 732 | --> Update Reward Category |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 100% | Done
|  | 733 | --> Update Reward Category (2) | Ira Putri |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 100% | Done | Merubah Mandatory di Field Image yang Sudah Upload Gambar Agar Tidak Upload Gambar Berulang Kali Saat Update
|  | 734 | --> Add Notifikasi Sukses / Gagal Insert, Update, Delete, Publish / Unpublish |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 100% | Done
|  | 735 | -> Reward | Tami A. Wijayani |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 100% | Done | Django
|  | 736 | -> Fixing Bug Reward |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 100% | Done | Django
|  | 737 | -> Menambahkan Tombol Switch | Roslina Liliyanti |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 738 | -> Mengubah Form Reward (Menambahkan Field Upload Image, Textarea How to Use, Textarea Term Condition, Calender Exp Date) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 739 | -> Menambahkan Field Reward_Image, How_to_Use, Term_Condition, Expired_Date, IS_ACTIVE (in Database) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 740 | -> Re-upload Image Reward | Tami A Wijayani |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 741 | -> Update Reward | Urip Tri Prastowo |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 100% | Done
|  | 742 | -> Update Reward (2) | Ira Putri |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 100% | Done | Merubah Mandatory di Field Image yang Dudah Upload Gambar Agar Tidak Upload Gambar Berulang Kali Saat Update
Menu News
|  | 743 | - Create New News |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-26 | 2017-10-19 | 2017-10-25 | 100% | Done | Django
|  | 744 | - Fixing Bug Create New News |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 100% | Done | Django
|  | 745 | - Menambah Tomol Switch | Roslina Liliyanti |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 746 | - Add Field News Poster and Field IS_ACTIVE (in Database) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 747 | - Add Field News Poster (In Form News) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 748 | - Blasting News | Septian Wibisono |  | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 100% | Done
|  | 749 | - Checkbox Blast News | Roslina Liliyanti |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 100% | Done
|  | 750 | - Update News Menu | Urip Tri Prastowo |  | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 100% | Done
|  | 751 | - Update News Menu (2) |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 100% | Done
|  | 752 | - Add Test Send News | Septian Wibisono |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 753 | - Add Overflow | Ira Putri |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 754 | - Membuat Template News | Septian Wibisono |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 100% | Done
|  | 755 | - Fixing Bug News | Urip Tri Prastowo |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 100% | Done
|  |  | Menu Account | Ira Putri
|  | 756 | - Create New Account |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 100% | Done | Django
Survey
|  | 757 | - Tambahkan Notifikasi Survey |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 100% | Done | Django
|  | 758 | - Fixing Bug Notifikasi Survey | Roslina Liliyanti |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 100% | Done | Django, Delete Create Survey
|  | 759 | - User Rule | Ira Putri, Tami A Wijayani |  | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 100% | Done
|  | 760 | - Menambahkan Tombol Switch | Ira Putri |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 761 | - Menambahkan Field IS_ACTIVE di Table OV_SURVEY | [6 empty] | 100% | Done
|  | 762 | - Mengecek User Rule | [6 empty] | 100% | Done
|  | 763 | - Menambahkan Informasi Progress Survey | Urip Tri Prastowo |  | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 764 | - Testing and Fixing Bug All Menu (QC Results) | Roslina Liliyanti |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 765 | - Test Blast Super User | Ira Putri |  | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 766 | - Update survey_test_blast |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 767 | - Create Survey | Roslina Liliyanti |  | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100% | Done
|  | 768 | - Validasi Survey Blast | [6 empty] | 100% | Done
|  | 769 | - Validasi Survey Blast (2) |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 100% | Done
|  | 770 | - Role Untuk Update Survey | Ira Putri |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 771 | - Update Query Survey | Urip Tri Prastowo |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 772 | - Setting Role Untuk Survey | Ira Putri |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 773 | - Fixing Bug Notifikasi Survey Handset | Septian Wibisono |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  |  | Result | Tami A Wijayani
|  | 774 | - Download CSV Result Survey |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 100% | Done | Django
|  | 775 | - Fixing Bug Download CSV Result Survey |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-10-24 | 100% | Done | Django
|  | 776 | - Download Xls Result Survey |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 100% | Done | Django
|  | 777 | - Fixing Bug Download xls and csv Result Survey |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-09 | 100% | Done
|  | 778 | - Fixing Bug QC Results | Ira Putri |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 779 | - Download CSV, Download XLS, Download MUltiple Sheet XLS | Tami A Wijayani |  | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 2017-11-13 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 780 | - Fixing Bug Download Multisheet xls |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 100% | Done
|  | 781 | - Download Grafik Baru |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 100% | Done
|  | 782 | - Update Grafik Result (Add Presentase) | Roslina Liliyanti |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 100% | Done
|  | 783 | - Fixing Bug Result Survey | Tami A Wijayani, Ira Putri |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 784 | - Result Progress Bar | Roslina Liliyanti |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100% | Done
|  | 785 | - Fixing Bug Donwload Chart/Grafik/pdf Result | Tami A Wijayani |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 100% | Done
|  |  | Question Group | Aisyah Mutia Dawis, Roslina Liliyanti
|  | 786 | - Tambahkan Notifikasi Sukses / Gagal Create |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 100% | Done | Django
|  | 787 | - Tambahkan Notifikasi Sukses / Gagal Edit | [6 empty] | 100% | Done | Django
|  | 788 | - Tambahkan Notifikasi Sukses / Gagal Delete | [6 empty] | 100% | Done | Django
|  |  | Question | Roslina Liliyanti
|  | 789 | - Tambahkan Notifikasi Sukses / Gagal Create |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 100% | Done | Django
|  | 790 | - Tambahkan Notifikasi Sukses / Gagal Edit | [6 empty] | 100% | Done | Django
|  | 791 | - Tambahkan Notifikasi Sukses / Gagal Delete | [6 empty] | 100% | Done | Django
|  | 792 | - Fixing Bug Tambahkan Notifikasi Sukses / Gagal Delete | [6 empty] | 100% | Done | Django, Muncul Notifikasi Save & Delete
|  | 793 | - Update QuestionList | Urip Tri Prastowo |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 794 | - Update Question |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 100% | Done
|  |  | Opini | Roslina Liliyanti
|  | 795 | - Scrol Row Table |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 100% | Done | Django
|  | 796 | - Download Xls Profile Opini | Aisyah Mutia Dawis |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 100% | Done | Django
|  | 797 | - Menambahkan Kolom PLACE_BYUSER di Tabel OV_OPINI | Urip Tri Prastowo |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100% | Done
|  | 798 | - Menambahkan Output Field PLACE dan PLACE_BY_USER di Opini Form | [6 empty] | 100% | Done
|  | 799 | - Update Icon Opini Category |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 800 | - Fixing Bug Download Opini |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 100% | Done
|  | 2208 | - Create Pagination | Roslina Liliyanti, Urip Tri Prastowo |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 100% | Done
|  |  | Panelist | Ira Putri
|  | 801 | - Change Min Balance Point to Balance Point |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 802 | - Fixing Bug Panelis |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 100% | Done
|  | 803 | - Update Panelis | Ira Putri, Urip Tri Prastowo |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 100% | Done
|  |  | Panelist List | Aisyah Mutia Dawis
|  | 804 | - Create New UI |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 100% | Done | Django
|  | 805 | - Create Menu Update Panelist Level | Roslina Liliyanti |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 100% | Done | Django
|  | 806 | - Menampilkan User Level dan Balance Poin |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 807 | - Mengubah Form Edit Panelis List | [6 empty] | 100% | Done
|  | 808 | - Update Panelis List | Urip Tri Prastowo |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 100% | Done
|  | 809 | - Fixing Bug Panelis List | Ira Putri |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 810 | - Update di Menu Download Panelis List | Roslina Liliyanti |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 100% | Done
|  |  | Panelist Level | Ira Putri
|  | 811 | - Form User Rating |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 100% | Done
|  | 812 | - Update Form User Rating |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100% | Done
|  | 813 | - Add Image di UI User Level |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 814 | - Update Panelis Level | Urip Tri Prastowo |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 100% | Done
|  | 815 | - Update Panelis Level (2) | Ira Putri |  | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100% | Done
|  | 816 | - Fixing Bug Upgrade Level Panelis |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 100% | Done
Panelis Rating
|  | 817 | - Change to Checkbox |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 50% | Cancel
|  | 818 | - Setting Role |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100% | Done
|  | 819 | - Fixing Bug Panelis Rating |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 100% | Done
Menu CMS
|  | 820 | - Add Menu CMS |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 100% | Done | Django
|  |  | Register | Septian Wibisono
|  | 821 | - Konfirmasi Register |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 822 | - Notifikasi Email dan Konfirmasi | Ira Putri |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 823 | - Fixing Bug Fitur Register | Urip Tri Prastowo |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 824 | - Fixing Bug Notifikasi Email | Septian Wibisono |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-21 | 2017-12-27 | 100% | Done | Server smtp di blacklist
|  | 825 | - Update Email Template Konfirmasi | Danang Kastowo |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 826 | - Verifikasi | Tami A Wijayani |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 827 | - Fixing Bug Verifikasi | Ira Putri |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  |  | Payment | Urip Tri Prastowo
|  | 828 | - Create Dev User Payment Menu |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 100% | Done
|  | 829 | - Fixing Bug Dev User Payment Menu |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 100% | Done
|  | 830 | - Download Invoice Payment |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 100% | Done
|  | 831 | - Update Logic Payment Administrator |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-04 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 832 | - Fixing Bug Logic Payment Administrator |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 833 | - Update Print Invoice Detail Payment |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 834 | - Update Query Payment Detail |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 835 | - Fixing Bug Payment Invoice | [6 empty] | 100% | Done
|  | 836 | - Payment Report pdf |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100% | Done
|  | 837 | - Sent Notif Payment to Email Client | Roslina Liliyanti |  | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 100% | Done
|  | 838 | - Fixing Bug Payment | Urip Tri Prastowo |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 100% | Done
|  | 839 | - Update Report Detail Payment |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 100% | Done
|  | 840 | - Update UI Detail Payment | [6 empty] | 100% | Done
|  | 841 | - Fixing Bugs User Payment List |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 100% | Done
|  |  | Product | Roslina Liliyanti
|  | 842 | - Create, Update and Delete Menu Product |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 100% | Done
User Profile
|  | 843 | - User Profile |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 100% | Done
|  | 844 | - Fixing Bug User Profile |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 100% | Done
|  | 845 | - Fixing Bug User Profile (2) |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 846 | - Update User Profile | Urip Tri Prastowo |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 100% | Done
|  |  | Pricing List | Urip Tri Prastowo
|  | 847 | - Update Pricing List |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 848 | - Fixing Bug Pricing List |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 849 | Update Script di Server 160 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-31 | 100% | Done | 16 Oktober 2017 -> Update : Opni Content, Survey, View, URLs ; 17 Oktober 2017 -> Update : View, URLs, Survey - Content, Opini - Content, Survey Audience - Content; 18 Oktober 2017 -> Error Django, Update : URLs, Model, View, Login, Notification, Home, Viewer; 20 Oktober 2017 -> Fixing Bug Approval; 26 Oktober 2017 -> Add Feature Check Box
|  | 850 | Fixing Bug All Menu | Roslina Liliyanti |  | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 100% | Done | Django
|  | 851 | Fixing Bug All Menu (2) | Urip Tri Prastowo |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 100% | Done | Reward Category, Redeem Approval, News, Panelis
|  | 852 | Fixing Bug All Menu (3) | Roslina Liliyanti, Urip Tri Prastowo |  | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 100% | Done
|  | 853 | Fixing Bug All Menu (4) | Roslina Liliyanti |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 854 | Fixing Bug All Menu (5) |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 855 | Fixing Bug All Menu (6) |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 856 | Fixing Bug All Menu (7) |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 100% | Done
|  | 857 | Fixing Bug All Menu (8) |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 100% | Done
|  | 858 | Fixing Bug All Menu (9) | Roslina Liliyanti, Urip Tri Prastowo, Ira Putri |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 100% | Done
|  | 2151 | Fixing Bug All Menu (10) | Roslina Liliyanti |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 100% | Done
|  | 2311 | Fixing Bug All Menu (11) |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-22 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 100% | Done
|  | 2411 | Fixing Bug All Menu (12) |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 100% | Done
|  | 859 | Fixing Bug Redeem History, News, Panelist List Reward, Redeem Approval | Roslina Liliyanti |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 860 | Update API News | Danang Kastowo |  | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 100% | Done
|  | 861 | Update API Register (Insert Panelis Survey Profile) | [6 empty] | 100% | Done
|  | 862 | Create API Activation Email |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 100% | Done
|  | 863 | Update redeem.js, notification.js, user.js |  |  | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 100% | Done
|  | 864 | Update notification.js |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 100% | Done
|  | 865 | Update API user.js, register.js, login.js |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 100% | Done | Ada Penambahan Flow balance_point dan Penambahan Fitur Reset Password
|  | 866 | Update API register.js, notification.js, email.hjs, news.js |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100% | Done
|  | 867 | Update Controller redeem.js, answer.js, sama login.js |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 100% | Done
|  | 868 | Update login.js, redeem.js, register.js |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 100% | Done
|  | 869 | update news.js, redeem.js, survey.js, user.js |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 100% | Done
|  | 870 | Add contact_us.js | [6 empty] | 100% | Done
|  | 871 | Email Konfirmasi Untuk User Setelah Verifikasi Email |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 872 | Update API login.js Untuk Re-Verifikasi User | [6 empty] | 100% | Done
|  | 873 | Update API redeem.js | [6 empty] | 100% | Done
|  | 874 | Update API survey.js dan answer.js |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 875 | Update All Controller Untuk API Mars |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 876 | Update Email Template Konfirmasi Email |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 100% | Done
|  | 877 | Update Email Template Welcome Opini Konsumen |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 100% | Done
|  | 878 | Update Email Template Block Imei | [6 empty] | 100% | Done
|  | 879 | Update Email Template New Survey | [6 empty] | 100% | Done
|  | 880 | Update Email Template Untuk Support ke Yahoo |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 100% | Done
|  | 881 | Update Module Register |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 100% | Done
|  | 1799 | Sync Data Prod ke Dev Untuk Backup |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 100% | Done
|  | 882 | Create API Blasting Email | Septian Wibisono |  | 2017-10-25 | 2017-11-02 | 2017-10-25 | 2017-11-02 | 100% | Done
|  | 883 | Konfirmasi Email Template |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 100% | Done
|  | 1717 | Spam Detection |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-15 | 2017-11-07 | 2017-11-15 | 100% | Done
|  | 884 | Fixing Bug Menu yang Tidak Bisa di Klik Setelah dari Menu News | Ira Putri |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100% | Done
|  | 885 | Testing Web & Mencatat Menu yang Kurang | Roslina Liliyanti |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100% | Done
|  | 886 | Create Page Untuk Block Imei |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 100% | Done
|  | 887 | Prepare Deploy | Roslina Liliyanti, Urip Tri Prastowo |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 100% | Done
|  | 888 | Deploy ke Prod dan Testing (NodeJS) | Danang Kastowo |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 100% | Done
|  | 889 | Deploy ke Prod dan Testing (Web Django, Python) | Roslina Liliyanti, Urip Tri Prastowo |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 100% | Done
|  | 890 | Update Client Body nginx | Urip Tri Prastowo |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 100% | Done
|  | 891 | Update Validasi Client | Roslina Liliyanti |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 100% | Done
|  | 892 | Testing sync db | Ira Putri, Roslina Liliyani, Urip Tri Prastowo |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 100% | Done
|  | 893 | Fixing Bug dan Sync Data Production | Danang Kastowo |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 100% | Done
|  | 1800 | Merapikan Data di db | Roslina Liliyanti |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 100% | Done
|  | 1813 | Flow Diagram | Roslina Liliyani, Urip Tri Prastowo |  | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 100% | Done
Mars Settopbox :
|  | 894 | Load Data Hasil Audio Recognition ke SOLR | Angga Nur Darmawan | Dedi Oktanto, Arief Dolants | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 100% | Done
|  | 895 | Visualisasi Data Iklan Menggunakan Solr |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 100% | Done
|  | 896 | Update Install Library face_recognition di RASPI |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 100% | Done
8 | BCA Phase 2 | 897 | Create Flow Hgrid, Test Oozie, Test Sqoop & Tes Loading HIVE BCA | Rian Bagus Amrodin, Agus Dali Priyambada, Rokhman Syamsudin, Ulung Parluki Tama | M. Tonny D, Pitra S | 2017-10-09 | 2017-10-20 | 2017-10-09 | 2017-11-01 | 100% | Done
|  | 1724 | Test Modul Database Migrasi ILS |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2018-01-31 | 100% | Done
|  | 2087 | QC Table ILS Migrasi |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-12 | 2017-11-01 | 2018-02-12 | 100% | Done
9 | System Admin
| BCA Phase 1 | 898 | Upadate JDK (dari JDK 6 ke JDK 7) | Irwan Prastia | Irwan Prastia | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 100% | Done
|  | 899 | Tuning Memory Limit Impala |  |  | 2017-10-23 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | 2017-11-27 | 100% | Done | Menunggu Konfirmasi BCA
|  | 2443 | Update Pools Cloudera |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 100% | Done
| BCA Phase 2 | 900 | Update Pools |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 100% | Done
|  | 901 | Prepare Install R |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 100% | Done | Menunggu Konfirmasi BCA
|  | 902 | Tuning R Studio |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 100% | Done
|  | 903 | Tambah Library R packet |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 100% | Done
|  | 904 | Install Cloudera BCA Secure |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 100% | Done
Install dan Config
|  | 905 | - ha |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 100% | Done
|  | 906 | - haproxy | [6 empty] | 100% | Done
|  | 907 | - hive | [6 empty] | 100% | Done
|  | 908 | - Keepelived | [6 empty] | 100% | Done
|  | 909 | - yarn | [6 empty] | 100% | Done
|  | 910 | - hdfs | [6 empty] | 100% | Done
Menambah R packet
|  | 911 | - gtable |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 100% | Done
|  | 912 | - RColorBrewer | [6 empty] | 100% | Done
|  | 913 | - dichromat | [6 empty] | 100% | Done
|  | 914 | - colorspace | [6 empty] | 100% | Done
|  | 915 | - munsell | [6 empty] | 100% | Done
|  | 916 | - labeling | [6 empty] | 100% | Done
|  | 917 | - scales | [6 empty] | 100% | Done
|  | 918 | - ggplot2 | [6 empty] | 100% | Done
|  | 919 | - fracdiff | [6 empty] | 100% | Done
|  | 920 | - lmtest | [6 empty] | 100% | Done
|  | 921 | - timeDate | [6 empty] | 100% | Done
|  | 922 | - forecast | [6 empty] | 100% | Done
|  | 923 | - lubridate |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100% | Done
|  | 1896 | Configurasi Karberos dan Sentri |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-29 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 100% | Done
|  | 2085 | Setting Knit di Mesin Cluster Secure Kantor |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 100% | Done
|  | 1996 | Setting Hive |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 2018-01-26 | 2018-02-08 | 100% | Done
|  | 1997 | Setting Karberos | [6 empty] | 100% | Done
| Ristekdikti Phase 1 | 924 | Install Chanthel |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-09-11 | 100% | Done | Mesin 125
|  | 925 | Copy Revo Yava |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 100% | Done
|  | 926 | Install Yava |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-11 | 2017-10-12 | 100% | Done
|  | 927 | Config PHP Sesion dan HA Proxy |  |  | 2017-10-08 | 2017-10-11 | 2017-10-08 | 2017-10-11 | 100% | Done
|  | 928 | Vulnerability Assessment |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-16 | 2017-11-02 | 100% | Done
|  | 929 | File Presentasi |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 100% | Done
|  | 930 | Revisi Mom |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 100% | Done
| BPN | 931 | Install OS |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 100% | Done
|  | 932 | Install Ambari |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 100% | Done
|  | 933 | Install Chanthel |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 100% | Done
|  | 934 | Install Geomessa |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 100% | Done
|  | 935 | Install GeoServer |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 100% | Done
|  | 936 | Haproxy |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 100% | Done
|  | 937 | Nfs |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 100% | Done
|  | 938 | Geomessa Accumulo |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 100% | Done
|  | 939 | Vhost |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 100% | Done
|  | 940 | Fuse HDFS |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 100% | Done
|  | 941 | WebHDFS |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 100% | Done
|  | 942 | Backup Data di BPN |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 100% | Done
|  | 2174 | Migrasi Data KKP Web Sqoop |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-03-06 | 100% | Done
|  | 2401 | Config Geo Server dan Geo Messa |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 100% | Done
|  | 2678 | Tuning Geoserver |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 100% | Done

## Skill
Nama | Python | Shell Script | PHP | SQL | Java | Scala | NodeJS | C / C++ | HTML | CSS | JBOSS | JavaScript | MySQL | Oracle | Hive | Hbase + Phoenix | Accumulo | Postgre | Mongodb | Solr | ElasticSearch | Yava | Cloudera Manager | HDFS | Mapreduce | Yarn | Oozie | Zookeeper | Kafka | Spark | Storm | Nutch | Nifi | Jquery | Ext.js | Go.js | require.js | D3JS | Swift | JSON | RPM | Golang | Docker | R | Django | LUA | Xcode | Photoshop | Corel | After Effect | Illustrator | Premier | Sony Vegas | Kontack | DAW Steinberg | Multimedia Konsep
Alwigani Rachman Badani | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1
Agus Dali Priyambada |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Anang Andrianto |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
Angga Nur Darmawan | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 3 | 2 | 2 |  | 1
Arief Dolants
Arief Rahman |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Danang Kastowo | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2
Dhana Aulia Ayu Kurniawan |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | [34 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
Dedy Ahmad Kurniawan | 2 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3
Fatkhul Karim |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 2 | 2
Galang G Fernanda |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1
Guntur Wijaya |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Hardika Catur Sapta | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Harits Wahyu Fahlevi |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1
Heri Purnama |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Intan Fauziah |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 |  | 2 |  | 1
Ika Mulat Putri |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [31 empty] | 1
Ira Putri | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 3 | 2
Irwan Prastia |  | 2 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Lukman Hakim | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2
M. Rizky Alif Yuza |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 2 | 1
Nevi Nurdidah |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Nur Laili |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | [34 empty] | 1 | 2
Nurindah Rizkha Pramythasari
Okqi Andhi Herman Santoso | [47 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
Rafida Nur Anggraini |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1
Rahmad Ramdhani |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Rian Bagus Amrodin |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Rokhman Syamsudin |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1
Roslina Liliyanti | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
Saryoto | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
Sefty Nindyastuti |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Septian Wibisono | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1
Subani Rabit Budi Setyawan | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Syukrun Yuniardi |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1
Tami A. Wijayani | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [13 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
Udhi Permana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [26 empty] | 1
Ulung Parluki Tama |  | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Urip Tri Prastowo | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Usva Dhiar Praditya |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 1
Vicensius A. Paulo Alberto Moni |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1
Yoedi Arianto |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1
Yuli Nurcahyo | [8 empty] | 1 | 2 | [37 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Yuslich Yanrespati | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1
Keterangan :
1 = Low
2 = Medium
3 = High